## 1 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 3 | месяца | 2023 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды в Первомайском районе»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2023 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Количество отремонтированных конструктивных элементов, инженерных систем в многоквартирных домах в рамках региональной программы (в отчетном периоде), ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Экономист отдела строительства, архитектуры и ЖКХ | [7 empty] | А.Е.Ульянова
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 2 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 6 | месяцев | 2023 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды в Первомайском районе»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2023 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Количество отремонтированных конструктивных элементов, инженерных систем в многоквартирных домах в рамках региональной программы (в отчетном периоде), ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Экономист отдела строительства, архитектуры и ЖКХ | [7 empty] | А.Е.Ульянова
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 3 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 9 | месяцев | 2023 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды в Первомайском районе»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2023 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Количество отремонтированных конструктивных элементов, инженерных систем в многоквартирных домах в рамках региональной программы (в отчетном периоде), ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Экономист отдела строительства, архитектуры и ЖКХ | [7 empty] | А.Е.Ульянова
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 4 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 12 | месяцев | 2023 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды в Первомайском районе»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2023 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Количество отремонтированных конструктивных элементов, инженерных систем в многоквартирных домах в рамках региональной программы (в отчетном периоде), ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Экономист отдела строительства, архитектуры и ЖКХ | [7 empty] | А.Е.Ульянова
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## Годовой о результ. мероприятий
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Форма №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по стостоянию на 1 января 2024 года
Муниципальная подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды в Первомайском районе»
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. руб.) | [7 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  | 2021 | год | 2022 | год | 2023 | год | 2024 | год
|  | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Инвестиции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Количество отремонтированных конструктивных элементов, инженерных систем в многоквартирных домах в рамках региональной программы (в отчетном периоде), ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Экономист отдела строительства, архитектуры и ЖКХ | [6 empty] | А.Е.Ульянова
<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств. <**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами. <***> - Текущие расходы. <****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП. <*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## Годовой о результ. показателей
Форма №2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
| ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В |  |  |  |  | 2023
Муниципальная подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды в Первомайском районе»
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
Стратегическая цель - создание условий для повышения уровня жизни населения на основе обеспечения устойчивого экономического роста.
№ п/п | Показатель цели МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
| Эффективная организация работы по обеспечению доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды | 0 | 0
№ п/п | Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
| Количество отремонтированных конструктивных элементов, инженерных систем в многоквартирных домах в рамках региональной программы (в отчетном периоде), ед. | 0 | 0
| Количество отремонтированных конструктивных элементов, инженерных систем в многоквартирных домах в рамках региональной программы (в отчетном периоде), ед. | 0 | 0
| Количество отремонтированных конструктивных элементов, инженерных систем в многоквартирных домах в рамках региональной программы (в отчетном периоде), ед. | 0 | 0
№ п/п | Показатели мероприятий МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
| Экономист отдела строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  | А.Е.Ульянова