## Год о результ. мероприятий
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Форма №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по стостоянию на 1 января 2023 года
"Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе" на 2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. руб.) | [5 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  | 2021 | год | 2022 | год | 2023 | год
|  | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12
| Всего, в том числе: | 7: 250098.56; 8: 249872.77
1 | Федеральный бюджет | 7: 209994.42; 8: 209994.42
2 | Областной бюджет | 7: 27374.92; 8: 27194.29
3 | Местный бюджет | 7: 8587.26; 8: 8542.1
4 | Внебюджетные источники | 7: 4141.96; 8: 4141.96
5 | Инвестиции, в том числе:
5.1 | Федеральный бюджет
5.2 | Областной бюджет
5.3 | Местный бюджет
5.4 | Внебюджетные источники
1 | Основное мероприятие 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | 7: 18320.6552; 8: 5476.3952
| Федеральный бюджет | 7: 7329.8881; 8: 769.788
| Областной бюджет | 7: 6505.1754; 8: 2789.8674
| Местный бюджет | 7: 916.0327; 8: 273.8197
| Внебюджетные источники | 7: 3569.559; 8: 1642.92
| Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | 7: 5476.3952; 8: 5476.3952
| Федеральный бюджет | 7: 769.788; 8: 769.788
| Областной бюджет | 7: 2789.8674; 8: 2789.8674
| Местный бюджет | 7: 273.8197; 8: 273.8197
| Внебюджетные источники | 7: 1642.92; 8: 1642.92
| Мероприятие 1.2. Мероприятие 3. Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | 7: 12844.26; 8: 12618.4704
| Федеральный бюджет | 7: 6560.1; 8: 6560.1
| Областной бюджет | 7: 3715.308; 8: 3534.6763
| Местный бюджет | 7: 642.213; 8: 630.9235
| Внебюджетные источники | 7: 1926.639; 8: 1892.7706
2 | Основное мероприятие 2. Современный облик сельских территорий | 7: 14369.962; 8: 14369.962
| Федеральный бюджет | 7: 0; 8: 0
| Областной бюджет | 7: 12136.8699; 8: 12136.8699
| Местный бюджет | 7: 2233.0921; 8: 2233.0921
| Внебюджетные источники | 7: 0; 8: 0
| Мероприятие 1. Строительство блочно-модульной котельной в п. Улу-Юл, Первомайского района, Томской области. (п. Улу-Юл, ул. Комарова, 32А) | 7: 14369.962; 8: 14369.962
| Федеральный бюджет | 7: 0; 8: 0
| Областной бюджет | 7: 12136.8699; 8: 12136.8699
| Местный бюджет | 7: 2233.0921; 8: 2233.0921
| Внебюджетные источники | 7: 0; 8: 0
3 | Основное мероприятие 3. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | 7: 2857.1; 8: 2857.1
| Федеральный бюджет | 7: 1939.03; 8: 1939.03
| Областной бюджет | 7: 59.97; 8: 59.97
| Местный бюджет | 7: 285.71; 8: 285.71
| Внебюджетные источники | 7: 572.39; 8: 572.39
| Мероприятие 1. Обустройство сценической площадки, трибун, футбольного поля по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Ежи, ул. Школьная. | 7: 2857.1; 8: 2857.1
| Федеральный бюджет | 7: 1939.03; 8: 1939.03
| Областной бюджет | 7: 59.97; 8: 59.97
| Местный бюджет | 7: 285.71; 8: 285.71
| Внебюджетные источники | 7: 572.39; 8: 572.39
4 | Основное мероприятие 4. Развитие водоснабжения на сельских территориях | 7: 211319.6277; 8: 211319.6277
| Федеральный бюджет | 7: 200725.5; 8: 200725.5
| Областной бюджет | 7: 8672.8966; 8: 8672.8966
| Местный бюджет | 7: 1823.2311; 8: 1823.2311
| Внебюджетные источники | 7: 98; 8: 98
| Мероприятие 1. Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул.Больничная, 3Б с.Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области | 7: 34208.4768; 8: 34208.4768
| Федеральный бюджет | 7: 32510; 8: 32510
| Областной бюджет | 7: 1403.4429; 8: 1403.4429
| Местный бюджет | 7: 295.034; 8: 295.034
| Внебюджетные источники | 7: 0; 8: 0
| Мероприятие 2. Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул.Дальняя, земельный участок №27 с.Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области | 7: 36339.7366; 8: 36339.7366
| Федеральный бюджет | 7: 34538.1; 8: 34538.1
| Областной бюджет | 7: 1488.8046; 8: 1488.8046
| Местный бюджет | 7: 312.832; 8: 312.832
| Внебюджетные источники | 7: 0; 8: 0
| Мероприятие 3. Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул.Комсомольская, 43 с.Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области | 7: 34685.6714; 8: 34685.6714
| Федеральный бюджет | 7: 32962.9; 8: 32962.9
| Областной бюджет | 7: 1423.5765; 8: 1423.5765
| Местный бюджет | 7: 299.1949; 8: 299.1949
| Внебюджетные источники | 7: 0; 8: 0
| Мероприятие 4. Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул.Полевая, земельный участок №17И с.Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области | 7: 36182.9631; 8: 36182.9631
| Федеральный бюджет | 7: 34382.2; 8: 34382.2
| Областной бюджет | 7: 1487.843; 8: 1487.843
| Местный бюджет | 7: 312.9201; 8: 312.9201
| Внебюджетные источники | 7: 0; 8: 0
| Мероприятие 5. Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул.Северная, 17 с.Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области | 7: 34003.9697; 8: 34003.9697
| Федеральный бюджет | 7: 32313.5; 8: 32313.5
| Областной бюджет | 7: 1396.8175; 8: 1396.8175
| Местный бюджет | 7: 293.6522; 8: 293.6522
| Внебюджетные источники | 7: 0; 8: 0
| Мероприятие 6. Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул.Молодежная, земельный участок №15А с.Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области | 7: 35800.8102; 8: 35800.8102
| Федеральный бюджет | 7: 34018.8; 8: 34018.8
| Областной бюджет | 7: 1472.4122; 8: 1472.4122
| Местный бюджет | 7: 309.598; 8: 309.598
| Внебюджетные источники | 7: 0; 8: 0
| Мероприятие 7 Корректировка проектно-сметной документации по объектам реконструкции систем водоснабжения с.Первомайского | 7: 98; 8: 98
| Федеральный бюджет | 7: 0; 8: 0
| Областной бюджет | 7: 0; 8: 0
| Местный бюджет | 7: 0; 8: 0
| Внебюджетные источники | 7: 98; 8: 98
Главный специалист по целевым программам |  | 7: Е.В. Зиновьева

## Год о результ. показателей
Форма №2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В |  |  |  |  | 2023 | ГОДУ
"Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе" на 2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
Стратегическая цель - создание условий для повышения уровня жизни населения на основе обеспечения устойчивого экономического роста
Показатель цели МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Томской области, % | 1.5 | 1.5 | 0
Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек | 7 | 7 | 0 | отсутствие финансирования
Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности,(%) | 35 | 0 | -100 | Отсутствие газа в газопроводах среднего и низкого давление
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой,(%) | 30 | 30 | 0
Показатели результатов программных мероприятий | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек | 7 | 7 | 0
Обьем ввода (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях, кв.метров | 481 | 481 | 0 | кв.м. жилья приобретены свыше нормы за счет собственных
Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | 43.92 | 15.1339 | -65.5421 | Дополнительное финансирование на мероприятие
Количество реализованных проектов, ед. | 1 | 1 | 0
Обустройство стадиона и ограждения по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Ежи, ул. Школьная, ул. Дорожная. | 1 | 1 | 0
Показатели показатели оценки эффективности программных мероприятий | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество молодых семей, обратившихся для участия в программе | 5 | 5 | 0
Доля молодых семей улучшивших жилищные условия от общего количества молодых семей в сводном списке участников программы, (%) | 40 | 40 | 0
Количество муниципальных образований, на территории которых планируется приобрести жилые помещения, ед. | 1 | 1 | 0
|  |  | Ведущий специалист по целевым программам |  | Е.В. Зиновьева