## 1 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 1 | квартал | 2023 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2022-2024 годы»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2023 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1.Оказание финансовой помощи молодым специалистам за счет средств бюджета муниципального образования «Первомайский район», чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0
2 | 2.Возмещение расходов, связанных с наймом жилья, отдельным категориям граждан, состоящим в трудовых отношениях с ОГБУЗ «Первомайская районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9 | 0 | 0 | 72 | 9
3 | Социальная поддержка фельдшеров приглашенных для работы в отделения скорой помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
4 | Единовременная выплата молодым специалистам | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 40 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.9 | 9 | 0 | 0 | 197.9 | 9
|  |  |  | Главный специалист по молодежной политике | [7 empty] | П.А. Шклярова
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 2 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 2 | квартал | 2023 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2022-2024 годы»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2023 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1.Оказание финансовой помощи молодым специалистам за счет средств бюджета муниципального образования «Первомайский район», чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 7.5 | 0 | 0 | 35.9 | 7.5
2 | 2.Возмещение расходов, связанных с наймом жилья, отдельным категориям граждан, состоящим в трудовых отношениях с ОГБУЗ «Первомайская районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 | 0 | 0 | 42 | 18
3 | Социальная поддержка фельдшеров приглашенных для работы в отделения скорой помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50
4 | Единовременная выплата молодым специалистам | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 40 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9 | 75.5 | 0 | 0 | 167.9 | 75.5
|  |  |  | Главный специалист по молодежной политике | [7 empty] | П.А. Шклярова
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 3 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 3 | квартал | 2023 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2022-2024 годы»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2023 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1.Оказание финансовой помощи молодым специалистам за счет средств бюджета муниципального образования «Первомайский район», чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 10.5 | 0 | 0 | 35.9 | 10.5
2 | 2.Возмещение расходов, связанных с наймом жилья, отдельным категориям граждан, состоящим в трудовых отношениях с ОГБУЗ «Первомайская районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 27 | 0 | 0 | 42 | 27
3 | Социальная поддержка фельдшеров приглашенных для работы в отделения скорой помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50
4 | Единовременная выплата молодым специалистам | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9 | 127.5 | 0 | 0 | 167.9 | 127.5
|  |  |  | Главный специалист по молодежной политике | [7 empty] | П.А. Шклярова
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 4 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 4 | квартал | 2023 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2022-2024 годы»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2023 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1.Оказание финансовой помощи молодым специалистам за счет средств бюджета муниципального образования «Первомайский район», чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 31.4 | 0 | 0 | 31.4 | 31.4
2 | 2.Возмещение расходов, связанных с наймом жилья, отдельным категориям граждан, состоящим в трудовых отношениях с ОГБУЗ «Первомайская районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 34.1 | 0 | 0 | 34.1 | 34.1
3 | Социальная поддержка фельдшеров приглашенных для работы в отделения скорой помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50
4 | Единовременная выплата молодым специалистам | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.5 | 155.5 | 0 | 0 | 155.5 | 155.5
|  |  |  | Главный специалист по молодежной политике | [7 empty] | П.А. Шклярова
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## Год о результ. мероприятий
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Форма №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по стостоянию на 1 января 2024 года
«Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2022-2024 годы»
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. руб.) | [5 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  | 2022 | год | 2023 | год | 2024 | год
|  | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12
| Всего, в том числе: | 3: 100.14; 4: 100.14; 5: 155.5; 6: 155.48
1 | Федеральный бюджет | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0
2 | Областной бюджет | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0
3 | Местный бюджет | 3: 100.14; 4: 100.14; 5: 155.5; 6: 155.48
4 | Внебюджетные источники | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0
5 | Инвестиции, в том числе:
5.1 | Федеральный бюджет
5.2 | Областной бюджет
5.3 | Местный бюджет
5.4 | Внебюджетные источники
1 | Оказание финансовой помощи молодым специалистам за счет средств бюджета муниципального образования «Первомайский район», чел | 85.3 | 85.3 | 31.4 | 31.38 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет | 3: 85.3; 4: 85.3; 5: 31.4; 6: 31.38
Внебюджетные источники
2 | Возмещение расходов, связанных с наймом жилья, отдельным категориям граждан, состоящим в трудовых отношениях с ОГБУЗ «Первомайская районная больница» | 4.84 | 4.84 | 34.1 | 34.1 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет | 3: 4.84; 4: 4.84; 5: 34.1; 6: 34.1
Внебюджетные источники
3 | Единовременная выплата молодым специалистам | 10 | 10 | 40 | 40 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет | 3: 10; 4: 10; 5: 40; 6: 40
Внебюджетные источники
4 | Социальная поддержка фельдшеров, приглашенных для работы в отделения скорой помощи | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет | 5: 50; 6: 50
Внебюджетные источники
|  | Главный специалист по молодежной политике | [6 empty] | П.А. Шклярова

## Год о результ. показателей
Форма №2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В |  |  |  |  | 2023 | ГОДУ
«Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2022-2024 годы»
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
Стратегическая цель - создание условий для повышения уровня жизни населения на основе обеспечения устойчивого экономического роста.
Показатель цели МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Укрепление кадрового состава организаций | 4 | 4 | 0
Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Оказание финансовой помощи молодым специалистам за счёт средств бюджета МО «Первомайский район» Возмещение расходов, связанных с наймом жилья, отдельным категориям граждан, состоящим в трудовых отношениях с ОГБУЗ «Первомайская районная больница» | 4 | 4 | 0
Возмещение расходов, связанных с наймом жилья, отдельным категориям граждан, состоящим в трудовых отношениях с ОГБУЗ «Первомайская районная больница» | 1 | 1 | 0
Единовременная выплата молодым специалистам | 4 | 4 | 0
Социальная поддержка фельдшеров, приглашенных для работы в отделения скорой помощи | 1 | 1 | 0
Показатели результатов программных мероприятий | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество молодых специалистов, получивших финансовую помощь, чел | 4 | 4 | 0
Количество человек, получивших возмещение расходов, чел. | 1 | 1 | 0
Количество молодых специалистов получивших поддержку в размере по 10000 рублей на человек | 4 | 4 | 0
Количество фельдшеров, получивших единовременную денежную выплату, чел. | 1 | 1 | 0
Главный специалист по молодежной политике |  |  |  |  | П.А. Шклярова