## 1 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 3 | месяца | 2023 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2023-2025 годы с прогнозом на 2026-2027 годы»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2023 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2020-2022 годы |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Подпрограмма 2. Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Первомайский район» 2020-2022 |  |  |  |  | 213 | 33.06 |  |  | 213 | 33.06
| Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2021-2022 годы | [8 empty] | 0 | 0
| Всего по программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 33.06 | 0 | 0 | 213 | 33.06
Главный специалист по по ГО и ЧС Администрации Первомайского района | [11 empty] | А.Д. Симбухова
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 2 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 6 | месяцев | 2022 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА НА 2020-2022 ГОДЫ»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2022 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2020-2022 годы |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Подпрограмма 2. Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Первомайский район» 2020-2022 |  |  |  |  | 213 | 67.83 |  |  | 213 | 67.83
| Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2021-2022 годы | [8 empty] | 0 | 0
| Всего по программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 67.83 | 0 | 0 | 213 | 67.83
Главный специалист по по ГО и ЧС Администрации Первомайского района | [11 empty] | А.Д. Симбухова
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 3 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 9 | месяцев | 2022 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА НА 2020-2022 ГОДЫ»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2022 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2020-2022 годы |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Подпрограмма 2. Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Первомайский район» 2020-2022 |  |  |  |  | 213 | 162.84 |  |  | 213 | 162.84
| Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2021-2022 годы | [8 empty] | 0 | 0
| Всего по программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 162.84 | 0 | 0 | 213 | 162.84
Главный специалист по по ГО и ЧС Администрации Первомайского района | [11 empty] | А.Д. Симбухова
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 4 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 12 | месяцев | 2022 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА НА 2020-2022 ГОДЫ»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2022 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2020-2022 годы |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Подпрограмма 2. Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Первомайский район» 2023-2025 |  |  |  |  | 213 | 212.85 |  |  | 213 | 212.85
| Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2021-2022 годы | [8 empty] | 0 | 0
| Всего по программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 212.85 | 0 | 0 | 213 | 212.85
Главный специалист по по ГО и ЧС Администрации Первомайского района | [11 empty] | А.Д. Симбухова
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## Годовой о результ. мероприятий
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Форма №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по стостоянию на 1 января 2023 года
«Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2023-2025 годы с прогнозом на 2026-2027 годы»
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. руб.) | [7 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  | 2022 | год | 2023 | год |  | год |  | год
|  | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Всего, в том числе: | 213 | 212.85 | 246.4 | 246.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Местный бюджет | 213 | 212.85 | 226.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Инвестиции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Федеральный бюджет
5.2 | Областной бюджет
5.3 | Местный бюджет
5.4 | Внебюджетные источники
1 | Подпрограмма 1.Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2020-2022 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2 | Подпрограмма 2. Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Первомайский район» 2023-2025 | 213 | 212.85 | 246.4 | 246.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
| Областной бюджет |  |  | 20 | 20
| Местный бюджет | 213 | 212.85 | 226.4 | 226.4
Внебюджетные источники
3 | Подпрограмма 3.Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2021-2022 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Главный специалист по по ГО и ЧС Администрации Первомайского района | [10 empty] | Е.В. Плиско

## Годовой о результ. показателей
Форма №2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ В | [5 empty] | 2023
«Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2023-2025 годы с прогнозом на 2026-2027 годы» Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2020-2022 годы»
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
Стратегическая цель - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района
№ п/п | Показатель цели МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) не более (ед.) | 255 | 255 | 0
2 | Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.) | 55 | 60 | -8.3333
3 | Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при ЧС, пожарах, не более (чел.) | 4 | 1 | 300
4 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими, не более (ед.) | 12 | 13 | -7.6923
№ п/п | Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) не более (ед.) | 255 | 255 | 0
2 | Снижение количества пожаров к базе 2018 года (%) | 27.5 | 33 | -16.6667
3 | Снижение уровня погибших при пожарах к базе 2018 года (%) | 20 | 75 | -73.3333
№ п/п | Показатели мероприятий МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) не более (ед.) | 255 | 255 | 0
2 | Снижение количества пожаров к базе 2018 года (%) | 2 | 2 | 0
3 | Количество проведенных различных мероприятий, направленных на снижение ДТП, обучению правилам дорожного движения, их соблюдению, ед. | 120 | 123 | 2.5
Главный специалист по по ГО и ЧС Администрации Первомайского района | [5 empty] | А.Д. Симбухова