## Годовой о результ. мероприятий
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Форма №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 2024 года
«Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2023-2025 годы с прогнозом на 2026-2027 годы»
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. руб.) |  | Объем ассигнований (тыс. руб.) |  | Объем ассигнований (тыс. руб.) |  | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  | 2023 | год | 2024 | год | 2025 | год
|  | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12
| Всего, в том числе: | 246.4 | 246.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Областной бюджет | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Местный бюджет | 226.4 | 226.45 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Инвестиции, в том числе:
5.1 | Федеральный бюджет
5.2 | Областной бюджет
5.3 | Местный бюджет
5.4 | Внебюджетные источники
1 | Изготовление и приобретение методических материалов, памяток, листовок, буклетов, баннеров, учебных уголков гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и иных материалов для населения, организаций расположенных на территории Первомайского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Количество изготовленных и приобретенных методических материалов, памяток, листовок, буклетов, баннеров, учебных уголков гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и иных материалов для населения, организаций расположенных на территории Первомайского района (ед.) - 34
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2 | Подписка на газету «Спасатель МЧС России»; Журналы: «Гражданская защита», «Пожарное дело», «Основы безопасности», иные издания МЧС России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество оформленной подписки на газету «Спасатель МЧС России»; Журналы: «Гражданская защита», «Пожарное дело», «Основы безопасности», иные издания МЧС России (ед.) - 4
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
3 | Техническое обслуживание, ремонт, модернизация, расширение муниципальных систем оповещения МО «Первомайский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество технического обслуживания, ремонт, модернизация, расширение муниципальных систем оповещения МО «Первомайский район» (ед.) - 10
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
4 | Приобретение орг. техники для работы в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций (цветные карты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
5 | Приобретение автоматических дымовых пожарных извещателей (АДПИ),батареек в АДПИ и саморезов, дюбелей для монтажа | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество приобретенных автоматических дымовых пожарных извещателей (АДПИ), батареек в АДПИ и саморезов, дюбелей для монтажа (ед.) - 70
Федеральный бюджет
| Областной бюджет | 20 | 20
| Местный бюджет | 20 | 20
Внебюджетные источники
6 | Приобретение, проверка, перезарядка пожарного оборудования и инвентаря, обслуживание противопожарного оборудования и инвентаря, системы оповещения, пожарной сигнализации Администрации Первомайского района | 46.4 | 46.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество приобретенного, проверенного, перезаряженного пожарного оборудования и инвентаря, обслуживание противопожарного оборудования и инвентаря, системы оповещения, пожарной сигнализации Администрации Первомайского района (ед.) - 31
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет | 46.4 | 46.45
Внебюджетные источники
7 | Приобретение и установка пожарной сигнализации на 2 и 3 этаж Администрации Первомайского района по адресу с.Первомайское, ул. Ленинская д.38, разработка проекта этажей | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет | 160 | 160
Внебюджетные источники
Е.В. Плиско
Главный специалист по ГО и ЧС
<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств. <**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами. <***> - Текущие расходы. <****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП. <*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## Годовой о результ. показателей
Форма №2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
| ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ В |  |  |  |  | 2023 | ГОДУ
Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2023– 2025 годы с прогнозным периодом 2026-2027 годы
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
Стратегическая цель - создание условий для повышения уровня жизни населения на основе обеспечения устойчивого экономического роста.
Показатель цели МП |  | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.) | 50 | 60 | 20 | Увеличение количества пожаров обусловлено недостаточностью проведения профилактических мероприятий
2 | Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при ЧС, пожарах, не более (чел.) | 4 | 4 | 0
Показатели задач МП |  | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Снижение количества пострадавшего населения при ЧС к базе 2018 года (%) | 2 | 2 | 0
2 | Снижение количества пожаров к базе 2018 года (%) | 25 | 23 | -8 | Обусловлено недостаточностью проведения профилактических мероприятий
3 | Снижение уровня погибших при пожарах к базе 2018 года (%) | 20 | 75 | 275
Показатели мероприятий МП |  | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Количество изготовленных и приобретенных методических материалов, памяток, листовок, буклетов, баннеров, учебных уголков гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и иных материалов для населения, организаций расположенных на территории Первомайского района (ед.) | 0 | 0 | 0
2 | Количество оформленной подписки на газету «Спасатель МЧС России»; Журналы: «Гражданская защита», «Пожарное дело», «Основы безопасности», иные издания МЧС России (ед.) | 4 | 4 | 0
3 | Количество приобретенной орг. техники для работы в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций ( цветные карты) (ед.) | 0 | 0 | 0
4 | Количество приобретенных автоматических дымовых пожарных извещателей (АДПИ), батареек в АДПИ и саморезов, дюбелей для монтажа. (ед.) | 80 | 80 | 0
5 | Количество приобретенного, проверенного, перезаряженного пожарного оборудования и инвентаря, обслуживание противопожарного оборудования и инвентаря, системы оповещения, пожарной сигнализации Администрации Первомайского района (ед.) | 31 | 31 | 0
6 | Количество приобретенной и установленной пожарной сигнализации на 2 и 3 этаж Администрации Первомайского района по адресу с. Первомайское, ул. Ленинская д.38, разработка проекта этажей. (ед.) | 0 | 0 | 0
| Главный специалист по ГО и ЧС |  |  |  |  | Е.В. Плиско