## Годовой о результ. мероприятий
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по стостоянию на 1 января 2023 года
"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2022 -2024 год с прогнозом на 2025 и 2026 годы" Подпрограмма 2. "Развитие эффективной молодежной политики в Первомайском районе на 2022-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. руб.) | [7 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  | 2022 | год | 2023 | год |  | год |  | год
|  | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Всего, в том числе: | 5.1 | 5.1 | 51.4 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Местный бюджет | 5.1 | 5.1 | 51.4 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Инвестиции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Федеральный бюджет
5.2 | Областной бюджет
5.3 | Местный бюджет
5.4 | Внебюджетные источники
1 | Поддержка деятельности волонтерского движения в Первомайском районе (изготовление символики, приобретение канцелярии, грамот, благодарственных писем, изготовление полиграфической продукции, необходимого оборудования, серитификатов). | 0 | 0 | 51.4 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет |  |  | 51.4 | 51.4
Внебюджетные источники
2 | Проведение акции «Снежный десант» | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет | 5.1 | 5.1
Внебюджетные источники
[5 empty] | Специалист по молодежной политике | [5 empty] | П.А. Шклярова
<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств. <**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами. <***> - Текущие расходы. <****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП. <*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## Годовой о результ. показателей
Форма №2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
| ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В |  |  |  |  | 2021 ГОДУ
"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2022 -2024 год с прогнозом на 2025 и 2026 годы" Подпрограмма 2. "Развитие эффективной молодежной политики в Первомайском районе на 2022-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
Стратегическая цель - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района
№ п/п | Показатель цели МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, организованных для молодёжи, (чел.) | 445 | 445 | 0
№ п/п | Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
2 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, организованных для молодёжи, (чел.) | 455 | 455 | 0
3 | Количество акций и профилактических мероприятий, ед. | 14 | 14 | 0
4 | Количество волонтеров среди молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, ед. | 50 | 50 | 0
№ п/п | Показатели мероприятий МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
5 | Мероприятия, посвященные празднованию Дню Победы: митинг, акции «Свеча Победы», «Георгиевская ленточка», песенный флешмоб, благоустройство памятников, поздравление ветеранов по месту жительства (Количество участников, чел) | 50 | 50 | 0
6 | Проведение акций в государственные праздники, в памятные даты России, истории Первомайского района: Блокадный хлеб, ко дню защитников Отечества, день Российского флага. (Количество мероприятий) | 10 | 10 | 0
7 | Проведение акции «Снежный десант» (Количество участников, чел) | 30 | 30 | 0
8 | Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни; профилактику социально-опасных явлений в молодёжной среде; формирование основ правового сознания и профориентация. (Количество участников, чел) | 15 | 15 | 0
10 | Организация и проведение мероприятий в «День молодежи», чемпионат « Just Dance» (Количество участников, чел) | 30 | 30 | 0
11 | Организация Дня Молодежного самоуправления в Администрации Первомайского района (Количество участников, чел) | 20 | 20 | 0
12 | Поддержка деятельности Молодежного совета Первомайского района (изготовление символики, приобретение канцелярии, грамот, благодарственных писем, настольных игр, изготовление полиграфической продукции, необходимого оборудования, сертификатов, баннеров) (Количество участников, чел) | 30 | 30 | 0
13 | Поощрение и награждение активной молодежи Первомайского района (Количество участников, чел) | 15 | 15 | 0
Специалист по молодежной политике | [5 empty] | П.А. Шклярова