## годовой
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МО "ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2023-2025 ГОДЫ"
муниципальная программа «Развитие транспортной системы в МО "Первомайский район"»
наименование МП,
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
Цель Подпрограммы - Улучшение качества транспортных услуг, обеспечениенаиболее полного удовлетворения потребности населения и обеспечение равной доступности услуг общественного транспрта населению при оптимальном использовании транспортных средств
Показатели целей МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонения | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество рейсов (ед. в год) | 616 | 615 | -0.16 | Аварийно опасный день Запрет ГАИ на совершение пассажирских перевозок
Перевезено пассажиров транспортом общего пользования (тыс. чел.) | 4.15 | 4.349 | 4.8
Показатели задач МП (наименование, единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонения | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество направлений маршрутов (ед.) | 3 | 3 | 0 | В декабре утвержден муниципальный маршрут "Беляй- Первомайское"
Количество субсидируемых муниципальных маршрутов общего пользования (ед.) | 3 | 3 | 0 | "Первомайское-Улу-Юл", "Первомайское-Орехово", "Первомайское-Малиновка"
Перевезено пассажиров транспортом общего пользования (тыс. чел.) | 4.15 | 4.35 | 4.8
Показатели результатов програмных мероприятий (наименование, единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонения | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество перевозчиков по муниципальным маршрутам | 1 | 1 | 0
Количество договоров (контрактов) на перевозки по муниципальным маршрутам | 1 | 1 | 0
Показатели эффективности (наименование, единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонения | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество перевезенных пассажиров по муниципальному маршруту "Первомайское-Улу-Юл", чел. | 3100 | 3124 | 0.77
Количество рейсов по муниципальному маршруту "первомайское-Улу-Юл", ед. | 204 | 204 | 0
Количество перевезенных пассажиров по муниципальному маршруту "Первомайское-Орехово", чел. | 500 | 573 | 14.6
Количество рейсов по муниципальному маршруту "первомайское-Орехово", ед. | 206 | 206 | 0
Количество перевезенных пассажиров по муниципальному маршруту "Первомайское-Малиновка", чел. | 550 | 652 | 18.5
Количество рейсов по муниципальному маршруту "первомайское-Малиновка", ед. | 206 | 205 | -0.16 | Аварийно опасный день Запрет ГАИ на совершение пассажирских перевозок
Ведущий специалист отдела экономического развития Администрации Первомайского района А.В. Андросова / ___________

## Лист1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПОЯДПРОГРАММЫ № 1 по состоянию на 1 января 2024 года Подпрограмма 1. «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2023 -2025 годы» (название программы) Администрация Первомайского района (заказчик программы)
NN | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) | [5 empty] | Достигнутые результаты мероприятий | Примечание
пп |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | <****> | <*****>
|  | утверждено | исполнено | утверждено | исполнено | утверждено | исполнено
|  | программой |  | программой |  | программой
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12
| Всего, в том числе: | 2442.3 | 2442.3
федеральный бюджет
областной бюджет
| местный бюджет | 2442.3 | 2442.3
внебюджетные
источники
в том числе по направлениям:
Инвестиции
<*>, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
в том числе по мероприятиям:
1 | РОСТ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ | 2442.3 | 2442.3
федеральный бюджет
областной бюджет
| местные бюджеты | 2442.3 | 2442.3
внебюджетные источники
1.1. | Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по регулируемым тарифамна территории Первомайского района , в том числе: | 2442.3 | 2442.3
федеральный бюджет
областной бюджет
| местные бюджеты | 2442.3 | 2442.3
внебюджетные источники
[7 empty] | Ведущий специалист отдела экономического развития Администрации Первомайского района А.В. Андросова / | __________________________