## Приложение N 2

к Порядку

проведения мониторинга и

оценки эффективности реализации

муниципальных программ

### Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 1 января 2024года

Муниципальная программа" Улучшение условий и охраны труда,

в Первомайском районе на 2022 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы "

Администрация Первомайского района

_____________________________________________

(заказчик программы)

| NNп/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  | Достигнутые результаты мероприятий<****> | Примечание<*****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего, в том числе: | 40 | 40 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 40 | 40 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |
| 1 | Проводить работу по специальной оценке условий труда |  |  | Проведена специальная оценка условий труда План – 80 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 4,8 | 4,8 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Организовать проведение детского творческого конкурса по охране труда «Я рисую безопасный труд» |  |  | Количество участников детского творческого конкурса по охране труда «Я рисую безопасный труд» составило 55 человек План- 55 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 10 | 10 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение обучения по охране труда |  |  | Количество работников учреждений, прошедших обучение по охране труда План - 20 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 25,2 | 25,2 |  |  |

Главный специалист по муниципальным услугам    ____________ Э.М. Бочарникова

и трудовым отношениям

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***> - Текущие расходы.

<****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП.

<*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

### Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «Улучшение условий и охраны труда,  в Первомайском районе на 2022 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»

В 2023 ГОДУ <*>

заказчик (координатор)- Администрация Первомайского района

| Целью программы является сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, повышение уровня социальной и правовой защищенности всех участников производственного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) |  | План |  | Факт | Отклонение (%) |  | Причины отклонений |  | Принимаемые меры по устранению невыполнения |  |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве на 1000 работников |  | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение количества рабочих мест, соответствующих нормативным требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МП | План |  | Факт |  |  | Отклонение (%) |  | Причины отклонений |  | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество заседаний трехсторонней комиссии, на которых рассматривались вопросы охраны труда | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество организаций, которым оказана методическая помощь в заключении (внесении изменений, дополнений) коллективного договора | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество коллективных договоров, изменений и дополнений к ним, прошедших экспертизу | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МП | План |  | Факт |  |  | Отклонение (%) |  | Причины отклонений |  | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество организаций, участвующих в районном конкурсе «Лучшая организация Первомайского района по охране труда» | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество участников детского творческого конкурса по охране труда «Я рисую безопасный труд» | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Профилактические мероприятия, направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МП | План |  | Факт |  |  | Отклонение (%) |  | Причины отклонений |  | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество работников муниципальных учреждений, прошедших медицинский осмотр | 714 |  | 714 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество организаций, которым оказана методическая помощь в заключении (внесении изменений, дополнений) коллективного договора | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество коллективных договоров, изменений и дополнений к ним, прошедших экспертизу | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество организаций, участвующих в районном конкурсе «Лучшая организация Первомайского района по охране труда» | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество участников детского творческого конкурса по охране труда «Я рисую безопасный труд» | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество работников муниципальных учреждений, прошедших медицинский осмотр | 714 |  | 714 |  |  |  |  |  |  |  |

<*> - Наименование и плановые значения показателей указывают

Главный специалист по муниципальным услугам    ____________ Э.М. Бочарникова

и трудовым отношениям