## 1 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 3 | месяца | 2020 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Газификация Первомайского района на 2016-2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
NN | Наименование мероприятий | Источники и объемы финансирования на 2020 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года <*> | Примечание<**>
|  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные |  | общий объем
[8 empty] | источники |  | финансирования
|  | Предусмотрено утвержу- денной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3 +5 + 7 +9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4 + 6 + 8+ 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Выбор подрядных организаций для осуществления строительства внутрипоселковых газопроводов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Работы по строительству внутрипоселковых газопроводов с. Первомайское | 24893 | 0 | 16595.4 | 0 | 414.884 | 0 | 0 | 0 | 41903.284 | 0
3 | Пересчет сметной документации по 1,2 (первому, второму) этапу строительства в федеральные единичные расценки (база 2017), выполненной в территориальных единичных расценках в 2013 году по объекту: «Газоснабжение с. Первомайское Первомайского района Томской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Сдача/прием объектов газификации в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Обеспечение авторского надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе | 24893 | 0 | 16595.4 | 0 | 414.884 | 0 | 0 | 0 | 41903.284 | 0
|  |  |  | Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ | [6 empty] | В.С. Ченцов

## 2 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 6 | месяцев | 2020 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Газификация Первомайского района на 2016-2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
NN | Наименование мероприятий | Источники и объемы финансирования на 2020 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года <*> | Примечание<**>
|  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные |  | общий объем
[8 empty] | источники |  | финансирования
|  | Предусмотрено утвержу- денной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3 +5 + 7 +9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4 + 6 + 8+ 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Выбор подрядных организаций для осуществления строительства внутрипоселковых газопроводов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Работы по строительству внутрипоселковых газопроводов с. Первомайское | 24893 | 0 | 16595.4 | 0 | 414.884 | 0 | 0 | 0 | 41903.284 | 0
3 | Пересчет сметной документации по 1,2 (первому, второму) этапу строительства в федеральные единичные расценки (база 2017), выполненной в территориальных единичных расценках в 2013 году по объекту: «Газоснабжение с. Первомайское Первомайского района Томской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Сдача/прием объектов газификации в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Обеспечение авторского надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе | 24893 | 0 | 16595.4 | 0 | 414.884 | 0 | 0 | 0 | 41903.284 | 0
|  |  |  | Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ | [6 empty] | В.С. Ченцов

## 3 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 9 | месяцев | 2020 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Газификация Первомайского района на 2016-2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
NN | Наименование мероприятий | Источники и объемы финансирования на 2020 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года <*> | Примечание<**>
|  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные |  | общий объем
[8 empty] | источники |  | финансирования
|  | Предусмотрено утвержу- денной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3 +5 + 7 +9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4 + 6 + 8+ 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Выбор подрядных организаций для осуществления строительства внутрипоселковых газопроводов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Работы по строительству внутрипоселковых газопроводов с. Первомайское | 24893 | 0 | 16595.4 | 0 | 414.884 | 0 | 0 | 0 | 41903.284 | 0
3 | Пересчет сметной документации по 1,2 (первому, второму) этапу строительства в федеральные единичные расценки (база 2017), выполненной в территориальных единичных расценках в 2013 году по объекту: «Газоснабжение с. Первомайское Первомайского района Томской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Сдача/прием объектов газификации в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Обеспечение авторского надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе | 24893 | 0 | 16595.4 | 0 | 414.884 | 0 | 0 | 0 | 41903.284 | 0
|  |  |  | Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ | [6 empty] | В.С. Ченцов

## 4 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 12 | месяцев | 2020 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Газификация Первомайского района на 2016-2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
NN | Наименование мероприятий | Источники и объемы финансирования на 2020 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года <*> | Примечание<**>
|  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные |  | общий объем
[8 empty] | источники |  | финансирования
|  | Предусмотрено утвержу- денной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3 +5 + 7 +9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4 + 6 + 8+ 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Выбор подрядных организаций для осуществления строительства внутрипоселковых газопроводов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Работы по строительству внутрипоселковых газопроводов с. Первомайское | 24893 | 0 | 16595.4 | 0 | 414.884 | 0 | 0 | 0 | 41903.284 | 0
3 | Пересчет сметной документации по 1,2 (первому, второму) этапу строительства в федеральные единичные расценки (база 2017), выполненной в территориальных единичных расценках в 2013 году по объекту: «Газоснабжение с. Первомайское Первомайского района Томской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Сдача/прием объектов газификации в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Обеспечение авторского надзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе | 24893 | 0 | 16595.4 | 0 | 414.884 | 0 | 0 | 0 | 41903.284 | 0
[5 empty] | Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ | [7 empty] | В.С. Ченцов

## Год о результ. мероприятий
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Форма №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по стостоянию на 1 января 2021 года
Газификация Первомайского района на 2016-2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования |  | Объем ассигнований (тыс. руб.) | [5 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  |  | 2020 | год | 2021 | год | 2022 | год
|  |  | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12
| Всего, в том числе: |  | 41903.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Федеральный бюджет |  | 24893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Областной бюджет |  | 16595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Местный бюджет |  | 414.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Инвестиции, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Федеральный бюджет
5.2 | Областной бюджет
5.3 | Местный бюджет
5.4 | Внебюджетные источники
1 | Выбор подрядных организаций для осуществления строительства внутрипоселковых газопроводов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Работы по строительству внутрипоселковых газопроводов с. Первомайское |  | 41903.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 24893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 16595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 414.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Пересчет сметной документации по 1,2 (первому, второму) этапу строительства в федеральные единичные расценки (база 2017), выполненной в территориальных единичных расценках в 2013 году по объекту: «Газоснабжение с. Первомайское Первомайского района Томской области» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Сдача/прием объектов газификации в эксплуатацию |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Обеспечение авторского надзора |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ | [5 empty] | В.С. Ченцов

## Год о результ. показателей
Форма №2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В |  |  |  |  | 2020 | ГОДУ
Газификация Первомайского района на 2016-2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
Стратегическая цель - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района
Показатель цели МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Уровень газификации природным газом жилищного фонда с. Первомайское, подлежащего газификации, % | 0 | 0 | 0
Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Протяженность построенных газопроводов, в т.ч. введенных в эксплуатацию, км. | 0 | 0 | 0
Количество домовладений, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (ед. на 10 тыс. жителей) | 261.31 | 247.08 | -5.4456
Показатели результатов программных мероприятий | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Экономия средств, предусмотренных на строительство газораспределительных сетей минимум на 5% | 0 | 0 | 0
Строительство газораспределительных сетей всего 66,919 км | 0 | 0 | 0
Готовая сметная документация, 1 шт. | 0 | 0 | 0
Сдача/прием внутрипоселковых газопроводов в эксплуатацию в сроки, определенные муниципальным контрактами | 0 | 0 | 0
Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, всего 1797 ед. | 0 | 0 | 0
Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  | В.С. Ченцов