## Приложение N 2

к Порядку

проведения мониторинга и

оценки эффективности реализации

муниципальных программ

### Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 1 января 2021 года

Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2020-2022 годы

наименование муниципальной программы,

МКУ Управление образования Администрации Первомайского района

заказчик (координатор)

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий <****> | Примечание <*****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год |  | 2021год |  | 2022 год |  |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 11 | 12 |
|  | Всего, в т.ч. | 3357,8906 | 3137,88828 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 976 | 890,858 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 2381,8906 | 2247,03028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В.т.ч. по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сервисное обслуживание автоматической пожарной сигнализации и кнопок тревожной сигнализации, обслуживание специальной аппаратуры, обеспечивающей дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны без участия сотрудников учреждений, до завершения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 753,39 | 753,39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 753,39 | 753,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка дверей в лестничных клетках, с автоматической системой открывания и закрывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 495,816 | 480,57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 247,858 | 247,858 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 247,958 | 232,712 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обработка чердаков зданий огнезащитным составом, проверка, перезарядка огнетушителей приобретение специального противопожарного оборудования (станций насосов) повышения давления в системе водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 300 | 234,21661 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 300 | 234,21661 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 100 | 51,56867 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 100 | 51,56867 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка ПСД (Комсомольский д/с, Улу-Юльский д/с) | 152,2996 | 146,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 152,2996 | 146,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка, ремонт ограждения территории образовательных учреждений; дооснащение видеонаблюдения, оснащение системы хранения файлов. | 1286,4 | 1286,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 643 | 643 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 643,4 | 643,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка входных дверей с достаточным классом защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 269,985 | 184,843 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 85,142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 184,843 | 184,843 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*В мероприятиях расхождения по предусмотренным и профинансированным объемам денежных средств по причине невозможности внесения изменения в программу, программа прекратила свое действие. Исполнение по отчету больше отчета по программам за 2020 год в связи с указанием в программе расходов за счет средств областного бюджета.

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***> - Текущие расходы.

<****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП.

<*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Начальник                                  И.А.Скирточенко

Гынгазова А.К.

23038

### Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2020 г. Здоровье и образование  на период 2019-2021 годы

наименование муниципальной программы,

МКУ Управление образования Администрации Первомайского района

заказчик (координатор)

| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) ед. | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям безопасности (%) | 50 | 50 |  |  |  |
| Показатели задач МЦП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Уровень охраны труда, % | 80 | 80 |  |  |  |
| Уровень пожарной безопасности образовательных организаций, % | 80 | 80 |  |  |  |
| Уровень антитеррористической защищенности, % | 40 | 40 |  |  |  |
| Уровень безопасности дорожного движения, % | 100 | 100 |  |  |  |

<*> - Наименование и плановые значения показателей указывают

Начальник                                                                                         И.А.Скирточенко

Гынгазова А.К.

23038