## Приложение N 2 к Порядку проведения мониторинга и

оценки эффективности реализации муниципальных программ

### Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 1 января 2021 года

Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2020-2022 годы»

(название программы)

Администрация Первомайского района

(заказчик программы)

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  | Достигнутые результаты мероприятий <****> | Примечание <*****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол- нено |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 5 | 6 |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 272,20 | 19,9905 | 83-приобретенно и установлено автономных дымовых пожарных извещателей |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: | 272,20 | 19,9905 |  |  |
|  | 1.Организация отдыха детей в каникулярное время | 252,20 | 0 | 0 шт (из за пандемии короновируса летний отдых детей не организовывался) | Количество организованного отдыха детей в каникулярное время (ед.) |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 252,20 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | 2.Приобретение и монтаж автоматических дымовых извещателей (АДПИ), устройств защитного отключения (УЗО) | 20 | 19,9905 | 83 шт. | Количество приобретенных и вмонтированных автоматических дымовых извещателей (АДПИ), устройств защитного отключения (УЗО) (ед.) |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 20 | 19,9905 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Главный  специалист  по  ГО и ЧС                                                                                                                                    Цукренко М.В.

Администрации Первомайского района