Приложение №1 к постановлению

Администрации Первомайского района

от 05.05.2016  № 94

### Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

по состоянию на 1 января 2021 года

«Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2020-2022 годы»

Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2020-2022 годы».

Заказчик - Администрация муниципального образования «Первомайский район»

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год |  | год 2021 |  | год 2022 |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего, в том числе: | 252,21 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 252,21 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация отдыха детей в каникулярное время | 252,21 | 0 |  |  |  |  | 0,0 | Отменены , в связи с пандемией |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 252,21 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный специалист по молодёжной политике         Управления по развитию культуры,

Молодёжной политике и туризма Администрации Первомайского района                                                                А.М.Кондрашова

### Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 1В 2020 ГОДУ

«Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2020-2022 годы»

Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2020-2022 годы».

заказчик – Администрация муниципального образования «Первомайский район»

| Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030года, на которую направлена реализация МЦП - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Сокращение количества зарегистрированных преступлений на территории Первомайского района в расчете на 100 тыс. населения | 260 | 146,6 |  |  |  |
| Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Удельный вес преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, % | 13 | 51 |  |  |  |
| Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, % | 54 | 41,1 |  |  |  |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии,% | 6 | 12 | 100 | Совершение повторных преступлений | Профилактика правонарушений и преступлений службами системы профилактики Первомайского района: во всех ОУ –проведение дней профилактики Вечерние и дневные рейды по семьям «группы риска» и местам массового скоплений несовершеннолетних |
| Число несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в наркологических диспансерах, от общей численности указанной категории населения, чел | 2 | 0 |  |  |  |
| Число лиц больных наркоманией (единиц на 100 тыс. населения), чел. | 35 | 26 |  |  |  |
| Число детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц,% | 11 | 11 |  |  |  |
| Показатели мероприятий МП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество дружинников, чел. (Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников и народных дружин, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Первомайского района) | 54 | 50 | 7,4 | Смена места жительства дружинников | Агитация вступления в ДНД среди населения Первомайского района |
| Количество несовершеннолетних, чел (Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете) | 12 | 0 |  | Отменены, в связи с пандемией |  |
| Количество мероприятий (Проведение дней профилактики в образовательных учреждениях Первомайского района) | 15 | 15 |  | Отменены, в связи с пандемией |  |
| Количество мероприятий (Проведение мероприятий для подростков, молодежи и студентов, направленных на культурное, спортивное, правовое, нравственное, здоровое воспитание граждан) | 20 | 0 |  | Отменены, в связи с пандемией |  |
| Количество мероприятий (Повышение правовой грамотности обучающихся 10-11 «Школа правовых знаний») | 9 | 9 |  |  |  |
| Количество несовершеннолетних, чел. (Организация отдыха детей в каникулярное время) | 921 | 0 |  | Отменены, в связи с пандемией |  |
| Количество мероприятий (Распространение среди населения района памяток и буклетов с целью профилактики и пресечения противоправных действий граждан) | 3 | 3 |  |  |  |
| Количество мероприятий (Развитие и поддержка волонтерского движения в Первомайском районе. Проведение акций против употребления ПАВ) | 13 | 13 |  |  |  |
| Количество мероприятий (Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ) | 9 | 9 |  |  |  |
| Количество мероприятий (Воспитание ответственного отношения обучающихся через мероприятие «Думай до, а не после» для обучающихся 7-9 классов) | 14 | 14 |  |  | Во всех ОУ |
| Количество мероприятий (Проведение антинаркотических акции «Родительский урок») | 14 | 14 |  |  | Во всех ОУ |
| Количество мероприятий (Освещение в СМИ сведений о проводимой профилактической работе на территории Первомайского района) | 2 | 2 |  |  |  |
| Количество мероприятий (Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и семей, несовершеннолетние члены которых находятся в социально опасном положении) | 30 | 30 |  |  |  |
| Количество мероприятий (Организация и проведение цикла тематических мероприятий профилактической направленности для подростков и молодежи, приуроченных к: -- Всемирному дню отказа от курения; - Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; - Всемирному дню борьбы со СПИД) | 3 | 3 |  |  |  |
| Количество мероприятий (Проведение родительских собраний по вопросам здорового образа жизни) | 15 | 0 |  | Отменены, в связи с пандемией |  |
| Количество мероприятий (Создание школьных и студенческих агитационных бригад с целью пропаганды здорового образа жизни и выступления на различных культурных мероприятиях) | 15 | 15 |  |  |  |
| Количество мероприятий (Проведение разъяснительной работы об ответственности за осуществление экстремисткой деятельности и принадлежности к экстремистским организациям) | 15 | 3 |  | Ограничены, в связи с пандемией |  |
| Количество мероприятий (Обеспечение совместно с организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий безопасности граждан и общественного порядка в местах их проведения) | 10 | 0 |  | Отменены, в связи с пандемией |  |
| Количество человек (Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим одиноко проживающим гражданам из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц прошедших курс лечения наркотической зависимости, малоимущим семьям, имеющим в своем составе лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц прошедших курс лечения наркотической зависимости, наркозависимых, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 03 марта 2014 года № 55а О порядке реализации Закона Томской области от 9 декабря 2013 года № 209-ОЗ "Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в Томской области") | 2 | 2 |  |  |  |
| Количество человек (Организация социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией) | 40 | 40 |  |  |  |
| Количество человек (Организация социально-медицинской реабилитации граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей) | 30 | 30 |  |  |  |
| Количество участков (Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена) | 3 | 3 |  |  |  |

| Главный специалист по молодёжной политике Управления по развитию культуры, молодёжной политике и туризма Администрации Первомайского района |  | А.М. Кондрашова |
| --- | --- | --- |

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2020-2022 годы»

Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2020-2022 годы».

Целью Программы является повышение уровня безопасности населения Первомайского района.

Задачами программы являются профилактика правонарушений и наркомании.

В рамках программы, исполнителями и соисполнителями проведено 89 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений (общая и индивидуальная профилактика).

ДНД –индивидуальные беседы с гражданами по соблюдению режима самоизоляции - 16 мероприятий, участие в рейдах-30 мероприятий.

Во всех образовательных организациях проведены классные родительские собрания, по вопросам профилактики, в том числе экстремизма, терроризма и иных деструктивных течений, и национальной нетерпимости, согласно планов систематически проведены беседы с учащимися 1-11 классов (2277обучающихся).

14.08.2020 года сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями молодежных советов Асиновского и Первомайского районов Томской области присоединились к Всероссийской социальной кампании «Внимание на дорогу!».Волонтеры молодежного совета встретились в районе Пышкино-Троицкого моста, объединяющий два района области и проходящий через реку Чулым, что бы поделится опытом по профилактике безопасности дорожного движения и совместными усилиями привлечь внимание на дорогу всех участников дорожного движения на соблюдение Правил дорожного движения.

В течении всего 2020 года Молодежный совет при Главе Первомайского района в рамках областной программы «Технология жизни» проводили профилактические акции, в том числе по профилактике преступлений и правонарушений.

3. Принято участие в проведении профилактических мероприятий:

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите прав проведены:

- Межведомственные рейды по неблагополучным семьям, по подросткам, состоящим на учёте в КДН и ЗП и органов внутренних дел: посещено семей- 175 (несовершеннолетних -422), из них многодетных семей-75.

- «Дни профилактики» в образовательных организациях района-12,

-родительские собрания-6,

В ходе  мероприятий проводятся групповые и индивидуальные беседы с подростками и родителями по профилактике преступлений и правонарушений

4. Осуществлено 140  информационно-пропагандистских мероприятий, в т.ч. размещено в местных СМИ:

По инициативе редакции, ОП «Первомайское», прокуратуры Первомайского района  газете «Заветы Ильича» были опубликованы следующие материалы по профилактике мошенничества, в том числе в отношении пожилого возраста и инвалидов, а так же о предупреждении мошенничества и краж, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий:

- «Следуя закону и традициям»

- «За неделю Томичи перевели мошенникам почти четыре миллиона рублей»

- «Проверили и остались без денег»

-«Полицейские проводят поквартирный ликбез»

-«Обман и злоупотребление доверием».

# Редакцией  Первомайского телевидения не реже чем раз месяц в выпуске новостной программы «Провинциальные вести» выходят сюжеты с участием представителей правоохранительных органов. Сотрудники полиции подробно рассказывают о случаях мошенничества произошедших в муниципалитете, и способах защиты от мошенников. Кроме интервью о обстоятельствах преступлений дают потерпевшие, личный опыт которых, позволит односельчанам не попадать в ловушку преступников.

# Еще одним партнером телеканала в информационной работе стало Томской отделение Банка России. Пресс-служба организации регулярно направляет материалы для использования в работе. Также регулярно специалисты Центрального банка дают интервью корреспондентам телеканала, в которых рассказывают о способах мошенничества, которые активно используются сегодня.

# В сфере профилактики правонарушений, роли средств массовой информации в формировании мировоззрения подрастающего поколения и здорового образа жизни населения сотрудниками ГИБДД в 2020 году проведено 98 выступлений (ТВ, Газете «Заветы-Ильича», интернет ресурсы) Сотрудниками (ПДН) проведено 8 выступлений в СМИ (ТВ, Газете «Заветы-Ильича»).

# В общественных местах, на лестничных пролетах и входных дверях многоквартирных домов были размещены материалы с указанием возможных способов хищений и мер противодействия им, кроме этого данные материалы (листовки) разложены в почтовые ящики граждан.

# В целях информирования населения главам сельских поселений (Комсомольского, Куяновского, Сергеевского, Улу-Юльского, Новомариинского, Первомайского), а также главе Первомайского района для размещения на сайтах Администраций направлены материалы о профилактике дистанционных мошенничеств.

5. Издано _2__ муниципальных правовых актов, иных регламентирующих документов в сфере профилактики правонарушений:

-   Муниципальная программа, в которой предусмотрены мероприятия, направленные на профилактику преступности несовершеннолетних  «Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2020-2022 годы», утверждена постановлением Администрации Первомайского района от 29.11.2019 № 238, размещена на официальном сайте Администрации Первомайского района: http://pmr.tomsk.ru/uploads/attachment/023570ee05f59080c3a3e0b74920fd44.docx

-Комплексный план по профилактике безнадзорности, преступлений, правонарушений и употребления спиртных напитков, психоактивных и наркотических веществ, предупреждение экстремистских проявлений, суицидальных попыток среди несовершеннолетних, а также против несовершеннолетних на территории Первомайского района. Утвержден 28.01.2020 года председателем КДН и ЗП.

6.Изготовлено и распространено _120__ экземпляров методических материалов по вопросам профилактики правонарушений.

- Памятки об административной ответственности для родителей- 40 шт

- Памятки об административной ответственности для несовершеннолетних -30 шт

- Памятки населению по антитеррористической безопасности -50 шт

- Правила поведения при чрезвычайных ситуациях террористического характера  (предоставлены департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области)-50 шт.

- Как уберечь подростков от употребления наркотиков (предоставлены департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области) – 50 шт.

| Главный специалист по молодёжной политике Управления по развитию культуры, молодёжной политике и туризма Администрации Первомайского района |  | А.М. Кондрашова |
| --- | --- | --- |