ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 1 января 2021 года

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2019-2021 годы»

(название программы)

Администрация Первомайского района

(заказчик программы)

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  | Достигнутые результаты мероприятий <****> | Примечание <*****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 570 | 567, 6506 | 242 | 241,998 | 420 шт буклетов-2019 год, 108 шт.буклетов – 2020 год 14 –видокамер -2019 год, 8-видеокамер- 2020 год, 1- металлическое ограждение-2019 год, 1- металлическое ограждение-2020 год, 1-сейф для документов ДСП -2019 год, 1-телефон с опред, номера-2019 год, 1-обученный муниципальный служащий в ТПУ по программе «противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма»-2020 год. |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: | 570 | 567,6506 | 242 | 241,998 | 420 шт буклетов-2019 год, 108 шт.буклетов – 2020 год 14 –видокамер -2019 год, 8-видеокамер- 2020 год, 1- металлическое ограждение-2019 год, 1- металлическое ограждение-2020 год, 1-сейф для документов ДСП -2019 год, 1-телефон с опред, номера-2019 год, 1-обученный муниципальный служащий в ТПУ по программе «противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма»-2020 год. |  |
|  | 1.Организация подготовки проектов, приобретения буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для предприятий и учреждений, расположенных на территории Первомайского района | 6,533 | 6,5226 | 1,622 | 1,620 | 420 шт.-2019 год 108 шт.-2020 год | Количество подготовленных проектов, приобретенных буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для предприятий и учреждений, расположенных на территории Первомайского района |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 6,533 | 6,5226 | 1,622 | 1,620 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения потенциально-опасных мест в целях предупреждения экстремистской и террористической деятельности | 236 | 233,661 | 129,878 | 129,878 | 14-видеокамер-2019 год 8-видеокамер-2020 год | Количество установленных и обеспеченных систем функционирования видеонаблюдения потенциально-опасных мест в целях предупреждения экстремистской и террористической деятельности (ед.) |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 236 | 233,661 | 129,878 | 129,878 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Приобретение металлического бухгалтерского шкафа для документов ДСП | 3,467 | 3,467 | 0 | 0 | 1шт. металлический бухгалтерский шкаф-2019 год | Количество установленных металлического бухгалтерского шкафа для документов ДСП (ед.) |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 3,467 | 3,467 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Установка ограждение территории потенциально-опасных мест в целях предупреждения экстремистской и террористической деятельности | 300 | 300 | 100 | 100 | 1 шт. ограждение территории-2019 год 1 шт. ограждение территории-2020 год | Количество установленных ограждение территории потенциально-опасных мест в целях предупреждения экстремистской и террористической деятельности (ед.) |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 300 | 300 | 100 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Приобретение телефона автом. определит. номера и звукозаписывающей аппаратуры для установки в потенциально-опасных местах в целях предупреждения экстремистской и террористической деятельности | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 шт. телефон автом. определит. номера-2019 год | Количество Приобретенных телефона автом. определит. номера и звукозаписывающей аппаратуры для установки в потенциально-опасных местах в целях предупреждения экстремистской и террористической деятельности (ед.) |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 24 | 24 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.Обучение муниципального служащего в ТПУ по программе «противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» | 0 | 0 | 10,5 | 10,5 | 1 обученный муниципальный служащий-2020 год | Количество обученных муниципальных служащих в ТПУ по программе «противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма»(ед) |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 10,5 | 10,5 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Главный  специалист  по  ГО и ЧС                                                                                                                                    Цукренко М.В.

Администрации Первомайского района

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  В 2020 ГОДУ

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2019-2021 годы»

(название программы)

Администрация Первомайского района

(заказчик программы)

| Наименование соответствующей стратегической цели Программы социально-экономического развития Первомайского района Повышение уровня и качества жизни населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели цели МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования «Первомайский район» от терроризма и экстремизма (отсутствие зарегистрированных фактов терроризма и экстремизма на территории района) ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Показатели задач МП и их значения (с детализацией по годам реализации муниципальной программы) |  |  |  |  |  |
| Количество населения района, в том числе молодежи, привлеченных к участию в проведенных мероприятиях, с целью пропаганды предотвращения экстремизма и терроризма (человек) | 8000/3500 | 8000/3500 | 0 |  |  |
| Общее количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма (ед.) | 4 | 4 | 0 |  |  |
| Наименование мероприятий, всего в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка плана профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории МО «Первомайский район» | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 2.Подготовка запросов на получение в установленном порядке необходимых материалов и информации в территориальных органах, федеральных органах исполнительной власти, исполнительных органах государственной власти, общественных объединениях, организациях, правоохранительных органах, у должностных лиц | 5 | 5 | 0 |  |  |
| 3. Распространение опыта проведения мероприятий, направленных на развитие толерантного сознания у молодежи | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 4. Информирование жителей Первомайского района о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в СМИ | 6 | 6 | 0 |  |  |
| 5. Проведение проверок потенциально-опасных объектов на предмет профилактики и предупреждения террористических актов и техногенных аварий на них | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6. Формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. Формирование списка объектов мест массового пребывания граждан | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 8. Формирование списка объектов жизнеобеспечения в районе | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9. Организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10. Организация подготовки проектов, приобретение листовок, буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для предприятий и учреждений, сельских поселений, расположенных на территории Первомайского района | 100 | 108 | 1,08 | Приобретено большее количество листовок, чем запланировано |  |
| 11. Размещение информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера на информационных стендах, в местах массового пребывания граждан | 100 | 108 | 1,08 | Приобретено большее количество листовок, чем запланировано |  |
| 12. Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения в местах массового пребывания людей в целях предупреждения экстремистской и террористической деятельности | 8 | 8 | 0 |  |  |
| 13. Проведение лекций, социологических опросов в общеобразовательном учреждении, расположенном на территории Первомайского района на предмет выявления и обнаружения степени распространения экстремистских идей и настроений | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 14. Проверка объектов повышенной техногенной и экологической опасности на предмет соответствия антитеррористической защищенности | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 15. Проверка объектов - мест массового пребывания граждан на предмет соответствия антитеррористической защищенности | 16 | 15 | 1,06 | Ликвидирован магазин «Холди» с. Первомайское |  |
| 16. Проверка объектов жизнеобеспечения в районе на предмет соответствия антитеррористической защищенности | 3 | 3 | 0 |  |  |
| 17. Ограждение территории мест массового пребывания людей в целях предупреждения экстремистской и террористической деятельности | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 18.Приобретение телефона автом. определит. номера и звукозаписывающей аппаратуры для установки в местах массового пребывания людей в целях предупреждения экстремистской и террористической деятельности | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 19.Приобретение металлического бухгалтерского шкафа для документов ДСП | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 20. Обучение муниципального служащего в ТПУ по программе «противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» | 1 | 1 | 0 |  |  |

Главный  специалист  по  ГО и ЧС                                                                                                                               Администрации Первомайского района                                                            М.В.  Цукренко