Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 2021 года
«Развитие архивного дела в Первомайском районе на 2018-2020 годы»

(название программы)

Администрация Первомайского района

(заказчик программы)

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий <****> | Примечание <-** ***■> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
|  | Всего, в том числе: | 24,99945 | 24,99945 | 25 | 25 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 24,99945 | 24,99945 | 25 | 25 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные ИСТОЧНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Приобретение архивных папок, коробов. всего, в том числе: | 24,99945 | 24,99945 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество документов муниципального архива, хранящихся в нормативных условиях (закартонированы) 24 202 ед.хр., в течение года закартонировно 1072 ед.хр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты | 24,99945 | 24,99945 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Приобретение гигрометров в архивохранилища для мониторинга влажности воздуха всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение гигрометров в архивохранилища для мониторинга влажности воздуха планируется в 2021 году |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Приобретение металлических стеллажей всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение и установка металлических стеллажей планируется в 2021 году | X |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Оказание методической помощи специалистам организаций, предприятий, учреждений района при упорядочении документов всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказана методическая помощь 8 организациям (8 посещений) - ОГКУ «Центр занятости Первомайского района» -1 - Дума Первомайского района-1 - Контрольно-счетный орган - 2 - Управление сельского хозяйства -1 - Администрация района -3 - МО Первомайское с/п - 1 - ОГБУ «Первомайское ветуправление» -1 - Отдел культуры -1 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Включение документов в состав Архивного фонда РФ всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество документов хранящихся сверхустановленного срока в организациях-источниках комплектования муниципального архива 166 ед.хр. |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | \ |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Проведение информационных мероприятий всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | опубликована 1 статья; выступление на телевидении - 1 информационный час для депутатов Дума Первомайского района -1 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***> - Текущие расходы.

<****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП.

<*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Ведущий специалист муниципального архива

Л.М. Шестакова

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ <*>

«Развитие архивного дела в Первомайском районе на 2018-2020 годы»

(название программы)

Администрация Первомайского района

(заказчик программы)

| Наименование соответствующей стратегической цели Программы социально-экономического развития Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| 1. Количество документов муниципального архива, хранящихся в нормативных условиях (Закартонировано) (ед.хр.) | 23429 | 24202 | 3,3 | Закартонировано на 773 ед. хранения больше |  |
| 2. Количество документов хранящихся сверхнормативного срока в организациях источниках комплектования муниципального архива (ед.хр.) | 241 | 166 | -31,1 | Количество документов в организациях- источниках комплектования снизилось ниже планируемого, в результате перевыполнения плана по приему документов |  |
| 3. Количество пользователей архивной информации (указывается суммарное количество: посещений читального зала, исполненных социально-правовых и тематических запросов, посетителей выставок, экскурсантов, учащихся на классных часах) | 1297 | 1335 | 2,9 | Выросло количество запросов |  |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| 1.1 .Количество закартонированных документов Архивного фонда РФ | 18580 | 18633 | 0,3 | Документов принято на хранение выше запланированного |  |
| 1.Количество закартонированных документов по личному составу | 4849 | 5568 | 14,83 | Закартонировано больше дел, в связи с ликвидацией организации |  |

| 2. Количество переданных на хранение документов в муниципальный архив от организаций источников комплектования | 424 | 506 | 19,34 | Из-за отсутствия описей в некоторых организациях - источниках комплектования, неправильно посчитан плановый прием, ликвидация ДИПИ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Количество проведенных мероприятий с использованием документов муниципального архива | 6 | 3 | -50% | В связи с ограничениями, связанными с COVID-19 |  |
| Показатели результатов программных мероприятий (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| 1. Приобретение архивных папок коробов (количество коробов, архивных папок) | 0 | 24 |  | Приобретены архивные папки и коробки за счет областных средств |  |
| 2. Приобретение гигрометров в архивохранилища для мониторинга влажности воздуха | 0 | 0 | 0 | Приобретение гигрометров запланировано на 2021 год |  |
| 3. Приобретение металлических стеллажей | 0 | 0 | 0 | Приобретение металлических стеллажей запланировано на 2021 год |  |
| 4. Оказание методической помощи специалистам организаций, предприятий, учреждений района при упорядочении документов (количество посещений организаций) | 15 | 8 | -46,67 | В связи с ограничениями, связанными с COVID-19 |  |
| 5. Включение документов в состав архивного фонда РФ | 365 | 353 | -3,29 | Из-за отсутствия описей, в паспортах архива в некоторых организациях, неправильно посчитано количество дел |  |
| 6. Своевременное исполнение тематических и социальноправовых запросов граждан, организаций (количество запросов) | 1262 | 1355 | 7,37% | Количество запросов превысило плановые показатели |  |

| 7. Исследование архивных документов (количество посещений архива исследователями (пользователями) архивной информации) | 10 | 2 | -80 | Количество исследователей уменьшилось, в связи с ограничениями, связанными с COVID-19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Проведение информационных мероприятий | 6 | 3 | -50 | Проведение информационных мероприятий уменьшилось, в связи с ограничениями, связанными с COVID-19 |  |

<*> - Наименование и плановые значения показателей указывают

Ведущий специалист муниципального архива                                                 Л.М. Шестакова

В