## Приложение N 2

к Порядку

проведения мониторинга и

оценки эффективности реализации

муниципальных программ

### Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 1 января 2021 года

Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2019-2021 годы

наименование муниципальной программы,

МКУ Управление образования Администрации Первомайского района

заказчик (координатор)

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  | Достигнутые результаты мероприятий <****> | Примечание <*****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020год |  |  |  |
|  |  | Утверждено программой | Исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего, в т.ч. | 20220,57404 | 18560,8624 |  | расхождения по предусмотренным и профинансированным объемам денежных средств по причине невозможности внесения изменения в программу, программа прекратила свое действие. |
|  | Федеральный бюджет | 5479,25261 | 5288,82613 |  |  |
|  | Областной бюджет | 8150,60052 | 6874,70935 |  |  |
|  | Местный бюджет | 6590,72091 | 6397,32692 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | В.т.ч. по направлениям |  |  |  |  |
| 1 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона МБОУ ДСОВ «Светлячок» |  |  |  |  |
|  | всего | 4455,65 | 3308,11124 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 3851,23909 | 2859,36447 |  |  |
|  | местный бюджет | 604,41091 | 448,746 |  |  |
| 2 | Разработка ПСД котельной корпуса № 2 детского сада «Светлячок», расположенного по адресу: с. Первомайское ул. Школьная, 1 а |  |  |  |  |
|  | всего | 380 | 380 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 380 | 380 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт МБОУ Куяновской СОШ Первомайского района, здание начальной школы( разработка ПСД на ремонт кровли) |  |  |  |  |
|  | всего | 365 | 365 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 365 | 365 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт МБОУ Ореховская СОШ (разработка ПСД) | 1400 | 1400 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1400 | 1400 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка к областным зимним сельским спортивным играм «Снежные узоры» |  |  |  |  |
|  | всего | 986,11 | 986,11 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 986,11 | 986,11 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6 | Создание(обновление)материально технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в МАОУ Улу-Юльской СОШ |  |  |  |  |
|  | всего | 1367,05354 | 1314,189375 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 1083,54193 | 1033,198565 |  |  |
|  | областной бюджет | 33,51161 | 30,99581 |  |  |
|  | местный бюджет | 250 | 250 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 7 | Создание(обновление)материально технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в МБОУ Комсомольской СОШ |  |  |  |  |
|  | всего | 1367,05354 | 1314,189375 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 1083,54193 | 1033,193565 |  |  |
|  | областной бюджет | 33,51161 | 30,99581 |  |  |
|  | местный бюджет | 250 | 250 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 8 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных организациях в МАОУ Сергеевская СОШ |  |  |  |  |
|  | всего | 1138,20232 | 1107,36392 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 1104,05625 | 1074,143 |  |  |
|  | областной бюджет | 34,14607 | 33,22092 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 9 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных организациях в МАОУ Сергеевская СОШ (Рожденственский филиал) |  |  |  |  |
|  | всего | 1138,20232 | 1107,36392 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 1104,05625 | 1074,143 |  |  |
|  | областной бюджет | 34,14607 | 33,22092 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных организациях в МАОУ Туендатская СОШ |  |  |  |  |
|  | всего | 1138,20232 | 1107,36392 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 1104,05625 | 1074,143 |  |  |
|  | областной бюджет | 34,14607 | 33,22092 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 11 | На внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в МАОУ Сергеевская СОШ |  |  |  |  |
|  | всего | 386,9 | 258,7543 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 386,9 | 258,7543 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 12 | На внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в МАОУ Туендатская СОШ |  |  |  |  |
|  | всего | 257,9 | 167,8862 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 257,9 | 167,8862 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13 | Приобретение оборудования для детского сада «Светлячок» по адресу: с. Первомайское ул. Школьная д.1 а |  |  |  |  |
|  | всего | 1000 | 1000 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1000 | 1000 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 14 | Приобретение автотранспортных средств в МАОУ Сергеевская СОШ |  |  |  |  |
|  | всего | 2464 | 2335 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1108,8 | 1050,75 |  |  |
|  | местный бюджет | 1355,2 | 1284,25 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 15 | Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов |  |  |  |  |
|  | всего | 2376,3 | 2376,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2376,3 | 2376,3 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***> - Текущие расходы.

<****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП.

<*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Начальник                                                                                                            И.А.Скирточенко

Гынгазова А.К.

23038

### Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2020г.

Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2019-2021 годы

наименование муниципальной программы,

МКУ Управление образования Администрации Первомайского района

заказчик (координатор)

| Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года, на которую направлена реализация МЦП - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество созданных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Количество дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса | 6 | 6 | 0 |  |  |
| Показатели задач | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Отношение численности детей от 2 месяцев до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 0-3 лет, скорректированной на численность детей в возрасте | 100 | 100 | 0 |  |  |
| Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| Удельный вес численности общеобразовательных организаций, в которых созданы учебно-дидактические условия для реализации Федерального государственного образовательного стандарта, % | 85 | 85 | 0 |  |  |
| Показатели мероприятий | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате текущего ремонта, ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта, ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта, ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта, ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта, ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта, ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта, ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу | 1 | 1 |  |  |  |
| Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу | 1 | 1 |  |  |  |
| Количество образовательных учреждений, внедривших модель цифровой образовательной среды | 1 | 1 |  |  |  |
| Количество образовательных учреждений, внедривших модель цифровой образовательной среды | 1 | 1 |  |  |  |
| Количество образовательных учреждений, внедривших модель цифровой образовательной среды | 1 | 1 |  |  |  |
| Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций муниципального образования Томской области, участвующих в реализации мероприятия | 100 | 100 |  |  |  |
| Количество дошкольных образовательных организаций | 1 | 1 |  |  |  |
| Количество приобретенных автобусов | 1 | 1 |  |  |  |
| 100% обеспеченность учебниками на 2020/2021 учебный год в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами обучающихся муниципальных образовательных организаций Томской области | 100 | 100 |  |  |  |

Начальник                                                                                         И.А. Скирточенко

Гынгазова А.К.

23038