| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ по состоянию на 1 января 2021 года муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Первомайского района на 2018-2020 годы» (название программы) Администрация Первомайского района (заказчик программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий | Примечание |
| пп |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | <****> | <*****> |
|  |  | утверждено | исполнено | утверждено | исполнено | утверждено | исполнено |  |  |
|  |  | программой |  | программой |  | программой |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
|  | Всего, в том числе: | 2142,780 | 2142,780 | 868,497 | 808,497 | 2493,196 | 2227,196 |  | *В мероприятиях расхождения по предусмотренным и профинансированным объемам денежных средств по причине невнесения изменения в программу. |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1809,080 | 1809,080 | 451,997 | 391,997 | 1965,196 | 1965,196 |  |  |
|  | местный бюджет | 333,700 | 333,700 | 416,500 | 416,500 | 528,000 | 262,000 |  |  |
|  | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <*>, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие объектов инфраструктуры, всего, в том числе: | 425,000 | 425,000 | 381,196 | 381,196 | 382,196 | 382,196 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 340,000 | 340,000 | 295,196 | 295,196 | 295,196 | 295,196 |  |  |
|  | местные бюджеты | 85,000 | 85,000 | 86,000 | 86,000 | 87,000 | 87,000 |  |  |
|  | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Распространение информационно-методических материалов для начинающих предпринимателей, всего, | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Информационно-методическая литература (листовки, буклеты) размещены в холе Администрации Первомайского района (ул. Ленинская, 38), также литература распространяется на круглых столах, семинарах. |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Развитие и обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, всего, в том числе: | 425,000 | 425,000 | 381,196 | 381,196 | 382,196 | 382,196 | Заключены соглашения от 31.03.2020 №2020/1;от 18.08.2020 №2020/02 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 340,000 | 340,000 | 295,196 | 295,196 | 295,196 | 295,196 |  |  |
|  | местные бюджеты | 85,000 | 85,000 | 86,000 | 86,000 | 87,000 | 87,000 |  |  |
|  | внебюджетные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация участия муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2018-2020 годы" в областном конкурсе на предоставление субсидий для реализации в установленном порядке муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Заключены соглашения от18.05.2020 № МО-ЦПП/20-06; от 04.06.2020 №МЩ-СБ/20-02 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Финансовая поддержка деятельности СМП, в том числе: | 1447,300 | 1447,300 | 0,000 | 0,000 | 1266,000 | 1000,000 | Заключены соглашения от 08.10.2020 №2020/1;от 18.12.2020 №2020/2; от 18.12.2020 №2020/3 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 1367,300 | 1367,300 | 0,000 | 0,000 | 950,000 | 950,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 80,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 316,000 | 50,000 |  |  |
|  | внебюджетные |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Материальное обеспечение предпринимательских бизнес проектов, всего, | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | не предусмотрено |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Поддержка стартующего бизнеса, всего, в том числе: | 1447,300 | 1447,300 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 1000,000 | Заключены соглашения от 08.10.2020 №2020/1;от 18.12.2020 №2020/2; от 18.12.2020 №2020/3 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 1367,300 | 1367,300 | 0,000 | 0,000 | 950,000 | 950,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 80,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 |  |  |
|  | внебюджетные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебно-медецинский экспертизы.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 266,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 266,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе: | 114,780 | 114,780 | 143,801 | 143,801 | 0,000 | 0,000 | Отмена массовых мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 74,780 | 74,780 | 51,801 | 51,801 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 40,000 | 40,000 | 92,000 | 92,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Привлечеине представителей малого бизнеса к активному участию в областных и районных выставках, ярмарках | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.2. | Организация и проведение «Дня российского предпринимательства», оглашение районных конкурсов, всего, в том числе: | 80,000 | 80,000 | 113,801 | 113,801 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 50,000 | 50,000 | 51,801 | 51,801 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 30,000 | 30,000 | 62,000 | 62,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.2.1. | Проведение районных конкурсов "Народное при-знание", «Нарисуй свой бизнес», «Битва дворов», всего, в том числе: | 34,780 | 34,780 | 30,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 24,780 | 24,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.3. | Освещение в СМИ проблем и перспектив развития малого предпринимательства, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | На постоянной основе в районной газете "Заветы Ильича", на официальном сайте Администрации Первомайского района |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Пополнение и обновление информации, размещенной на официальном сайте | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | На постоянной основе как в ленте новостей так и в разделе "Предпринимательство" |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4 | Информационно-образовательная поддержка малого предпринимательства, в том числе: | 14,000 | 14,000 | 100,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 9,000 | 9,000 | 80,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 5,000 | 5,000 | 20,000 | 20,000 | 45,000 | 45,000 |  |  |
|  | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение семинаров с участием предпринимателей по вопросам заключения трудовых договоров и коллективных соглашений, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Проведение консультаций для СМП на базе НП "Первомайский Бизнес - центр", работа координационного совета поподдержке СМП на территории Первомайского района |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Информирование о региональных и муниципальных формах поддержки малого и среднего предпринимательства, разъяснения, помощь в подготовке документов для участия СМП* в региональных конкурсах, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Осуществление консультаций предпринимателям по вопросам социально - трудовых отношений, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | при обращении |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Ведение реестра СМП* - получателей поддержки, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | На официальном сайте Администрации Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru) в информационной телекоммуникационной сети интернет в разделе «Экономика и бизнес», «Предпринимательство» ведется реестр получателей поддержки в соответствии с ФЗ №209, 1 ч., 8 ст. |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Предоставление организационно - консультационных услуг безработным гражданам по вопросам организации самозанятости, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Мероприятие проводится на постоянной основе совместно с ОГКУ "ЦЗН Первомайского района". |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Организация участия СМП* в областных конкурсах в сфере малого предпринимательства, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | В текущем году конкурсов не проводилось |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Информационная и консультационная поддержка в сфере организации и ведения предпринимательской деятельности: организация и проведение семинаров, конференций, консультаций, круглых столов, направленных на повышение профессионального уровня СМП*, в том числе: | 14,000 | 14,000 | 100,000 | 100,000 | 45,000 | 45,000 | Количество мероприятий информационной и консультационной поддержки (семинары, круглые столы, консультации) проведены |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 9,000 | 9,000 | 80,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 5,000 | 5,000 | 20,000 | 20,000 | 45,000 | 45,000 |  |  |
|  | внебюджетные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Содействие развитию и поддержка сельхозпроизводителей, лесной отрасли и рыбной промышленности Первомайского района, в том числе: | 113,300 | 113,300 | 163,500 | 163,500 | 800,000 | 800,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 720,000 | 720,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 113,300 | 113,300 | 163,500 | 163,500 | 80,000 | 80,000 |  |  |
|  | внебюджетные |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение конкурсов среди коллективов, производственных подразделений, работников сельского хозяйства по итогам летне - осеннего комплекса сельскохозяйственных работ в октябре 2018-2020 гг., в том числе: | 113,300 | 113,300 | 113,500 | 113,500 | 0,000 | 0,000 | Постановление Администрации Первомайского района от 29.11.2019 № 236 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании «Первомайский район» на 2020-2022 годы» |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 113,300 | 113,300 | 113,500 | 113,500 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Организация и проведение дня работников леса., в том числе: | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Организация промышленного лова рыбы и ее первичной переработки, (приобретение оборудования для глубокой переработки рыбы (коптилка)., в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Закляючены соглашения от 02.11.2020 № 2020/2; от23.10.2020 № 2020/1 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 720,000 | 720,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 80,000 |  |  |
|  | внебюджетные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Развитие молодежного предпринимательства, в том числе: | 28,400 | 28,400 | 80,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | В свяси с режимом самоизоляции, утвержденный распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра "О введении режима функционирования "повышенная готовность" |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 18,000 | 18,000 | 25,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 10,400 | 10,400 | 55,000 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Информационная и организационная поддержка реализации проекта подготовки молодежных бизнес - команд, в том числе: | 14,400 | 14,400 | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | Отмена массовых мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 9,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 5,400 | 5,400 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Проведение конкурса «Территория делового успеха, в том числе: | 14,000 | 14,000 | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 9,000 | 9,000 | 25,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 5,000 | 5,000 | 35,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Организация встреч и экскурсий для школьников на предприятиях малого и среднего бизнеса, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ведущий специалист отдела экономического развития Администрации Первомайского района А.В. Андросова / |  |  |  |