## 1 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 3 | месяца | 2020 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Первомайский район» на 2019-2021 годы"
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2020 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Разработка муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Разработка муниципального правового акта, предусматривающего порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Получение дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальными служащими | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальные планы профессионального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Проведение семинаров с руководителями органов и структурных подразделений Администрации Первомайского района, Администраций сельских поселений и муниципальными служащих по вопросам изменения трудового законодательства и муниципальной службы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Проведение аттестации муниципальных служащих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Создание и развитие СЭД Администрации Первомайского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Заместитель Главы Первомайского района по Управлению делами | [7 empty] | Т.В. Дудко
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 2 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 6 | месяцев | 2020 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Первомайский район» на 2019-2021 годы"
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2020 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Разработка муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Разработка муниципального правового акта, предусматривающего порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Получение дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальными служащими | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальные планы профессионального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Проведение семинаров с руководителями органов и структурных подразделений Администрации Первомайского района, Администраций сельских поселений и муниципальными служащих по вопросам изменения трудового законодательства и муниципальной службы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Проведение аттестации муниципальных служащих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Создание и развитие СЭД Администрации Первомайского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Заместитель Главы Первомайского района по Управлению делами | [7 empty] | Т.В. Дудко
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 3 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 9 | месяцев | 2020 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Первомайский район» на 2019-2021 годы"
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2020 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Разработка муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Разработка муниципального правового акта, предусматривающего порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Получение дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальными служащими | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальные планы профессионального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Проведение семинаров с руководителями органов и структурных подразделений Администрации Первомайского района, Администраций сельских поселений и муниципальными служащих по вопросам изменения трудового законодательства и муниципальной службы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Проведение аттестации муниципальных служащих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Создание и развитие СЭД Администрации Первомайского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Заместитель Главы Первомайского района по Управлению делами | [7 empty] | Т.В. Дудко
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 4 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 12 | месяцев | 2020 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Первомайский район» на 2019-2021 годы"
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2020 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Разработка муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Разработка муниципального правового акта, предусматривающего порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Получение дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальными служащими | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальные планы профессионального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Проведение семинаров с руководителями органов и структурных подразделений Администрации Первомайского района, Администраций сельских поселений и муниципальными служащих по вопросам изменения трудового законодательства и муниципальной службы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Проведение аттестации муниципальных служащих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Создание и развитие СЭД Администрации Первомайского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Заместитель Главы Первомайского района по Управлению делами | [7 empty] | Т.В. Дудко
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## Год о результ. мероприятий
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Форма №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по стостоянию на 1 января 2021 года
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Первомайский район» на 2019-2021 годы"
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. руб.) | [5 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  | 2020 | год |  | год |  | год
|  | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12
| Всего, в том числе: | 99.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | *В мероприятиях расхождения по предусмотренным и профинансированным объемам денежных средств по причине невнесения изменения в программу.
1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Местный бюджет | 99.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Инвестиции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Федеральный бюджет
5.2 | Областной бюджет
5.3 | Местный бюджет
5.4 | Внебюджетные источники
1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Разработка муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Разработка муниципального правового акта, предусматривающего порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Получение дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальными служащими | 21.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 21.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальные планы профессионального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Проведение семинаров с руководителями органов и структурных подразделений Администрации Первомайского района, Администраций сельских поселений и муниципальными служащих по вопросам изменения трудового законодательства и муниципальной службы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Проведение аттестации муниципальных служащих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Создание и развитие СЭД Администрации Первомайского района | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель Главы Первомайского района по Управлению делами | [6 empty] | Т.В. Дудко

## Год о результ. показателей
Форма №2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В |  |  |  |  | 2020 | ГОДУ
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Первомайский район» на 2019-2021 годы"
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
Стратегическая цель - Развитие системы управления территорией Первомайского района
Показатель цели МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (%) | 42 | 26.8 | -36.1905
Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Разработка муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | 10 | 4 | -60
Доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальные планы профессионального развития | 1 | 1 | 0
Проведение семинаров с руководителями органов и структурных подразделений Администрации Первомайского района, Администраций сельских поселений и муниципальными служащих по вопросам изменения трудового законодательства и муниципальной службы | 2 | 0 | -100
Проведение аттестации муниципальных служащих | 5 | 5 | 0
Доля документов в электронном виде, подписанных электронной подписью, от общего числа документов в электронном виде, % | 90 | 0 | -100
Показатели результатов программных мероприятий | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Разработка муниципального правового акта | 10 | 11 | 10
Количество специалистов, планирующих дополнительное образование | 1 | 0 | -100
Количество проведенных семинаров (ед) | 2 | 2 | 0
Количество заседаний аттестационной комиссии администрации Первомайского района по проведению аттестации муниципальных служащих для определения соответствия уровня муниципальных служащих квалификационным требованиям | 5 | 4 | -20
Количество обрабатываемых документов в СЭД, тыс. ед. | 6500 | 7520 | 15.6923
Заместитель Главы Первомайского района по Управлению делами |  |  |  | _________________ | Т.В. Дудко