## 1 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 3 | месяца | 2020 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие транспортной системы в МО «Первомайский район» на 2020 – 2022 годы»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
NN | Наименование мероприятий | Источники и объемы финансирования на 2020 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года <*> | Примечание<**>
|  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные |  | общий объем
[8 empty] | источники |  | финансирования
|  | Предусмотрено утвержу- денной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3 +5 + 7 +9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4 + 6 + 8+ 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2 | Подпрогрмма 2 Комплексного развития транспортной инфраструктуры в отношении дорог, принадлежащих МО «Первомайский район» на 2020 – 2022 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 3327.5 | 427.083 | 0 | 0 | 3327.5 | 427.083
| Всего по программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 3327.5 | 427.083 | 0 | 0 | 3327.5 | 427.083
|  |  |  | Экономист строительства, архитектуры и ЖКХ | [7 empty] | Д.В. Фокин

## 2 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 6 | месяцев | 2020 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие транспортной системы в МО «Первомайский район» на 2020 – 2022 годы»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
NN | Наименование мероприятий | Источники и объемы финансирования на 2020 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года <*> | Примечание<**>
|  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные |  | общий объем
[8 empty] | источники |  | финансирования
|  | Предусмотрено утвержу- денной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3 +5 + 7 +9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4 + 6 + 8+ 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Подпрограмма 1 Развитие пассажирских перевозок на территории МО "Первомайский район" на 2020-2022 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379.7 | 1063.198 | 0 | 0 | 2379.7 | 1063.198
2 | Подпрограмма 2 Комплексного развития транспортной инфраструктуры в отношении дорог, принадлежащих МО «Первомайский район» на 2020 – 2022 годы | 0 | 0 | 26100 | 1908.734 | 4847.43 | 1168.167 | 0 | 0 | 30947.43 | 3076.901
| Всего по программе | 0 | 0 | 26100 | 1908.734 | 7227.13 | 2231.365 | 0 | 0 | 33327.13 | 4140.099
|  |  |  | Экономист строительства, архитектуры и ЖКХ | [7 empty] | Д.В. Фокин

## 3 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 9 | месяцев | 2020 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие транспортной системы в МО «Первомайский район» на 2020 – 2022 годы»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
NN | Наименование мероприятий | Источники и объемы финансирования на 2020 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года <*> | Примечание<**>
|  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные |  | общий объем
[8 empty] | источники |  | финансирования
|  | Предусмотрено утвержу- денной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3 +5 + 7 +9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4 + 6 + 8+ 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Подпрограмма 1 Развитие пассажирских перевозок на территории МО "Первомайский район" на 2020-2022 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379.7 | 1619.634 | 0 | 0 | 2379.7 | 1619.634
2 | Подпрограмма 2 Комплексного развития транспортной инфраструктуры в отношении дорог, принадлежащих МО «Первомайский район» на 2020 – 2022 годы | 0 | 0 | 26100 | 25645.995 | 4847.43 | 2445.855 | 0 | 0 | 30947.43 | 28091.85
| Всего по программе | 0 | 0 | 26100 | 25645.995 | 7227.13 | 4065.489 | 0 | 0 | 33327.13 | 29711.484
|  |  | Экономист строительства, архитектуры и ЖКХ | [7 empty] | Д.В. Фокин

## 4 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 12 | месяцев | 2020 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие транспортной системы в МО «Первомайский район» на 2020 – 2022 годы»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
NN | Наименование мероприятий | Источники и объемы финансирования на 2020 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года <*> | Примечание<**>
|  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные |  | общий объем
[8 empty] | источники |  | финансирования
|  | Предусмотрено утвержу- денной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3 +5 + 7 +9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4 + 6 + 8+ 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Подпрограмма 1 Развитие пассажирских перевозок на территории МО "Первомайский район" на 2020-2022 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.125 | 0 | 0 | 0 | 2176.125
2 | Подпрограмма 2 Комплексного развития транспортной инфраструктуры в отношении дорог, принадлежащих МО «Первомайский район» на 2020 – 2022 годы | 0 | 0 | 26100 | 26100 | 4847.43 | 3365.265 | 0 | 0 | 30947.43 | 29465.265
| Всего по программе | 0 | 0 | 26100 | 26100 | 4847.43 | 5541.39 | 0 | 0 | 30947.43 | 31641.39
[5 empty] | Экономист строительства, архитектуры и ЖКХ | [7 empty] | Д.В. Фокин

## Год о результ. мероприятий
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Форма №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по стостоянию на 1 января 2021 года
«Развитие транспортной системы в МО «Первомайский район» на 2020 – 2022 годы»
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования |  | Объем ассигнований (тыс. руб.) | [5 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  |  | 2020 | год | 2021 | год | 2022 | год
|  |  | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12
| Всего, в том числе: |  | 33327.13 | 29465.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | *В мероприятиях расхождения по предусмотренным и профинансированным объемам денежных средств по причине невнесения изменения в программу.
1 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Областной бюджет |  | 26100 | 26100 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Местный бюджет |  | 7227.13 | 3365.265 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Инвестиции, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Федеральный бюджет
5.2 | Областной бюджет
5.3 | Местный бюджет
5.4 | Внебюджетные источники
1 | Подпрограмма 1 Развитие пассажирских перевозок на территории МО "Первомайский район" на 2020-2022 годы |  | 2379.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
| Областной бюджет | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
| Местный бюджет | 3: 2379.7; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
| Внебюджетные источники | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
2 | Подпрограмма 2 Комплексного развития транспортной инфраструктуры в отношении дорог, принадлежащих МО «Первомайский район» на 2020 – 2022 годы |  | 30947.43 | 29465.265 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
| Областной бюджет |  | 26100 | 26100 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 4847.43 | 3365.265 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
|  |  | Экономист строительства, архитектуры и ЖКХ | [6 empty] | Д.В. Фокин

## Год о результ. показателей
Форма №2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В |  |  |  |  | 2020 | ГОДУ
«Развитие транспортной системы в МО «Первомайский район» на 2020 – 2022 годы»
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
Стратегическая цель - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района
Показатель цели МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Пассажирооборот транспорта общего пользования, тыс.пасс. - км | 5 | 5 | 0
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, (км) | 359.8 | 359.8 | 0
Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, (км) | 359.8 | 359.8 | 0
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, (км) | 5.4965 | 6.27 | 14.0734 | Перевыполнения плана осуществлено в связи с экономией средств на торгах.
Количество рейсов (ед. в год) | 622 | 616 | -0.96463 | Отклонение от количества рейсов, запланированных при заключении муниципального контракта
Перевезено пассажиров транспортом общего пользования (тыс. чел.) | 4850 | 4850 | 0
Показатели результатов программных мероприятий | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, (км) | 5.4965 | 6.27 | 14.0734 | Перевыполнения плана осуществлено в связи с экономией средств на торгах.
Количество рейсов (ед. в год) | 622 | 616 | -0.96463 | Отклонение от количества рейсов, запланированных при заключении муниципального контракта
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, (км) | 62.3 | 62.3 | 0
Показатель эффективности | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Пассажирооборот транспорта общего пользования, тыс.пасс. - км | 5 | 5 | 0
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 359.8 | 359.8 | 0