Приложение №1 к постановлению

Администрации Первомайского района

от 05.05.2016  № 94

### Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 1 января 2021 года

«Развитие эффективной молодежной политики в Первомайском районе на 2019-2021 годы»

Заказчик - Администрация муниципального образования «Первомайский район»

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  | год 2020 |  | год 2021 |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего, в том числе: | 61.7 | 61.7 | 66.2 | 66.2 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 61.7 | 61.7 | 66.2 | 66.2 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Районный конкурс «Русский парень» | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 |  |  | Отменены, в связи с пандемией |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Поощрение и награждение активной молодежи Первомайского района | 17.7 | 17.7 | 33.87 | 33.87 |  |  | Поощрены 50 человек |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 17.7 | 17.7 | 33.87 | 33.87 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Участие районной молодёжной команды в областном этапе Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница» г.Томск | 13,4 | 13,4 | 0 | 0 |  |  | Отменены, в связи с пандемией |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 13,4 | 13,4 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий в «День молодежи», чемпионат « Just Dance» | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 |  |  | Отменены, в связи с пандемией |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Организация Дня Молодежного самоуправления в Администрации Первомайского района | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 |  |  | Отменены, в связи с пандемией |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Поддержка деятельности Молодежного совета Первомайского района (изготовление символики, приобретение канцелярии, грамот, благодарственных писем, настольных игр, изготовление полиграфической продукции, необходимого оборудования, сертификатов) | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 |  |  | Отменены, в связи с пандемией |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Поддержка деятельности волонтерского движения в Первомайском районе | 0 | 0 | 48,23 | 48,23 |  |  | Закуплены канцелярские товары |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 48,23 | 48,23 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Проведение акции «Снежный десант» | 0 | 0 | 8,38 | 8,38 |  |  | Закуплены лопаты , приняли участие 30 человек |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 8,38 | 8,38 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Участие в церемонии награждения по результатам конкурса на выявление общественных лидеров на сельских территориях среди молодежи г.Москва | 0 | 0 | 19,126 | 19,126 |  |  | Принял участие 1 человек |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 19,126 | 19,126 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Главный специалист по молодёжной политике         Управления по развитию культуры,

Молодёжной политике и туризма Администрации Первомайского района                                                                А.М.Кондрашова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 1 января 2021 года

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта

в Первомайском районе на 2019-2021 годы»

Заказчик - Администрация муниципального образования «Первомайский район»

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  | год 2020 |  | год 2021 |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего, в том числе: | 310568 | 310568 | 5877.571 | 5877.571 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 2595.5 | 2595.5 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2419,68 | 2419,68 | 2581.33 | 2581.33 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 717.7 | 717.7 | 600.741 | 596,56 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 310568 | 310568 | 5811.371 | 5811.371 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 2595.5 | 2595.5 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2419,68 | 2419,68 | 2581.33 | 2581.33 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 656 | 656 | 534.541 | 530,36 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 61.7 | 61.7 | 66.2 | 66.2 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 61.7 | 61.7 | 66.2 | 66.2 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Главный специалист по молодёжной политике         Управления по развитию культуры,

Молодёжной политике и туризма Администрации Первомайского района                                                                А.М.Кондрашова

### Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  В 2019 ГОДУ «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2019-2021 годы»

заказчик – Администрация муниципального образования «Первомайский район»

| Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030года, на которую направлена реализация МЦП - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) ед. | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Удельный вес молодежи (14-35 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы, (%) | 8% | 8% |  |  |  |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) |  |  |  |  |  |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, организованных для молодёжи, (чел.) | 675 | 40 |  | Многие меропиятия отменены, в связи с пандемией |  |

Главный специалист по молодёжной политике

Управления по развитию культуры,                                                        А.М.Кондрашова

Молодёжной политике и туризма

Администрации Первомайского района

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  В 2020 ГОДУ  «Развитие эффективной молодежной политики в Первомайском районе на 2019-2021 годы»

заказчик – Администрация муниципального образования «Первомайский район»

| Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030года, на которую направлена реализация МЦП - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) ед. | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Удельный вес молодежи (14-35 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы, (%) | 8% | 8% |  |  |  |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) |  |  |  |  |  |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, организованных для молодёжи, (чел.) | 675 | 40 |  |  |  |
| Показатели результатов программных мероприятий (наименование и единица измерения) |  |  |  |  |  |
| Количество участников (Районный конкурс «Русский парень») | 0 | 0 |  | Отменены, в связи с пандемией |  |
| Количество участников (Поощрение и награждение активной молодежи Первомайского района) | 50 чел | 50 чел |  |  |  |
| Количество участников ( районной молодёжной команды в областном этапе Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница» г.Томск) | 0 | 0 |  | Отменены, в связи с пандемией |  |
| Количество участников в мероприятии («День молодежи», чемпионат « Just Dance») | 0 | 0 |  | Отменены, в связи с пандемией | Проведено в онлайн-формате |
| Количество участников (День Молодежного самоуправления в Администрации Первомайского района) | 0 | 0 |  | Отменены, в связи с пандемией |  |
| Поддержка деятельности Молодежного совета Первомайского района (изготовление символики, приобретение канцелярии, грамот, благодарственных писем, настольных игр, изготовление полиграфической продукции, необходимого оборудования, сертификатов) | 0 | 0 |  | Отменены, в связи с пандемией |  |
| Поддержка деятельности волонтерского движения в Первомайском районе | канцелярские товары | Закуплены канцелярские товары |  |  |  |
| Проведение акции «Снежный десант» | 30 чел | 30 чел |  |  |  |
| Участие в церемонии награждения по результатам конкурса на выявление общественных лидеров на сельских территориях среди молодежи г.Москва | 1 чел | 1 чел |  |  |  |

Главный специалист по молодёжной политике

Управления по развитию культуры,                                                        А.М.Кондрашова

Молодёжной политике и туризма

Администрации Первомайского района

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2019-2021 годы»

В течении 2020 года велась активная работа по вовлечению молодежи в активную волонтерскую  деятельность в период пандемии. На территории Первомайского района были зарегистрированы и приняли участие в акции 30 волонтёров, которые   приняли участие в масштабной акции- в рамках проекта «Продуктовая помощь» по всем поселениям района было доставлено 440 коробок с бесплатными продуктовыми наборами жителям старше 65 лет, в первую очередь тем, кто находится на социальном обслуживании на дому, кто получает минимальную пенсию, а так же инвалидам 1 и 2 групп. Так же было выполнено 15 заявок по доставке продуктов, лекарств  и инвалидных кресло-колясок.  Для поощрения,  стимулирования волонтеры были награждены сувенирной продукцией, с логотипами Первомайского района.

Ежегодно на территории Первомайского района проходит акция «Снежный десант», в ходе которой волонтёры расчищают социально-важные объекты: площадь Арбата, для организации новогоднего оформления, а также были очищены территории памятников. Для реализации данной акции были закуплены лопаты.

Победив в конкурсе «Общественные лидеры сельских территорий», педагог Первомайского филиала Томского аграрного колледжа Алиса Покатилова смогла принять участие в заседании Совета Федерации по вопросам молодежи, где молодые специалисты из разных регионов России, работающие в социальной и аграрной сферах озвучили проблемные вопросы касаемые реализации программ направленных на привлечение работников на село. На данную поездку были выделены средства из программы.

Главный специалист по молодёжной политике

Управления по развитию культуры,                                                        А.М.Кондрашова

Молодёжной политике и туризма

Администрации Первомайского района

Приложение №1 к постановлению

Администрации Первомайского района

от 07.11.2016 №313

### Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 1 января 2020 года

«Развитие физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2019 – 2021 годы»

Заказчик - Администрация муниципального образования «Первомайский район»

| N п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  | год 2020 |  | год 2021 |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | исполнено | утверждено программой | исполнено | утверждено программой | исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего, в том числе: | 310568 | 3105,68 | 5811,371 | 5807,248 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 2797,8 | 2595,53 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 2419,68 | 2419,68 | 2581,33 | 2613,397 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 656,0 | 656,0 | 634,54 | 598,321 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском районе, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Кол-во занимающихся в секциях, чел. 1731 |  |
|  | федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной | 155,78 | 155,78 | 12,03 | 44,127 |  |  |  |  |
|  | местный | 553,50 | 553,50 | 406,33 | 370,110 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1.1 Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» |  |  |  |  |  |  | 375 человек |  |
|  | федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной | 155,78 | 155,78 | 44,127 | 44,127 |  |  |  |  |
|  | местный | 7,79 | 7,79 | 2,323 | 2,323 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1.2 Обеспечение участия спортивных сборных команд Первомайского района в спортивных, физкультурных мероприятиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | местный | 193,0 | 193,0 | 193,52 | 193,52 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1.3 Организация и проведение районных спортивных, спортивно -массовых мероприятий, Награждение спортсменов, приобретение наградного материала, Премирование спортсменов, денежное поощрение спортсменов, тренеров, ветеранов и активистов спорта. По итогам года. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местный | 332,583 | 332,583 | 154,09 | 154,09 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1.4 Приобретение спортивного инвентаря для спортивно-оздоровительной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местный | 20,127 | 20,127 | 20,177 | 20,177 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  | Кол-во занимающихся в секциях, чел. 1731 |  |
|  | федеральный | 0 | 0 | 2595,53 | 2595,53 |  |  |  |  |
|  | областной | 2263,9 | 2263,9 | 2569,27 | 2569,27 |  |  |  |  |
|  | местный | 102,50 | 102,50 | 228,211 | 228,211 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.1 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (приобретение спортивного инвентаря) (Заработная плата инструкторам по спорту) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной |  |  | 2189,00 | 2189,00 |  |  |  |  |
|  | местный |  |  | 115,211 | 115,211 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.2 Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной |  |  | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |
|  | местный |  |  | 30,00 | 30,00 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.3 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный |  |  | 2595,53 | 2595,53 |  |  |  |  |
|  | областной |  |  | 80,27 | 80,27 |  |  |  |  |
|  | местный |  |  | 83,00 | 83,00 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |

Директор МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ»                                                   Пангин Р.Н.

### Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Первомайский район" на 2020 год»

заказчик – Администрация муниципального образования «Первомайский район»

| Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030года, на которую направлена реализация МЦП - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП и их значения | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | 78 | 78 |  |  |  |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 лет, мужчины: 30-59), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | 18 | 18 |  |  |  |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | 8 | 8 |  |  |  |
| Показатели задач МЦП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество спортивных сооружений, ед. | 73 | 73 |  |  |  |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | 116 | 116 |  |  |  |
| Количество участников мероприятий, чел. | 5050 | 5050 |  |  |  |
| Показатели мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Кол-во занимающихся в секциях, чел. | 1731 | 1731 | 100 |  |  |
| 1.1 Кол-во талантливых спортсменов, направленных на сборы и спортивные мероприятия за пределы района, чел. | 375 | 375 | 100 | Карантинные меры |  |
| 1.2 Кол-во проведенных районных спортивных мероприятий, шт. | 47 | 18 | 45 | Карантинные меры |  |
| 1.3 Кол-во приобретенного инвентаря и оборудования, шт. | 285 | 285 | 100 |  |  |
| 1.4 Кол-во занимающихся в секциях, чел. | 1731 | 1731 | 100 |  |  |
| 2. Кол-во площадок, шт. | 1 | 1 | 100 |  |  |

Директор МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ»                                                   Пангин Р.Н.