## Приложение N 2

к Порядку

проведения мониторинга и

оценки эффективности реализации

муниципальных программ

### Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 1 января 2021 года

Развитие системы дополнительного образования детей в Первомайском районе на 2019-2021 год

наименование муниципальной программы,

МКУ Управление образования Администрации Первомайского района

заказчик (координатор)

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий <****> | Примечание <*****> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждено программой | исполнено |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  | Всего, в т.ч. | 14738,155 | 14245,16232 |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 1209,061 | 1209,061 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 3833,99365 | 3833,99365 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 9695,1 | 9202,10767 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В.т.ч. по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение системы персонифицированного дополнительного образования детей |  |  |  |  | Количество сертификатов - 2778 |  |  |
|  | всего | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Фонд заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без внешних совместителей, тыс.руб |  |  |  | Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей – 26,5 чел |  |  |  |
|  | всего | 12491,7 | 12439,6986 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 3796,6 | 3796,6 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 8695,1 | 8643,0986 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  |  |  | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных программ всех направленностей – 75 шт. |  |  |  |
|  | всего | 1246,45465 | 1246,45465 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 1209,061 | 1209,061 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 37,39365 | 37,39365 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

*В мероприятиях расхождения по предусмотренным и профинансированным объемам денежных средств по причине невозможности внесения изменения в программу, программа прекратила свое действие. Исполнение по отчету больше отчета по программам за 2020 год в связи с указанием в программе расходов за счет средств областного бюджета.

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***> - Текущие расходы.

<****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП.

<*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Начальник                                  И.А.Скирточенко

Гынгазова А.К.

23038

### Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  В 2020

ГОДУ развитие системы дополнительного образования детей в Первомайском районе на 2019-2021 годы

наименование муниципальной программы,

МКУ Управление образования Администрации Первомайского района

заказчик (координатор)

| Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030года, на которую направлена реализация МЦП - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) ед. | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Увеличение количества обучающихся с творческими способностями | На 4 | На 4 | 0 |  |  |
| Уровень средней з/п педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей, руб | 30170,6 | 30170,6 | 0 |  |  |
| Среденсписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей, чел | 26,5 | 26,5 | 0 |  |  |
| Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных программ всех направленностей | 75 | 75 |  |  |  |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) ед. | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество специалистов, прошедших курсовую подготовку, чел | 8 | 8 |  |  |  |
| Количество педагогов района, реализуемых дополнительные общеразвивающие программы, чел | 2 | 2 |  |  |  |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет системой персонифицированное финансирование дополнительного образования, % | Не менее 25% | 25% |  |  |  |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, % | 75% | 75% |  |  |  |
| Охват детей естественнонаучной и технической направленностью, % | 18% | 18% |  |  |  |

<*> - Наименование и плановые значения показателей указывают

Начальник                                                                                         И.А.Скирточенко

Гынгазова А.К.

23038