**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2022 № 21

с. Первомайское

О внесение изменений в постановление Администрации Первомайского района

от 18.02.2021 года № 46 «О мероприятиях по охране лесов от пожаров на территории Первомайского района в 2021-2022 году»

В целях совершенствования нормативно-правового акта и подготовки к пожароопасному сезону 2022 года, своевременного осуществления мер по предупреждению и тушению природных пожаров, обеспечения безопасности населенных пунктов, населения и объектов экономики, своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные природными пожарами на территории Первомайского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Первомайского района от 18.02.2021 года № 46 «О мероприятиях по охране лесов от пожаров на территории Первомайского района в 2021-2022 году», а именно приложение № 1, № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 1, № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>).

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

Цукренко М.В.

8 (38-245) 2-10-65

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации Первомайского района

от 03.02.2022 № 21

ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ И

ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И БОРЬБЕ

С ПРИРОДНЫМИ ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

НА 2021-2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | Создать оперативный штаб по тушению лесных пожаров | до 01.03.2022 | Секретарь КЧС и ПБ Администрации Первомайского района |
| 2 | Провести зонирование земель лесного фонда на территории Первомайского района по зонам мониторинга | до 15.03.2022 | ОГАУ «Томсклесхоз», Первомайское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», Улу-Юльское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», Управление сельского хозяйства Администрации Первомайского района. |
| 3 | Организовать создание рейдовых групп по контролю за соблюдением пожарной безопасности и патрулированию лесов в пожароопасный сезон. | до 10.03.2022 | Органы местного самоуправления муниципального образования«Первомайский район» |
| 4 | Заключить и пролонгировать соглашения о взаимодействии при тушении природных пожаров в пожароопасный сезон. | до 10.03.2022 | ОГАУ «Томсклесхоз»,  ОГСБУ "Томская авиабаза"  Главы сельских поселений Первомайского района |
| 5 | Разработать и утвердить планы по защите населенных пунктов от пожаров, в том числе природных пожаров. | до 10.03.2022 | Органы местного самоуправления муниципального образования «Первомайский район» |
| 6 | Разработать и утвердить паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и направить в КЧС и ПБ МО «Первомайский район». | до 10.03.2022 | Главы сельских поселений Первомайского района |
| 7 | Обеспечить условия для свободного доступа к забору воды лесопожарным формированиям в пожароопасный сезон из источников наружного водоснабжения (искусственных и естественных источников водоснабжения), расположенных в населенных пунктах, в целях пожаротушения. | до 01.04.2022 | Главы сельских поселений Первомайского района |
| 8 | Организовать проверку готовности сил и средств лесопожарных формирований для предупреждения и тушения лесных пожаров на землях лесного фонда Томской области, за исключением арендаторов.. | до 15.03.2022 | ОГАУ «Томсклесхоз», Первомайское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», Улу-Юльское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес»,  ОГСБУ "Томская авиабаза"  20 ПСЧ, ОНД И ПР Первомайского района, Главы сельских поселений Первомайского района |
| 9 | Организовать работу со страховыми организациями и населением по проведению страхования имущества граждан и организаций в пожароопасный сезон. | до 15.03.2022 | Главы сельских поселений Первомайского района |
| 10 | Провести в установленном порядке проверку сил и средств дляпредупреждения и тушения пожаров, а также формирования запасов ГСМ на пожароопасный сезон у собственников, пользователей земельных участков (за исключением земель лесного фонда). | до 01.04.2022 | Главы сельских поселений Первомайского района  20 ПСЧ, ОНД и ПР Первомайского района |
| 11 | Создать и укомплектовать до установленных норм, силы и средства предупреждения и тушения природных пожаров, сформировать запасы ГСМ на периоды высокой пожарной опасности, провести весеннюю доочистку мест рубок. | до 01.04.2022 | Арендаторы лесных участков |
| 12 | Организовать создание совместных оперативных групп из сотрудников ОНДиПР по Первомайскому району ,ОП «Первомайское» МО УМВД России «Асиновский» и лесничеств по расследованию причин лесных пожаров и выявлению виновников их возникновения. | до 01.04.2022 | ОНДиПР по Первомайскому району, ОП «Первомайское» МО УМВД России «Асиновский» Первомайское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», Улу-Юльское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес». |
| 13 | Организовать защиту населенных пунктов и объектов экономики Первомайского района в области от природных пожаров. | до 01.04.2022 | Главы сельских поселений Первомайского района,  20 ПСЧ, ОПС-1 |
| 14 | Определить мероприятия, связанные с возможным введением режима ограничения пребывания граждан в лесах на территории Первомайского района и въезда в них транспортных средств, проведения определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах (изготовление в необходимом количестве аншлагов, шлагбаумов, организация контрольно-пропускных пунктов и т.д.). | до 01.04.2022 | Первомайское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», Улу-Юльское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», органы местного самоуправления муниципального образования «Первомайский район» |
| 15 | Разработать планы эвакуации населения, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных из пожароопасных районов, в которых определить порядок оповещения населения, место сбора, обеспечение транспортными средствами, маршрут движения, пункты временного размещения и т.д.; планы по обеспечению жизнедеятельности населения, сохранности материальных ценностей и сельскохозяйственных животных, эвакуированных из пожароопасных районов. | до 01.03.2022 | Органы местного самоуправления муниципального образования  «Первомайского района» |
| 16 | В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. | По тексту | Главы сельских поселений Первомайского района учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели Первомайского района |
| 17 | Провести в установленном порядкепроверку физических и юридических лиц, использующих лесные участки на землях лесного фонда, на предмет весенней доочистки лесосек. | до 01.05.2022 | Первомайское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», Улу-Юльское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», Главы сельских поселений Первомайского района |
| 18 | Провести проверку работоспособности систем оповещения населения на случай возникновения чрезвычайной ситуации (пожар). | до 01.03.2022 | Главы сельских поселений Первомайского района |
| 19 | Провести в установленном порядке проверки сил и средств предупреждения и тушения природных пожаров, а также формирования запасов ГСМ на период высокой пожарной опасности (пожароопасный сезон) у собственников, пользователей и арендаторов лесных участков Томской области. | до 01.04.2022 | Первомайское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», Улу-Юльское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес» |
| 20 | Организовать и провести мероприятия по предупреждению и ограничению распространения природных пожаров: контроль за состоянием лесных дорог, устройство и уход за противопожарными минерализованными полосами; профилактические контролируемые выжигания горючих материалов и другие мероприятия. | II - IV кварталы | Первомайское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», Улу-Юльское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес»,  ОГАУ «Томсклесхоз»,  Главы сельских поселений Первомайского района, арендаторы |
| 21 | Организовать информирование населения о возможных последствиях природных пожаров в случае осложнения лесопожарной обстановки на территории Первомайского района. | при осложнении пожарной обстановки | Органы местного самоуправления муниципального образования «Первомайский район»,  20 ПСЧ |
| 22 | Организовать взаимодействие с дежурными сменами 20 ПСЧ, ОПС-1, диспетчерами ОГАУ «Томсклесхоз», ОГСБУ "Томская авиабаза", Первомайским и Улу-Юльским лесничествами, Администрациями сельских поселений Первомайского района по вопросам информирования о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, в том числе природных пожарах. | постоянно | ЕДДС Администрации Первомайского района |
| 23 | Организовать противопожарную пропаганду посредством обеспечения освещения в средствах массовой информации вопросов сохранения лесов, бережного отношения к лесным ресурсам, защита населенных пунктов от пожаров, путем проведения встреч с представителями организаций, выступлений на сходах граждан и подворовых обходов. | в ходе подготовки к пожароопасному сезону и в течение пожароопасного сезона | 20 ПСЧ, ОПС-1, Первомайское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», Улу-Юльское лесничество- филиал ОГКУ «Томсклес», органы местного самоуправления муниципального образования«Первомайский район» |
| 24 | Обеспечить контроль за недопущением проведения выжиганий стерни, соломы и других горючих материалов на землях сельскохозяйственного назначения | в течение пожароопасного сезона | ОНД и ПР Первомайского района, Управление сельского хозяйства Администрации Первомайского района, главы сельских поселений Первомайского района |
| 25 | Предоставлять силы и средства для защиты населенных пунктов при условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами. | в течение пожароопасного сезона | Главы сельских поселений Первомайского района,  собственники, пользователи земельных участков;  арендаторы лесных участков |
| 26 | Провести мероприятия по недопущению возникновения и распространения природных пожаров на землях сельскохозяйственного назначения. | в течение пожароопасного сезона | Управление сельского хозяйства Администрации Первомайского района, Главы сельских поселений Первомайского района; собственники, пользователи земельных участков |
| 27 | Осуществлять меры пожарной безопасности в отношении земель, лесов и других природных ресурсов, объектов, находящихся в собственности и пользовании. | в течение пожароопасного сезона | Собственники, пользователи земельных участков |
| 28 | Обеспечить населенные пункты, расположенные в лесных массивах, противопожарным оборудованием и инвентарем (мотопомпы, пожарные рукава, стволы и т.п.). | в течение пожароопасного сезона | Органы местного самоуправления муниципального образования«Первомайский район» |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации Первомайского района

от 03.02.2022 № 21

С О С Т А В

оперативного штаба по тушению лесных пожаров на территории Первомайского района в 2022 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сиберт Ирина Ивановна, | Глава Первомайского района - председатель штаба | 2-23-44  8-909-543-23-55 |
| Петроченко Николай Николаевич | Заместитель Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС – заместитель председателя штаба | 2-22-52  8-913-115-37-73 |
| Ируцкий Алексей Евгеньевич | Заместитель начальника 20 пожарно-спасательной части «2 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы» Главного управления МЧС России по Томской области (по согласованию) | 2-20-72  8-913-592-28-77 |
| Цукренко Мария Васильевна | Главный специалист по ГО и ЧС Администрации Первомайского района | 2-10-65  8-905-991-94-50 |
| Ланский Сергей Иванович | Глава Первомайского сельского поселения (по согласованию) | 2-17-51  8-906-958-18-99 |
| Селиванов Владимир Александрович | Глава Улу-Юльского сельского поселения  (по согласованию) | 4-41-91  8-909-539-61-06 |
| Сафронов Николай Григорьевич | Глава Комсомольского сельского поселения  (по согласованию) | 4-22-36  8-913-102-19-80 |
| Юрков Евгений  Леонидович | Глава Куяновского сельского поселения  (по согласованию) | 3-31-18  8-906-199-42-75 |
| Чигажов Сергей  Леонидович | Глава Новомариинского сельского поселения  (по согласованию) | 3-51-49  8-909-538-21-78 |
| Барсуков Олег Анатольевич | Глава Сергеевского сельского поселения  (по согласованию) | 4-32-25  4-33-27  8-962-783-62-78 |
| Цукренко Леонид Вячеславович | Начальник ПРЭС ПО ВЭС ПАО «ТРК» (по согласованию) | 2-24-97  8-913-808-17-48 |
| Колтаков Сергей Петрович | Начальник ОНДиПР по Первомайскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Томской области (по согласованию) | 2-23-66  8-953-920-14-25 |
| Исаев Александр Анатольевич | Начальник Первомайского участка южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» (по согласованию) | 8-923-413-01-68 |
| Сидоренко Андрей Григорьевич | Главный врач ОГБУЗ «Первомайская РБ»  (по согласованию) | 2-21-40  8-952-683-03-33 |
| Жуков Егор Владимирович | Начальник ОП «Первомайское» МО МВД России «Асиновский» (по согласованию) | 2-13-31  8-929-373-03-76 |
| Логинов Владимир Александрович | Главный лесничий филиала Первомайского лесничества ОГКУ «Томсклес» (по согласованию) | 2-25-63  8-952-754-59-00 |
| Лебедев Александр Владимирович | Главный лесничий филиала Улу-Юльского лесничества ОГКУ «Томсклес» (по согласованию) | 8-906-955-75-98 |
| Булыгин Николай  Сергеевич | Начальник Управления сельского хозяйства Администрации Первомайского района | 2-24-51  2-26-46  8-903-951-35-87 |
| Смалин Геннадий Александрович | Начальник отряда государственной противопожарной службы ОПС-1 Томской области по Асиновскому и Первомайскому районам (по согласованию) | 838(241)3-20-18  8-913-827-02-29 |
| Керганд Александр Рудольфович | Директор ОГАУ «Томсклесхоз»  (по согласованию) | 8 (3822) 26-27-06 |
| Дорожкин Александр Николаевич | Исполнительный директор ООО «ЭКО-ТРАНС» (по согласованию) | 8-953-922-48-33 |
| Кордубайло Александр Иванович | Директор ООО «Чулымлес» (по согласованию) | 8-903-950-50-13 |
| Каравацкий Сергей  Михайлович | Директор ООО «Чичкаюльский леспромхоз» (по согласованию) | 8-905-089-14-89 |