Администрация Первомайского района

636930, Томская область, Первомайский район,

с. Первомайское, ул. Ленинская, 38,тел. 2-22-54, факс 2-19-46

ИНН 7012000657

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2015                                                                                                        № 102

Об утверждении муниципальной целевой программы «Доступная среда» на 2014 -2016 годы в новой редакции

Руководствуясь  ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 33 Устава муниципального образования «Первомайский район», в целях создания специальных условий, обеспечивающих доступность по общеобразовательным программам и дополнительным образовательным программам для детей Первомайского района с ограниченными возможностями здоровья ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную целевую программу «Доступная среда» на 2014- 2016 годы (далее МЦП «Доступная среда») в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу Постановление Администрации Первомайского района от 26.12.2014 г. № 262 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Доступная среда» на 2014 – 2016 годы».

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Первомайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pmr.tomsk.ru/.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по социальной политике Пальцеву Н.И.

И.о. Главы Первомайского района			                       И.И.Сиберт

Е.И.Яковлева

2 28 83

Приложение к постановлению

Администрации Первомайского района

от 19.05.2015 № 102

- Паспорт

- муниципальной  целевой  программы

- Первомайского района

- «Доступная среда» на 2014 – 2016 годы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая Программа «Доступная среда» на 2014 – 2016 годы (далее - Программа) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основания разработки Программы | - Конвенция Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов» от 13.12.2006 Государственная Программа Томской области «Доступная среда на 2014 - 2016 годы» (Постановление Администрации Томской области от 24.12.2013 г №563 а, с изменениями Постановление Администрации Томской области от 31.03.2014 г №98а) Государственная программа « Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014-2020 годы» - ( Постановление Администрации Томской области от 25.12.2013 №574а) - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» |  |  |  |  |  |  |
| Координатор Программы | Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Первомайского района (далее – Управление образования Администрации Первомайского района) |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация Первомайского района |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Программы | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного образования для детей (далее - МБОУ ДОД ЦДОД), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя общеобразовательная школа Первомайского района (далее – МБОУ Первомайская СОШ) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Комсомольская средняя общеобразовательная школа Первомайского района (далее – МБОУ Комсомольская СОШ) |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Первомайская детско-юношеская спортивная школа (далее МБОУ ДОД ДЮСШ) Районная центральная библиотека Общеобразовательные учреждения Первомайского района |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель | Повышение уровня и качества жизни граждан Первомайского района Томской области. |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Создание специальных условий, обеспечивающих доступность по общеобразовательным программам и дополнительным образовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1.Обеспечение беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к зданию и в помещения МБОУ ДОД ЦДОД в МБОУ Первомайская СОШ и МБОУ Комсомольская СОШ (кабинеты, туалетные комнаты, компьютерный класс). 2.Создание в МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Комсомольская СОШ и в МБОУ ДОД ЦДОД специально оборудованных учебных мест для детей с ограниченными возможностями здоровья , оснащенных подходящей мебелью и различными средствами информации. 3.Обеспечение полноценного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья посредством приобретения технических средств, специализированного учебного и реабилитационного оборудования. 4.Создание системы районных мероприятий, направленных на включение детей-инвалидов и их семей в культурно - досуговую и спортивно-оздоровительную деятельность. 5. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды дополнительного образования для детей- инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2016 годы. I этап - 2014 год – организационный II этап -2015 – май 2016 годы - этап реализации II Iэтап- июнь-декабрь 2016 г- аналитико-рефлексивный |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования (руб.) | Год; Федеральный бюджет; Областной бюджет; бюджет Первомайского района; Итого. 2014; 1571536,00; 1673516,00; 256735,16; 1995787,16. 2015; 987384,20; 764842,10; 7648,42; 1759874,82. 2016; 0; 0; 0; 0. Итого; 2558920,20; 2438358,20; 264383,58; 5261661,88. |
| Организация управления Программой | Реализацию Программы осуществляют: - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя общеобразовательная школа Первомайского района; - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Комсомольская средняя общеобразовательная школа Первомайского района; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного образования для детей Первомайского района Томской области. Контроль за реализацией Программы осуществляет Управление образования Администрации Первомайского района Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют Департамент общего образования Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации мероприятий Программы ожидаются: - Изменение инфраструктуры МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Комсомольская СОШ и МБОУ ДОД ЦДОД с целью обеспечения доступности учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья - Создание среды, адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и эмоционально комфортной для ребенка с ОВЗ, открытой для его родителей (законных представителей). -Увеличение численности детей-инвалидов, охваченных обучением по общеобразовательным программам и дополнительным образовательным программам. - Увеличение численности детей-инвалидов, охваченных психолого-педагогическим сопровождением и коррекционной работой. - Увеличение доли детей-инвалидов и их родителей, вовлеченных в систему культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятий - Увеличение доли детей-инвалидов и их родителей ( лиц их замещающих) положительно оценивающих уровень доступности системы дополнительного образования, в общей численности детей-инвалидов. |  |  |  |  |  |  |

К 2016 году уже 20% российских школ должны предоставлять нормальные условия для совместного обучения детей с ограниченными возможностями и их сверстников, а в перспективе нужно создавать безбарьерную среду во всех образовательных учреждениях страны»

В.В. Путин, 3 ноября 2010 год

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

- «Новая школа - это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации» - так определяет одно из направлений развития российского образования Д.А.Медведев в президентской инициативе «Наша новая школа».

Одна из приоритетных целей социальной политики России — модернизация образования в направлении повышения доступности и качества для всех категорий граждан. В связи с этим, значительно возрос заказ общества на инклюзивное образование. В результате воздействия многих неблагоприятных факторов за последние 2 десятилетия резко возросло число детей с различными формами нарушений психического и соматического развития. Около 5—7 % из них — дети с нарушениями генетического характера, результатом которых являются характерные особенности их психического и интеллектуального развития, увеличение количества детей с выраженными расстройствами аутистического спектра.

Актуальность создания данной программы продиктована назревшей ситуацией в Первомайском районе  подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья к дальнейшей социальной адаптации в обществе.

На сегодняшний день в районе проживают 68 детей-инвалидов.

При этом наиболее характерными по особенностям взаимодействия с окружающей средой являются пять основных групп (категорий) детей-инвалидов:

- с нарушениями  опорно-двигательного аппарата - 22%

- с дефектами органов зрения - 1%

- с дефектами органов слуха и речи - 4%
дети со сниженными ментальными (умственными) возможностями -  9 %

- с нарушениями сердечно–сосудистой системы - 6%.

При наличии  данной категории  детей в районе нет ни одного учреждения, в котором  были бы созданы условия для включения их  в процесс социальной адаптации (занятий с ними и их семьями). На сегодняшний день существуют ограничения и барьеры (имеется в виду не только отсутствие пандусов, специального транспорта,  но и условий для информационного обеспечения, творческого развития  детей с ограниченными возможностями здоровья,  организации коррекционно - развивающей работы).

На решение этих проблем, связанных с повышением социального статуса, защищенности детей с ограниченными возможностями здоровья, с созданием условий для их полноценной интеграции в жизнь общества, направлена программа «Доступная среда».

В рамках общего школьного образования детям с ОВЗ предоставлены «скудные» возможности развития творческих способностей, а в учреждении дополнительного образования созданы специальные условия, комфортная «домашняя» обстановка, которая помогает  раскрыть у обучающихся природные дарования. Удовлетворение от общения со сверстниками  располагает к доверительным отношениям. Положительный эмоциональный фон способствует плодотворному обучению и воспитанию детей с ОВЗ.

Обучающиеся с ОВЗ – дети с ограниченными возможностями здоровья (дети – инвалиды, дети с задержкой психического и физического развития, дети с ослабленным здоровьем). Это особая категория детей, сложная и разнохарактерная. Различные аномалии развития по-разному отражаются на формировании социальных связей детей, на их познавательных возможностях. Данная программа учитывает все особенности детского контингента.

Для детей создаются все необходимые условия для творческого развития и удовлетворения их потребностей и интересов. В системе дополнительного образования проблемы реабилитации и коррекции недостатков развития решаются через привлечение ребёнка к творческой деятельности, сотрудничество педагога с ребёнком, родителем.

Важнейшими условием и средством обеспечения детей - инвалидов равными с другими детьми возможностями является формирование доступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного доступа к зданию, кабинетам, туалетным комнатам. Под доступной средой, сформированной с учетом потребностей инвалидов, в данном случае понимается сложившаяся обычная среда МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Комсомольская СОШ и МБОУ ДОД ЦДОД, дооборудованная  (преобразованная) в соответствии с нормативными требованиями и с учетом ограничений, возникающих в связи с инвалидностью:

- приобретение складных мобильных пандусов;

- оборудование туалетных комнат системой опорных поручней;

- преобразование дверных проемов в кабинеты (2) и туалетную комнату;

- приобретение  специализированного учебного и реабилитационного оборудования, мебели, компьютерно-игровых тренажеров.

2. Цель Программы:

2.1. Создание специальных условий, обеспечивающих доступность по общеобразовательным программам и дополнительным образовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.2. Повышение уровня и качества жизни  граждан Первомайского района Томской области.

3. Задачи Программы:

3.1. Обеспечение  беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к зданию и в помещения МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Комсомольская СОШ и  МБОУ ДОД ЦДОД (кабинеты, туалетные комнаты, компьютерный класс).

3.2. Создание  в МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Комсомольская СОШ и в МБОУ ДОД ЦДОД специально оборудованных учебных мест для детей с ограниченными возможностями  здоровья, оснащенных подходящей мебелью и различными средствами информации.

3.3. Обеспечение полноценного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья посредством приобретения технических средств, специализированного учебного и реабилитационного оборудования.

3.4. Создание системы районных мероприятий, направленных на включение детей-инвалидов  и их семей в культурно-досуговую  и спортивно-оздоровительную деятельность.

3.5. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов в целом  и к проблеме обеспечения доступной среды общего и дополнительного образования  для детей-инвалидов.

4. Перечень программных мероприятий.

4.1. Мероприятия, осуществляемые в МБОУ ДОД ЦДОД:

| № п/п | Мероприятия | Сроки |  | Ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к зданию и в помещения МБОУ ДОД ЦДОД |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа детей- инвалидов в здание МБОУ ДОД ЦДОД по адресу: ул. Советская 2: - приобретение мобильных складных пандусов - приобретение технической системы вызова помощника « Пульсар» - оборудование туалетных комнат системой опорных поручней - переоборудование входных дверных проемов в кабинеты: - кабинет психологов - компьютерный кабинет - туалетная комната |  | 2014 г. |  | Кротова Н.А., директор МБОУ ДОД ЦДОД |  |
| 2. Создание в МБОУ ДОД ЦДОД специально оборудованных учебных мест для детей с ограниченными возможностями здоровья, оснащенных подходящей мебелью и различными средствами информации |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование учебных мест. |  | 2014 |  | Кротова Н.А., директор МБОУ ДОД ЦДОД |  |
| 2.2 | Приобретение специальной мебели: - столы - кресла - мягкая мебель |  | 2014 |  | Кротова Н.А., директор МБОУ ДОД ЦДОД |  |
| 3. Обеспечение полноценного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья посредством приобретения технических средств, специализированного учебного и реабилитационного оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение специального оборудования: - сухой бассейн - компьютерно- игровые тренажеры ( КИТ, КИД/Малыш) - мягкие игровые модули - спортивные тренажеры - коррекционно-развивающее оборудование - логопедический тренажер « Дэльфа -142» |  | 2014г. |  | Кротова Н.А., директор МБОУ ДОД ЦДОД |  |
| 4.Создание системы районных мероприятий, направленных на включение детей-инвалидов и их семей в культурно - досуговую и спортивно-оздоровительную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация культурно- досуговых районных мероприятий, посвященных Дню и Декаде инвалидов: - « Преодолей себя» - « Подари тепло своих сердец» |  | 2014-2016 гг. |  |  | Бажина В.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДОД МБОУ ДОД Первомайская ДЮСШ |
| 4.2 | Организация и проведение районной акции « Письмо Деду Морозу» ( с привлечением дополнительных средств) |  | 2014г.-2016 гг. |  |  | Бажина В.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДОД |
| 4.3 | Организация и проведение районного Новогоднего праздника для детей- инвалидов |  | 2014г.-2016 гг. |  |  | Бажина В.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДОД |
| 4.4 | Выявление и изучение читательских интересов, информационных потребностей детей- инвалидов, родителей детей инвалидов, специалистов, занимающихся проблемами инвалидов путем проведения социологических исследований: - Роль книги в социальной адаптации личности; - Портрет ребенка с ограниченными возможностями в интерьере детской библиотеки. |  | 2014г 2015г |  |  | Районная центральная библиотека |
| 4.5 | Районная выставка творчества лиц с ограниченными возможностями « Все, что делаем мы сами, называем чудесами» |  | 2014-2016 гг. |  |  | Районная центральная библиотека |
| 4.6 | Заседания клуба семейных встреч «Аист» |  | 2014-2016 гг. |  |  | Киселев М.С., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДОД |
| 4.7 | Районный конкурс «Спортивная семья» |  | 2015-2016 гг. |  |  | Первомайская ДЮСШ Киселев М.С., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДОД |

4.2. Мероприятия, осуществляемые в МБОУ Первомайской СОШ:

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Создание необходимых условий для равноправного обучения и общения между здоровыми детьми и детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| 1.1. | Для обеспечения доступа в здание МБОУ Первомайской СОШ по адресу: С. Первомайское л. Советская 20 - приобретение автобуса для перевозки пассажиров-инвалидов колясочников | 2015 |  | Директор МБОУ Первомайской СОШ |
| 1.2. | - приобретение специального удерживающего устройства для детей до 12 лет | 2014 |  |  |
| 1.3. | - приобретение электронных планшетных устройств для детей-инвалидов с целью организации образовательного процесса (электронные учебники., справочная и художественная литература | 2014-2015 гг |  |  |
| 1.4. | Электронная лупа | 2014 |  |  |
| 1.5. | - приобретение моноблоков – рабочее место ученика - 5 и учителя 1 (для слабовидящих, ДЦП) | 2014-2015 гг |  |  |
| 1.6. | Головная гарнитура для усиления звука (наушники со встроенным микрофоном) | 2014 |  |  |
| 1.7. | Видеоувеличитель, экран сверхвысокой четкости (ШД) | 2014 |  |  |
| 1.8. | Дисплей «Брайля» | 2014 |  |  |
| 2. Создание в МБОУ Первомайской СОШ специально оборудованных учебных мест для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, оснащенных соответствующей мебелью и различными средствами информации |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение специальной мебели Кресло Столы | 2014-2015 гг | Директор МБОУ Первомайской СОШ |  |
| 3. Организация психолого-педагогического и реабилитационного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и снижение уровня агрессивности в обществе |  |  |  |  |
| 3.1. | Сухой бассейн с запасными шарами) | 2014 | Директор МБОУ Первомайской СОШ |  |
| 3.2. | Мультимедийная образовательная система, развивающая воображение, учит планировать | 2014-2015 гг |  |  |
| 3.3. | Коррекционно-развивающее оборудование | 2014-2015гг |  |  |
| 3.4. | Мягкие игровые модули | 2014-2015гг |  |  |

4.3. Мероприятия, осуществляемые в МБОУ Комсомольской СОШ:

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Создание необходимых условий для равноправного обучения и общения между здоровыми детьми и детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| 1.1. | Для обеспечения доступа в здание МБОУ Комсомольской СОШ по адресу: С. Комсомольск, ул. Первомайская, 9а - установка пандусов, -замена входных дверей, -приобретение технической системы вызова помощника «Пульсар», -оборудование туалетных комнат системой опорных поручней, -переоборудование входных дверных проемов в кабинеты. | 2015 |  | Директор МБОУ Комсомольской СОШ |
| 1.2. | - приобретение электронных планшетных устройств для детей-инвалидов с целью организации образовательного процесса (электронные учебники., справочная и художественная литература | 2015 гг |  |  |
| 1.3. | - приобретение ноутбуков – рабочее место ученика - 5 и учителя 1. | 2015 гг |  |  |
| 1.4. | Музыкальный центр | 2015 гг |  |  |
| 1.5. | Мультимедийная образовательная система, развивающая воображение, учит планировать | 2015 гг |  |  |
| 1.6. | Альбом для логопеда (2 издание исправленное и дополненное О.Б. Иншакова Москва Владос 2008 г) УМК для реализации коррекционных образовательных программ 1-9 классы | 2015 гг |  |  |
| 2. Создание в МБОУ Комсомольской СОШ специально оборудованных учебных мест для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, оснащенных соответствующей мебелью и различными средствами информации |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение специальной мебели Кресло Столы Мягкая мебель Настольное зеркало 50*100 | 2015 гг | Директор МБОУ Комсомольской СОШ |  |
| 3. Организация психолого-педагогического и реабилитационного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и снижение уровня агрессивности в обществе |  |  |  |  |
| 3.1. | Спортивные тренажеры | 2015 гг | Директор МБОУ Комсомольской СОШ |  |
| 3.2. | Логопедический тренажер | 2015 гг |  |  |
| 3.3. | Коррекционно-развивающее оборудование | 2014-2015гг |  |  |
| 3.4. | Мягкие игровые модули | 2015гг |  |  |

- 5. Объемы и источники финансирования Программы

- 5.1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Объем затрат составит 5261661,98руб.

- Планируемые средства:

| - Года | - Общее образование (руб.) |  |  |  | - Дополнительное образование (руб) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Федеральный бюджет | - Областной бюджет | - Местный бюджет | Итого | - Федеральный бюджет | - Областной бюджет | - Местный бюджет | - Всего |
| - 2014 | - 1571536,0 | - 673516,0 | - 6735,16 | - 2251787,16 |  | 1000000,0 | - 250000,0 | - 1250000,0 |
| - 2015 | - 987384,20 | - 764842,10 | - 7648,42 | - 1759874,72 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,00 |
| - 2016 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0 | 0,0 | - 0,00 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Всего | - 2558920,2 | - 1438358,1 | 14383,58 | - 4011661,88 | 0,0 | 1000000,0 | - 250000,0 | - 1250000,0 |
|  | - Итого объем финансирования составит |  |  |  |  |  |  | - 5261661,98 |

Планирование финансовых средств на реализацию Программы осуществляется согласно смете расходов и заявке на финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета, в соответствии с программными мероприятиями и порядком их реализации.

- 5.2.  Срок реализации Программы: 2014 – 2016 годы.

I этап – 2014 год – организационный 
II этап – 2015  – май 2016 годы – этап реализации

III этап – июнь – декабрь 2016 г – аналитико-рефлексивный.

- 6. Механизм  реализации Программы

- 6.1. Общее управление Программой осуществляет Управление образования Администрации Первомайского района.

- 6.2. Исполнителями Программы является МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Комсомольская СОШ и МБОУ ДОД ЦДОД.

- Руководители МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Комсомольская СОШ и МБОУ ДОД ЦДОД осуществляют:

- 6.2.1. планирование и реализацию мероприятий Программы по направлениям деятельности;

- 6.2.2. оценку результативности достигнутых фактических показателей и степени их соответствия целевым ориентирам по направлениям деятельности;

- 6.2.3. внесение предложений о необходимости корректировки мероприятий Программы;

- 6.2.4. представление в Управление образования Администрации Первомайского района отчетов о выполнении Программы в отчетном году с указанием использованных средств бюджета;

- 6.2.5. обеспечение  публичного освещения реализации Программы в средствах массовой информации;

- 6.2.6. обеспечение сетевого взаимодействия на уровне района с целью реализации Программы;

- 6.2.7. обеспечение целевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.

- 6.3. Для достижения ожидаемых результатов Программы Управление образования осуществляет:

- 6.3.1. сбор, обобщение и анализ отчетных материалов о реализации Программы;

- 6.3.2. мониторинг измеряемых результатов реализации программных мероприятий;

- 6.3.4. оценку результативности достигнутых фактических показателей и степени их соответствия целевым ориентирам;

- 6.3.5. внесение изменений о корректировке Программы и об изменении объемов финансирования отдельных мероприятий.

- 6.4. По завершении реализации мероприятий Программы руководители МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Комсомольская СОШ и МБОУ ДОД ЦДОД  представляют в Управление образования Администрации Первомайского района итоговый отчет о выполнении целей и задач Программы.

- 6.5. Выполнение запланированных мероприятий на 2014-2016 годы позволит:

- 6.5.1. создать в МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Комсомольская СОШ и в МБОУ ДОД ЦДОД специальные условия, обеспечивающие доступность по общеобразовательным программам и дополнительным образовательным программам  для детей с ограниченными возможностями;

- 6.5.2. увеличить численность детей-инвалидов, вовлеченных в систему общего и дополнительного образования;

6.5.3. увеличить численности детей-инвалидов, охваченных психолого-педагогическим сопровождением и коррекционной работой;

6.5.4. увеличить численность детей-инвалидов и их семей, положительно оценивающих безбарьерную среду;

6.5.5. увеличить численность детей-инвалидов и их семей, вовлеченных в районную систему культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных событий;

6.5.6. увеличить количество организованных и проведенных информационных кампаний по формированию толерантного отношения к инвалидам.

7.  Контроль и мониторинг реализации программы.

7.1. Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике.

7.2.Текущий контроль и мониторинг реализации программы осуществляет Управление образования Администрации Первомайского района.

7.3. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы проводится ежегодно, путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными Программой значениями.

8. Оценка эффективности реализации программы

8.1. Оценка эффективности реализации МЦП «Доступная среда» ежегодно производится муниципальным заказчиком на основе использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в данной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и программных мероприятий, в рамках реализации программы.

8.2. Оценка эффективности программы будет производиться путём сравнения текущих значений показателей с установленными программой значениями на 2014-2016 годы.

8.3. Показатели для оценки результативности реализации программных  мероприятий:

|  | N п/п | Наименование показателя | Фактическое значение на момент разработки Программы | Изменение значений по годам реализации Программы (в процентах) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |  |  |  |
|  | А1 | Доля детей-инвалидов, охваченных обучением по общеобразовательным программам и программам дополнительного образования. | 25 | 30 | 35 |  | 40 |  |  |  |
|  | А2 | Доля детей-инвалидов, охваченных психолого-педагогическим сопровождением и коррекционной работой | 15 | 20 | 30 |  | 40 |  |  |  |
|  | А3 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Муниципального образования | 0 | 7 | 14 |  | 14 |  |  |  |
|  | А4 | Доля детей-инвалидов, вовлеченных в систему культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятий. | 50 | 50 | 70 |  | 80 |  |  |  |
|  | А5 | Доля детей-инвалидов, получающих услуги в МБОУ ДОД ЦДОД, обеспечивающей доступность по дополнительным образовательным программам для детей-инвалидов, от общего количества детей-инвалидов муниципального образования | 20 | 25 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | А6 | Доля детей-инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности системы общего и дополнительного образования, в общей численности детей-инвалидов | 15 | 30 | 55 |  | 80 |  |  |  |
|  | А7 | Доля автомобильного транспорта, оборудованного для перевозки детей-инвалидов, от общего количества транспорта, предназначенного для перевозки детей | 0 | 0 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| - Оценка выполнения показателей по направлению «Доля детей-инвалидов, охваченных обучением по общеобразовательным программам и программам дополнительного образования» И А1 = -------- x 100%, где: И общ. И -количество инвалидов охваченных обучением по общеобразовательным программам и программам дополнительного образования; - И общ - общее количество инвалидов по муниципальному образованию. - Оценка выполнения показателей по направлению «Доля детей-инвалидов, охваченных психолого-педагогическим сопровождением и коррекционной работой» И А2 = -------- x 100%, где: И общ. И -количество детей-инвалидов, охваченных психолого-педагогическим сопровождением и коррекционной работой; - И общ - общее количество инвалидов по муниципальному образованию. Оценка выполнения показателей по направлению «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Муниципального образования» О А3 = -------- x 100%, где: О общ. О - количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; О общ - общее количество общеобразовательных организаций муниципального образования. - Оценка выполнения показателей по направлению «Доля детей-инвалидов, вовлеченных в систему культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятий» И А4 = -------- x 100%, где: И общ. И - количество инвалидов, вовлеченных в систему культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятий; - И общ - общее количество инвалидов по муниципальному образованию. - Оценка выполнения показателей по направлению «Доля детей-инвалидов, получающих услуги в МБОУ ДОД ЦДОД, обеспечивающей доступность по дополнительным образовательным программам для детей-инвалидов, от общего количества детей-инвалидов муниципального образования» И А5 = -------- x 100%, где: И общ. И - количество инвалидов, получающих услуги в МБОУ ДОД ЦДОД, обеспечивающей доступность по дополнительным образовательным программам для детей-инвалидов; - И общ - общее количество инвалидов по муниципальному образованию. - Оценка выполнения показателей по направлению «Доля детей-инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности системы общего и дополнительного образования, в общей численности детей-инвалидов.» И А6 = -------- x 100%, где: И общ. И - количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности системы общего и дополнительного образования; - И общ - общее количество инвалидов по муниципальному образованию. Оценка выполнения показателей по направлению «Доля автомобильного транспорта, оборудованного для перевозки детей-инвалидов, от общего количества транспорта, предназначенного для перевозки детей» Т А7 = -------- x 100%, где: Т общ. Т – количество автомобильного транспорта, оборудованного для перевозки детей-инвалидов Т общ - общее количество транспорта, предназначенного для перевозки детей» 9.4. Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы осуществляется по формуле: n i i=1 E E = n ; - ,где:. - E - степень достижения показателей эффективности реализации Программы (процентов); - Ei - степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы (процентов); - n - количество показателей эффективности реализации Программы. - Оценка основных показателей деятельности в рамках Программы производится путем анализа представляемых основными исполнителями мероприятий отчетов о реализации мероприятий, общественного мнения через проведение социологических опросов, анкетирования. Программа считается выполненной (за отчетный год, за весь период реализации Программы), если эффективность реализации Программы составляет 45 процентов и более. В случае если эффективность реализации Программы попадает в пределы от 30 процентов до 45 процентов, Программа требует уточнения и корректировки. Если эффективность реализации Программы менее 30 процентов, действие Программы подлежит прекращению. 9.Форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной целевой программы 9.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчиком и координатором программы. 9.2. Муниципальный заказчик муниципальной программы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей. 9.3. Исполнители муниципальной программы в срок до 15 января каждого года подготавливают и представляют координатору муниципальной программы оперативный отчет о ходе реализации муниципальной программы. Оперативный отчет должен содержать: а) сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный год; б) сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальной программы; в) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; г) оценку эффективности результатов реализации муниципальной программы; 9.4. После окончания срока реализации программы Исполнитель наряду с оперативным и годовым отчетами о ходе реализации муниципальной программы подготавливает и до 20 января года, следующего за отчетным, представляет Муниципальному заказчику и координатору программы отчет об исполнении муниципальной программы, эффективности использования финансовых средств за весь период её реализации. Отчет должен включать информацию о результатах реализации муниципальной программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых показателей. 9.5. Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Программы представляются по формам, утвержденным Муниципальным заказчиком. |  |