Приложение 6

**Меры региональной финансовой поддержки мероприятий
 по развитию внутреннего и въездного туризма в Томской области**

| **№** | **Мера поддержки** | **НПА/ Форма предоставления / объем средств** | **Сроки реализации** | **Процедура реализации** |  | **Результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этапы** | **Сроки проведения** | **Исполнитель** |
|  |
| 1. | Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области | Постановление Администрации Томской области от 27 сентября 2019 года № 360а «Об утверждении государственной программы «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственногоуправления социально-экономическим развитием Томской области» (далее - госпрограмма)/ **межбюджетный трансферт** / **5010,0 тыс. рублей** | апрель - декабрь 2022 | 1. Разработка «Порядка представления и распределения указанных субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области»(далее - порядок\_тур.проекты)  | январь 2022 | Департамент экономики АТО (далее – ДЭ) | Количество проектов, получивших поддержку, ед. / не менее 5 ед. |
| 2. Процесс согласования госпрограмы с разработанным порядком\_тур.проекты)  | январь 2022 - март 2022 | ДЭ |
| 3. Официальное объявление о конкурсном отборе (офиц.сайт ДЭ), сбор заявок  | март 2022- апрель / май 2022 | ДЭ |
| 4. Опубликование итогов конкурсного отбора (офиц.сайт ДЭ) | май 2022 | ДЭ |
| 5. Заключение соглашений с ОМСУ - победителями конкурсного отбора  | июнь 2022 | Департамент фин.-хоз. обеспечения АТО |
| 6. Реализация проектов ОМСУ-победителями Конкурсного отбора  | июль - декабрь 2022 | ОМСУ |
| 7. Предоставление ОМСУ отчетности по реализации проектов  | к.декабря 2022 - н.января 2023 | ОМСУ |
| 2. | Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма | Постановление Администрации Томской области от 27 сентября 2019 года № 360а «Об утверждении государственной программы «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственногоуправления социально-экономическим развитием Томской области»/**межбюджетный трансферт** / **3000,0 тыс.рублей** | апрель - декабрь 2022 | 1. Разработка «Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма» (далее - порядок\_соц.поездки) |  январь 2022 | Департамент экономики АТО (далее – ДЭ) | Количество участников проектов детского и социального туризма, человек / е менее 2000 человек |
| 2. Процесс согласования госпрограмы с разработанным порядком\_соц.поездки  | январь 2022 - март 2022 | ДЭ |
| 3. Официальное объявление о конкурсном отборе (офиц.сайт ДЭ), сбор заявок  | март 2022- апрель / май 2022 | ДЭ |
| 4. Подведение итогов, подготовка протокола, опубликование итогов конкурсного отбора (офиц.сайт ДЭ) | май 2022 | ДЭ |
| 5. Заключение соглашений с победителями Конкурсного отбора | июнь 2022 | Департамент фин.-хоз. обеспечения АТО (далее - ДФЗО) |
| 6. Реализация проектов ОМСУ-победителями Конкурсного отбора  | июль - декабрь 2022 | ОМСУ |
| 7. Предоставление ОМСУ отчетности по реализации проектов  | к.декабря 2022 - н.января 2023 | ОМСУ |
| 3. | Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на приём и обслуживание туристов в регионе  | Постановление Администрации Томской области о порядке определения и предоставления субсидии (в процессе подготовки)/ **Субсидия юридическим лицам** (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг (туроператоры) / **500,0 тыс. рублей** | апрель - декабрь 2022 | 1. Разработка проекта Постановления Администрации Томской области о порядке определения и предоставления субсидии  | Апрель 2022 | ДЭ | Количество поддержанных субъектов туристской деятельности, ед. / не менее 2 ед. |
| 2. Согласование проекта постановления Администрации Томской области «О порядке определения и предоставления субсидии  | Май-август 2022 | ДЭ |
| 3. Объявление о конкурсном отборе (офиц.сайт ДЭ), начале приема документов на отбор от туроператоров | Октябрь - ноябрь 2022 | ДЭ |
| 4. Подведение итогов и опубликование конкурсного отбора (офиц.сайт ДЭ), заключение соглашений с туроператорами, чьи заявки и расходы подтверждены | Конец ноября-декабрь 2022 | ДЭ, ДФЗО |
| 5. Получение субсидии по подтвержденным заявкам тур.компаниями | декабрь 2022 | Туроператоры |  |

**Меры региональной нефинансовой поддержки в сфере туризма**

| **№** | **Мера поддержки** | **Форма предоставления**  | **Сроки реализации** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1. | Содействие в продвижении услуг томских организаций туристской индустрии  | 1. Организация инфотуров и блогер туров в Томскую область;
2. Организация инфотуров томских туроператоров и СМИ в муниципальные образования Томской области;
3. Организация участия субъектов МСП в сфере туризма и гостеприимства в туристических выставках;
4. Создание маркетинговых инструментов и продвижение регионального турпродукта (видеороликов, фотографий, презентаций и т.п.) на различных площадках;
5. Публикация рекламных материалов в федеральных СМИ о туризме в Томской области в целях привлечения потенциальных туристов и туристического бизнеса;
6. Продвижение услуг субъектов МСП и самозанятых на Гиде-путеводителе Томской области, в социальных сетях
 | В течение года |
| 2. | Содействие в повышении квалификации и уровня компетенции руководителей и специалистов региональных туристических и гостиничных организаций  | 1. Организация образовательных мероприятий (семинаров, вебинаров, сессий, конференций, форумов, круглых столов и т.п.)
 | В течение года |
| 3. | Содействие в повышении взаимодействия участников сферы туризма и гостеприимства | 1. Организация проведения «Всемирного дня туризма»;
2. Проведение коммуникационных мероприятий
 | 27 сентября 2022 |