Приложение

к решению Думы

от 27.06.2024 №445

Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2021 – 2023 годы» за 2023 год

|  | С целью развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Первомайский район» в 2020 году была принята программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2021-2023 годы». По итогам 2023 года показатели эффективности, целей и задач, показатели программных мероприятий выполнены в полном объеме. На 01.01.2024 года число субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Первомайского района, выросло на 10 единицы и составило 427 субъектов, в том числе 333 (+18 чел.) индивидуальных предпринимателя и 94 юридических лица. За прошлый год зарегистрировано 63 новых субъекта малого и среднего бизнеса. Увеличилось число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения и составило 258,8 в 2022 году – 246,75 единиц. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве составляет более 2,6 тысяч человек, их доля в общем числе трудящихся в районе – 43,9%. Удельный вес НДФЛ в общей сумме налогов, поступивших в бюджет района от субъектов малого предпринимательства, составляет 22,2%, в том числе индивидуальных предпринимателей 1,8 %. Численность самозанятых, зарегистрированных на территории Первомайского района и не имеющих статуса ИП, составляет более 700 человек без статуса индивидуального предпринимателя. Хотя они и не являются субъектами малого и среднего бизнеса, но по сути таковыми считаются – это люди, предоставляющие такие же услуги, как и субъекты малого и среднего предпринимательства, кроме того, физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», могут принимать участие в закупках госкомпаний на тех же условиях, которые установлены для субъектов МСП. |
| --- | --- |
|  | Программой развития малого и среднего предпринимательства предусмотрены финансовая, информационная и консультационная поддержка субъектов малого бизнеса. Целью Программы является стимулирование предпринимательской активности для развития сферы малого и среднего предпринимательства – как важного источника доходов населения. Общая сумма финансирования программы в 2023 году составила 1834,2 тыс.руб., в том числе областной бюджет 1597,2 тыс.руб., местный 237 тыс.руб., таким образом на 1 руб. местного бюджета привлечено 6,7 руб. из областного бюджета. Расскажу подробнее о задачах программы и реализуемых мероприятиях. |
|  | Развитие объектов инфраструктуры. В рамках данной задачи проведено мероприятие по заключению соглашения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Первомайский район» на обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки предпринимательства, которую представляет некоммерческое партнерство «Первомайский Бизнес-Центр». Сумма субсидии составила 405 тыс.руб., в т.ч.320 тыс. из областного бюджета и 85 тыс. из местного. Показатель по мероприятию выполнен – количество СМП, получивших консультации в Бизнес-Центре в 2023 году составило 135 ед. – план по данному показателю выполнен на 100%. |
|  | Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках мероприятия «Поддержка стартующего бизнеса» в 2023 году проведен конкурс предпринимательских проектов «Успешный старт». Было подано 3 заявки. Победителем конкурса стал ИП Артамонов Александр Сергеевич – сумма субсидии составила 700 тыс. руб., из них 650 областной бюджет и 50 тыс. руб. местный. Количество субъектов малого предпринимательства-получателей финансовой поддержки составило 1 ед., что соответствует запланированному показателю данного мероприятия. Отмечу, что с прошлого года сумма субсидии начинающим предпринимателям увеличена с 500 тыс. руб. до 700 тыс.руб. На возмещение расходов предпринимателям, осуществляющих перевозку тел умерших выделено 354,4 тыс.руб. Получателем субсидии является Безменников Юрий Александрович. За 2023 год перевезено 100 тел. |
|  | ### Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности ### С целью содействия в продвижении товаров, работ, услуг за пределы Первомайского района была оказана помощь предпринимателям для участия в 13 областных ярмарках, таких как ярмарки выходного дня, праздничные ярмарки (Праздник топора, Золотая береста, Братина и др.), гастрономические фестивали (гастрофестиваль «Жимолость»). Также продукция Первомайских предпринимателей реализуется на районных ярмарках, приуроченных к районным праздникам, таким как День Победы, Янов день, Пышкинский фестиваль и другие. |
|  | В рамках проведения Дня российского предпринимательства в 2023 году были проведены конкурсы «Народное признание» и «Мой красивый бизнес». Голосование проходило в формате онлайн. В конкурсе «Народное признание» проголосовали 407 человек за 45 предпринимателей. В итоге победителем стала ИП Драгунова Нина Михайловна (магазин «Жили-Были»). В конкурсе «Мой красивый бизнес» приняли участие 5 предпринимателей, которые украсили ко Дню российского предпринимательства свои территории. Победителем стала Имшинецкая Анастасия (магазин «Канцелярия»). Также в рамках Дня российского предпринимательства проведена торжественная церемония награждения лучших предпринимателей областными и районными наградами (Почетной грамотой Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности награжден ИП Максимов Сергей Владимирович, благодарностью ООО Визант) и праздничный концерт с участием ВИА СССР из г. Томска. После концерта в фойе КДЦ Чулым участники праздничного мероприятия могли продегустировать продукцию местных производителей – это мясные деликатесы, молочная продукция, выпечка, сыр. |
|  | В прошлом году, уже традиционно, с целью повышения значимости и престижа профессий в лесной отрасли, пропагандирование здорового образа жизни, в рамках мероприятия по организации Дня работников леса на территории Янова Хутора был проведен конкурс «Молодецкие игры», участниками которого стали 7 детских команд, представляющих школьные лесничества. Наставниками детей в рамках конкурса стали работники организаций лесопромышленного комплекса. Для участников конкурса были проведены мастер-классы – лесовосстановление (ознакомление с высадкой сеянцев деревьев под меч Колесова), охрана и защита лесов (демонстрация пожарного оборудования ранцы РЛО), лесная таксация (определение высоты и диаметра дерева с помощью высотометра и мерной вилки). Заключительным этапом конкурса спортивная стала эстафета. Победа в «Молодецких играх» присуждена команде «Подрост» Улу-Юльской школы. В рамках мероприятия также были награждены грамотами и благодарностями лучшие предприятия и работники лесной отрасли. Количество участников мероприятия составило более 80 человек. План по показателям данного мероприятия выполнен. |
|  | ### Информационно-образовательная поддержка СМП ### Всего проведено 3 мероприятия в данном направлении: ### - круглый стол с представителями Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области, центра «Мой бизнес» и уполномоченным по защите прав предпринимателей. ### - фестиваль финансовой грамотности; ### - обучающий семинар по СММ продвижению - это один из видов интернет-маркетинга, направленный на взаимодействие с потенциальными клиентами с помощью соцсетей и мессенджеров. ### Количество участников составило более 30 человек. ### Плановые показатели по данному разделу муниципальной программы развития предпринимательства выполнены в полном объеме. |
|  | Развитие молодежного предпринимательства С целью развития молодежного предпринимательства в районе проведен молодежный конкурс «Территория делового успеха» ### В рамках форума проведены: ### - конкурс молодежных предпринимательских проектов, из 32 участников финалистами стали 6 человек; ### - образовательная программа «Основы предпринимательства»; ### - круглый стол по мерам государственной поддержки молодежного предпринимательства; ### - созидательная экспедиция по населенным пунктам Первомайского района, в которых принимали участие студены Томских ВУЗов и Первомайского филиала Томского аграрного колледжа; ### - панельная дискуссия о развитии сельских территорий. ### Количество участников форума составило более 100 человек, в том числе студенты-иностранцы. ### Плановые показатели по данному разделу муниципальной программы развития предпринимательства выполнены в полном объеме. |
|  | ### По итогам 2023 года муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2021-2023 годы» имеет высокую эффективность в соответствии с критериями порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ, утвержденного Постановления Администрации Первомайского района от 18 марта 2016 года № 55. ### В планах продолжить практику проведения мероприятий, направленных на развитие организации инфраструктуры поддержки предпринимательства, финансовую поддержку деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательской деятельности, развитие молодежного предпринимательства, информационно-образовательной поддержки. ### В 2024 году планируется достичь следующих значений показателей: ### - численность субъектов малого и среднего предпринимательства составит 430 ед.; ### - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составит 262,2 единиц; ### - доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций составит 44%. |