- УТВЕРЖДЕНО

Приказом №14   от 14.11.2016г.

_________________Н.А.Кузнецова

- Муниципальное казенное учреждение

«Отдел культуры

Администрации Первомайского района»

- Ведомственная целевая программа

«Развитие культуры  Первомайского района

на  2017 год»

с.Первомайское

- Паспорт

ведомственной целевой программы «Развитие культуры  Первомайского  района

на 2017 год»

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Администрации Первомайского района» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Развитие культуры Первомайского района на 2017 год» |  |  |  |  |
| Должностное лицо, утвердившее программу | Начальник МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» |  |  |  |  |
| Дата утверждения, наименование и номер приказа | приказ от 14.11.2016г. № 14 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры Первомайского района на 2017 год» |  |  |  |  |
| Цель программы | Создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных, образовательных и информационных услуг для жителей района. |  |  |  |  |
| Задачи программы | 1.Организация культурно-досуговой деятельности и развитие народного творчества муниципального образования «Первомайский район», а также удовлетворение духовных и культурных потребностей и раскрытие творческого потенциала личности. 2. Организация на территории Первомайского района гастрольно-концертной и выставочной деятельности профессиональных творческих коллективов, организация концертов, выставок, спектаклей. 3.Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения Первомайского района. 4. Создание условий для обеспечения доступа большего числа населения к музейному фонду. 5.Создание условий для улучшения качества библиотечных, музейных, культурно-досуговых, образовательных услуг для населения Первомайского района. 6.Создание условий для предоставления дополнительного образования детей Первомайского района. 7.Создание условий для развития и сохранения всех видов художественного творчества, поддержка деятельности творческих коллективов. 8.Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи. |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы | показатели |  |  | Ед. изм. |  |
|  | Организация культурно - досуговой деятельности и развития народного творчества |  |  |  |  |
|  | Процент охвата населения |  |  | (%) |  |
|  | Количество мероприятий в культурно-досуговых центрах |  |  | чел. |  |
|  | Библиотечное обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Доля удовлетворённых запросов населения |  |  | (%) |  |
|  | Количество пользователей |  |  | чел. |  |
|  | Создание условий для обеспечения доступа населения к музейному фонду |  |  |  |  |
|  | Число посещений музея |  |  | (%) |  |
|  | Количество пользователей |  |  | чел. |  |
|  | Предоставление дополнительного образования детям |  |  |  |  |
|  | Количество выпускников |  |  | чел. |  |
|  | Количество учащихся |  |  | чел. |  |
| Характеристика программных мероприятий | - - развитие культуры и искусства в Первомайском районе, в том числе: поддержка существующих и создание новых творческих коллективов (в районе 6 творческих коллективов имеющих звание «Народный»), расширение гастрольной и концертной деятельности творческих коллективов и исполнителей, создание нового сценического репертуара (спектакли, концертные программы и другие мероприятия), проведение смотров, праздников, выставок, конкурсов по различным жанрам; - развитие народного творчества и организация культурно-досуговой деятельности в том числе: народное гуляние «Масленица», «День Победы», «Пышкинский фестиваль» районный фольклорный праздник, «Янов день» национальный эстонский праздник, «Первомайский карнавал» народное гуляние, «Слет Дедов Морозов и Снегурочек», «Светлячок». Развитие традиционного народного творчества, проведение фестивалей, конкурсов, концертов, способствует увеличению количества посетителей и участников клубных формирований. - Создание новых музейных экспозиций, введение новых форм повысит количество посещений краеведческого музея - Создание единой информационной библиотечной сети, комплектование библиотечных фондов способствует качественному библиотечному обслуживанию населения и развитию информационного пространства. Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных информационных ресурсов (электронные каталоги, базы данных), непрерывное профессиональное образование библиотечных работников в соответствии с современными условиями и задачами. - Меры по закреплению талантливой молодёжи позволят сохранить контингент учащихся в детской школе искусств, повысить качественный уровень художественно-эстетического образования - Укрепление материально-технической базы учреждений культуры позволит ввести новые формы обслуживания и повысить качество предоставляемых услуг. |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы –2017 год. Выделение этапов не предусмотрено |  |  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Реализация мероприятий Программы за счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования на 2017 год - 1038,0 тыс. рублей; * - Объем финансирования определяется решением Думы Первомайского района о бюджете на очередной финансовый год. |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация программных мероприятий, при финансировании и эффективном управлении бюджетными средствами, позволит к 2017 г. достичь следующих результатов: |  |  |  |  |
|  | показатели | Ед. изм. | 2017г. |  | 2018г. |
|  | Организация культурно- досуговой деятельности и развития народного творчества |  |  |  |  |
|  | Процент охвата населения | (%) | 612 |  | 612,5 |
|  | Количество мероприятий в культурно-досуговых центрах | чел. | 2667 |  | 2700 |
|  | Библиотечное обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Доля удовлетворённых запросов населения | (%) | 99,85 |  | 99,86 |
|  | Количество пользователей | чел. | 9000 |  | 9010 |
|  | Создание условий для обеспечения доступа населения к музейному фонду |  |  |  |  |
|  | Число посещений музея | (%) | 80 |  | 90 |
|  | Количество пользователей | чел. | 13 100 |  | 14 000 |
|  | Предоставление дополнительного образования детям |  |  |  |  |
|  | Количество выпускников | чел. | 49 |  | 52 |
|  | Количество учащихся | чел. | 233 |  | 245 |

1. Характеристика проблем (задачи),

на решение, которых направлена ведомственная целевая программа

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории района, являются учреждения клубного типа, библиотек, краеведческий музей, учреждения дополнительного образования детей. На 1 января 2017 в районе функционируют 6 учреждений культуры со статусом юридического лица, в том числе муниципальное  автономное  учреждение культуры «Централизованная  клубная система Первомайского  района», имеющее в своем составе 15 филиалов с  6 центрами досуга, муниципальное автономное  учреждение «Централизованная библиотечная система Первомайского района», в составе которого 20 библиотек. Муниципальное автономное учреждение «Первомайский районный краеведческий музей»  с филиалом  Галерея искусств, а также выставочным залом «Сибирская изба» и комната - музей С.Есенина. Образовательную  деятельность осуществляют муниципальные автономные образовательные учреждения дополнительного образования  «Первомайская детская школа искусств» и «Комсомольская школа искусств». 
  Положительный  опыт работы сферы культуры Первомайского района, её культурный потенциал способствуют формированию единого культурного пространства и повышению качества оказываемых услуг.

Из 20 библиотек МАУ «ЦБС Первомайского района» 6 имеют статус модельных.

К значимым событиям в 2017 году можно отнести: «Пышкинский фестиваль», который прошел  в с.Первомайское  в рамках финала областного фестиваля «Вместе мы – Россия», общее количество  участников (артистов, мастеров прикладного творчества, участников конкурса «пышкопеков» и национальной кухни, гостей, зрителей) около -  3 000 человек. Еще одно мероприятие традиционный  Первомайский карнавал (его участниками стали  около 5000 человек).

Традиционный фестиваль эстонской культуры проходит в с. Берёзовка почти 30  лет. Он стал частью жизни людей проживающих в селе, для многих жителей района, а теперь уже и туристов.   Популярность  фестиваля растёт год от года.  Янова поляна - место проведения самого праздника в 2016 году превратилась в Янов хутор.

«Янов день» давно стал брендом не только Первомайского района, но и Томской области.  Яркие традиционные обряды (поиск папоротника, плетение венков и гадание, катание горящих колес с горы, кропление водой)  вызывают огромный интерес гостей праздника, иностранных туристов. Кульминация праздника - зажжение большого купальского костра - красочное незабываемое зрелище. Особое место на этом празднике занимает национальная эстонская кухня (горячая пшенная каша, кровяные колбаски, сыр, пиво). На празднике можно приобрести на память красивые сувениры и поделки народных умельцев. Ежегодно этот праздник посещают  около 3 тысяч гостей и туристов.

В 2016 году  в учреждениях культуры района в общей сложности проведено   около 6 тысяч мероприятий, количество посетителей  примерно 170 600 человек (включая посетителей кино).

Несмотря на положительные аспекты, сохраняют актуальность проблемы, связанные с мотивацией населения к занятиям в клубных формированиях, получению социально-значимой, образовательной, культурной информации, а также с доступностью, а главное качеством муниципальных услуг, предоставляемых населению. Материально-техническая база сельских учреждений культуры не отвечает современным требованиям (отсутствуют необходимое световое и звукоусиливающее оборудование, музыкальные инструменты, мебель, одежда сцены).  Половина зданий учреждений культуры требует капитального и текущего ремонтов. 
Недостаточно финансируется участие творческих коллективов в  зональных и всероссийских конкурсах и фестивалях.

Также вызывает тревогу  сокращение книжных фондов в библиотеках района. Не хватает средств на комплектование и периодику. 
Остаются открытыми вопросы по обеспечению современным оборудованием для хранения и экспонирования коллекций музея, галереи искусств информатизации музейной деятельности.

Для привлечения интереса населения необходимо вести  работу на основе современного информационно-сетевого поля, в частности, требуется провести работу по переводу музейных предметов в электронный вид и созданию виртуальных выставок, оборудованию компьютерного места для пользователей в целях свободного доступа к музейной справочно-информационной базе.

На сегодняшний день возникла необходимость реорганизации образовательных учреждений МАОУ ДО «Комсомольская ДМШ» путем присоединения  к МАОУ ДО «Первомайская ДШИ».

Одной из основных причин является изменение демографической ситуации: меняются численность населения, его распределение по территории, возрастной состав. К другой объективной причине реорганизации образовательных учреждений можно отнести необходимость объединения их материально-технических, кадровых и иных ресурсов для достижения большей эффективности деятельности, которая зависит от уровня результативности (качества образования и его результатов).

В результате реорганизации педагогический состав школ сохраняется в полном составе, планируется перераспределение обязанностей среди руководящего состава (должность директора МАОУ ДО «Комсомольской ДМШ» будет изменена на должность завуча), что приведёт к  оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета Первомайского района. В связи с реорганизацией учреждений количество обучающихся детей не уменьшится, а качество учебного процесса изменится в лучшую сторону.

Основной целью реорганизации является возможность продолжения деятельности более слабых, экономически незащищенных учреждений посредством объединения их с более сильными. В таком комплексе происходит интеграция материально-технических, кадровых и других ресурсов объединенных образовательных учреждений.

Деятельность учреждений культуры  нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств. Проведение определенных мероприятий позволит создать оптимальные условия для совершенствования деятельности учреждений культуры по всем направлениям.

Значимость реализации обозначенных проблем требуют решения вопросов, связанных  с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и доступность муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и образования.

Необходимо сделать объекты досуга и дополнительного образования более востребованными, предоставив качественные услуги. Эта работа позволит привлечь большее количество людей, прежде всего детей и молодежи к занятиям творчеством, образованием, создаст дополнительные условия для удовлетворения эстетических и духовных потребностей населения.

Ведомственная целевая программа «Развитие культуры Первомайского района на 2017 год» (далее – Программа) призвана решать определенные для культуры проблемы.
Задачи Программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития  Томской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Администрации Томской  области  и Программе социально-экономического развития муниципального образования  «Первомайский  район»  на 2020 годы, в частности, главной стратегической цели - повышение качества жизни населения. Актуальность Программы, ее цели и задачи определяются исходя из приоритетов, определенных федеральными органами исполнительной власти  Томской области в сфере культуры и искусства.

Деятельность муниципальных автономных учреждений культуры района, способствующая реализации программы:

- Деятельность учреждений клубного типа:

-    сохранение нематериального культурного наследия;

-   сохранение и развитие народного творчества;

-    углубление содержания клубных мероприятий;

-    совершенствование форм клубной работы;

-    развитие народных традиций;

-    развитие  творческих способностей;

-    повышение доступности и качества услуг населения

- Библиотечная деятельность:

-    сохранение и развитие информационной сети библиотек района;

-    развитие информационной базы данных библиотек района и ее доступности;

-    увеличение обращаемости книжных фондов;

-    расширение сферы библиотечных услуг;

-   создание центров комфортного чтения;

-   обновление книжного фонда до 10%.

- Музейная деятельность:

-    сохранение культурно-исторического наследия и эффективное его использование;

-    пополнение фондов музея предметами, имеющими культурно-историческое значение;

-    развитие преемственности поколения в работе музея;

-    комплектование информационной базы музея;

-   развитие творческих интересов;

-   развитие событийного туризма.

- Образовательная деятельность:

-  создание системы непрерывного образования, ориентированного на использование  новых технологий;

-  поддержка общего эстетического и профориентационного  направлений дополнительного образования детей;

- поддержка одаренных детей.

2. Основные цели и задачи Программы.

Основной целью Программы  является создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных, образовательных  и информационных услуг для жителей района.
Для достижения поставленной цели Программы требуется решение следующих задач:

1.Организация культурно-досуговой деятельности и развитие народного творчества муниципального образования «Первомайский район», а также удовлетворение духовных и культурных потребностей и раскрытие творческого потенциала личности.

2. Организация на территории Первомайского  района гастрольно-концертной и выставочной деятельности профессиональных творческих коллективов, организация концертов, выставок, спектаклей.

3.Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения Первомайского района.

4. Создание условий для обеспечения доступа большего числа населения к музейному фонду.

5.Создание условий для улучшения качества библиотечных, музейных, культурно-досуговых, образовательных услуг  для населения  Первомайского  района.

6.Создание условий для предоставления дополнительного образования детей Первомайского района.

7.Создание условий для развития и сохранения  всех видов художественного творчества, поддержка деятельности творческих коллективов.   
8.Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи.

Анализ результативности показателей эффективности выполнения Программы, которые характеризуют достижение поставленных целей и задач Программы по  ее реализации, приведен в приложении №2 к Программе.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

| Показатели | Единица измерения | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация культурно - досуговой деятельности и развития народного творчества |  |  |  |
| Процент охвата населения | (%) | 612 | 612,5 |
| Количество мероприятий в культурно-досуговых центрах | чел. | 2667 | 2700 |
| Библиотечное обслуживание населения |  |  |  |
| Доля удовлетворённых запросов населения | (%) | 99,85 | 99,86 |
| Количество пользователей | чел. | 9000 | 9010 |
| Создание условий для обеспечения доступа населения к музейному фонду |  |  |  |
| Число посещений музея | (%) | 80 | 90 |
| Количество пользователей | чел. | 13 100 | 14 000 |
| Предоставление дополнительного образования детям |  |  |  |
| Количество выпускников | чел. | 49 | 52 |
| Количество учащихся | чел. | 233 | 245 |

4. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием задач, источников финансирования, объемов финансирования  Программы, ответственных исполнителей программных мероприятий представлен в приложении  №1 к Программе.

5. Сроки реализации Программы

Программа действует с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

6. Социальные и  экономические  последствия реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегической цели, оценка рисков ее реализации

Реализация Программы будет способствовать:

1) созданию благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, укреплению духовной общности, сохранение и развитие национальных культур, популяризация истории и традиций народов, проживающих на территории Первомайского  района;

2) удовлетворению потребностей населения Первомайского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности;

3) повышению качества оказываемых муниципальных услуг, а также будут обеспечены условия сохранности музейных экспонатов в соответствии с действующими нормативным требованиям;

4) повышению качества услуг по предоставлению дополнительного образования детей – за счет обновления образовательных программ, а также создания системы стимулов для руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей для достижения результатов их профессиональной деятельности.

5) сохранению и развитие кадрового потенциала в сфере культуры  (выплата з/п, повышение квалификации, аттестация);

6) повышению эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Первомайском  районе.

Для оценки результатов реализации Программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений.

От реализации Программы будут получены социальный и экономический эффекты, влияющие на другие сферы жизнедеятельности.

Социальный эффект заключается в повышении качества жизни населения, в повышении образовательного уровня, изменении ценностных ориентиров и норм поведения жителей района, что в конечном итоге влияет на основы функционирования общества.

Экономический эффект заключается в создании благоприятных условий жизнедеятельности на территории и  района, повышение интеллектуального потенциала его жителей, что в конечном итоге влияет на производительность труда, объем инвестиций. Сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия может стать одним из ключевых факторов развития культурно-познавательного (событийного) туризма на территории района.

Внешними рисками реализации Программы являются: финансовые и организационные.

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации  Программы,  а также с возможностью нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий Программы.

Для управления рисками:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

- применяется механизм финансирования муниципальным учреждениям культуры путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, результаты работ, осуществляется контроль над их выполнением.

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области культуры из бюджета Томской области  на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов).

Решение вопросов, связанных с капитальным ремонтом объектов культуры в Первомайском  районе, будет осуществляться во взаимодействии с Администрацией Первомайского района.

Организационные риски связаны с необходимостью координации большого количества участников в процессе проведения массовых культурно-зрелищных мероприятий.

В качестве мер управления организационными рисками будут использоваться:

- составление планов работ, закрепление ответственности за выполнение мероприятий за конкретными исполнителями;

- механизм стимулирования руководителей и работников МАУ учреждений культуры Первомайского района, предполагающий установление зависимости заработной платы от полученных результатов.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств  Программы

в течение всего срока ее реализации

Новая система бюджетного учета, действующая с 2005 года, предполагает прозрачность движения государственных финансовых потоков, что обеспечивает возможность оценки эффективности и результативности использования бюджетных средств. Необходимость такой оценки продиктована ограниченностью бюджетных средств.

Концепцией реформирования бюджетного процесса, было определено, что бюджетополучатели в рамках осуществления своей деятельности должны максимально эффективно расходовать бюджетные ресурсы. Эти цели предполагается достичь путем:
- разработки стратегии расходования бюджетных средств исходя из долгосрочных тенденций;
- повышения результативности расходования бюджетных средств (расходы бюджетов всех уровней должны быть, ориентированы на достижение конечного результата наиболее эффективным способом);
- повышения уровня среднесрочного планирования;
- увеличения степени самостоятельности и ответственности главных распорядителей;

- обеспечения прозрачности и эффективности расходования  на оказание  муниципальных услуг.

В рамках данной Программы не планируется выделение этапов.

Анализ результативности Программы и расходования бюджетных средств  в Приложение №2.

8. Методика оценки эффективности при реализации программы осуществляется следующим образом:

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Положит. динамика (рост/снижение) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент охвата населения культурно-досуговой деятельностью МАУ «ЦКС». | % | Рост (посетителей на 1000 жителей в год) | ПКДД = NКДД / P х 100, где NКДД – количество посетителей мероприятий клубов и досуговых центров за отчетный период; Р – количество жителей в районе на 1 января отчетного года по данным статистики | ведомственная статистика |
| Количество мероприятий в клубах и досуговых центрах | Ед. | Рост (по сравнению с предыдущим годом) | Информационный отчет, Статистический отчет 7-НК | ведомственная статистика |
| Доля удовлетворенных запросов (по библиотечному, обслуживанию) | % | рост | Зуд/ З х 100, где Зуд- число удовлетворенных запросов пользователей библиотек в отчетном периоде (выполнено справок); З – общее число запросов потребителей библиотек в отчетном периоде. | ведомственная статистика |
| Количество пользователей (по библиотечному, обслуживанию) | Чел. | Рост (по сравнению с предыдущим годом) | КПБ=∑КБ, КБ - количество зарегистрированных пользователей библиотек | ведомственная статистика |
| Число посещений (по музейному обслуживанию на 1000 человек населения) | % | Рост (посещений на 1000 жителей в год) | ПМ = N / P х 100, где N – количество пользователей музейных учреждений; Р – количество жителей в районе на 1 января отчетного года по данным статистики |  |
| Количество пользователей (по музейному обслуживанию) | Чел | Рост (по сравнению с предыдущим годом) | КПМ=∑КМ, КМ - количество пользователей музейных учреждений | ведомственная статистика |
| Число участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | Рост (по сравнению с предыдущим годом) | Информационный отчет, Статистический отчет 7-НК | ведомственная статистика |
| Количество выпускников | чел | Рост (по сравнению с предыдущим годом) | Информационный отчет по сроку обучения | ведомственная статистика |
| Количество учащихся (Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях культуры) | чел. | Рост (по сравнению с предыдущим годом) | КО=∑Кобуч, Кобуч - количество обучающихся | ведомственная статистика |
| Мониторинг |  |  | Отчет по заданной Таблице в Приложении №2 к Программе |  |

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Реализация мероприятий Программы планируется за счет средств районного бюджета.  
Необходимый объем финансирования Программы на 2017 год ориентировочно составит

1038,0тыс.  рублей.

Данные объемы средств необходимы для выполнения муниципального задания, связанного с оказанием услуг в сфере культуры и искусства, поддержки и развития творческих коллективов, исполнителей, молодых дарований, сохранению историко-культурного наследия, укреплению материально-технической базы учреждений культуры, их технологического переоснащения.

Объём финансирования мероприятий Программы определён исходя из объёма средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий, а также в соответствии со сметами расходов на проведение мероприятий.

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей районного бюджета и результатов оценки эффективности реализации Программы.

10. Система управления реализацией Программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию

Координатором Программы является Администрация Первомайского района.

Исполнителями Программы являются: муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Администрации Первомайского района», муниципальное автономное учреждение  «Централизованная  клубная система Первомайского района», муниципальное автономное учреждение  «Централизованная библиотечная система Первомайского района», муниципальное  автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Первомайская школа искусств», автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Комсомольская музыкальная  школа», муниципальное автономное учреждение  «Первомайский районный краеведческий музей».

Заказчик Программы   является муниципальное  казенное учреждение «Отдел культуры Администрации Первомайского района».

Мониторинг и контроль за выполнением Программы осуществляет МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» (внутренний мониторинг и контроль), ФЭУ Администрации Первомайского района (внешний мониторинг и контроль).

Основными задачами мониторинга результативности Программы являются:

- определение фактически произведенных бюджетных расходов и реальных сроков выполнения программы;

- определение достигнутых показателей Программы (промежуточных фактических значений;

-определение результативности программы;

- выявление факторов, негативно влияющих на реализацию программы.

В процессе мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых, в случае существенных отклонений выявляются причины и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, а так же разрабатываются предложения по повышению результативности Программы. Уровень существенных отклонений определяется МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

Результаты мониторинга отражаются по форме согласно Приложению №2 к настоящей Программе и представляются МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» в ФЭУ Администрации Первомайского района ежеквартально в сроки, установленные для предоставления бюджетной отчетности.

По завершении срока реализации Программы муниципальный заказчик Программы до 1 марта представляет в Администрацию Первомайского района доклад о ее выполнении, согласованный  с финансово - экономического управлением, а также заместителем главы Администрации Первомайского района, курирующим работу муниципального заказчика Программы.  
В случаях сокращения объёмов финансирования Программы муниципальный заказчик-координатор Программы разрабатывает комплекс мер по привлечению дополнительных источников финансирования Программы либо вносит в установленном порядке предложения по корректировке Программы. При несоответствии результатов выполнения Программы показателям эффективности, предусмотренным Программой, координатор Программы готовит и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Программы либо о досрочном её прекращение.

- Приложение №1 к Программе

| № п/п | Наименование задач проектных линий и мероприятия | Источники финан- сирования | Объём финансирования (тыс. рублей) | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |
| 1. | Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, развития творческих способностей, нравственного и патриотического воспитания детей, подростков, молодёжи, библиотечного обслуживания населения. | Районный бюджет | 350,0 | Муниципальные учреждения культуры |
| 1.1 | Подписка периодической печати | 70,0 | 70,0 | МАУ «Централизованная библиотечная система Первомайского района |
| 1.2. | Проведение культурно-массовых мероприятий, районных, областных, межрегиональных фестивалей: (Масленица, День Победы, «Пышкинский фестиваль», «Янов день», «Светлячок», «Первомайский карнавал», «Слет Дедов Морозов и Снегурочек», Новогодние и Рождественские праздники. | 164,1 | 164,1 | МАУ «Централизованная клубная система Первомайского района» |
| 2. | Развитие системы грантов (софинансирование на обновление материально-технической базы) | 115,9 | 115,9 | МАУ «Централизованная клубная система Первомайского района» |
| ИТОГО: |  | 350,0 | 350,0 | Все учреждения культуры |

ИТОГО:  350 000  (триста пятьдесят тысяч)     рублей

- Приложение №2 к Программе

- АНАЛИЗ

- РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в Первомайском районе на 2017 год»

(наименование ведомственной целевой программы)

Плановый номер мониторинга  за     квартал 2017г.

Дата проведения мониторинга _______________________

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол нения | Показатели результатов деятельности |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | ед. изм. | план | факт | откло нение | причины отклонения | плано вое- значе ние | фактич еское зна- чение | откло нение | при чины откло- нения |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Муниципальное казенное учреждение

«Отдел культуры Администрации Первомайского района»

______   2017 года                                                                                                      № _____

- П Р И К А З

- О внесении изменений в приказ

- МКУ «Отдел культуры Администрации первомайского района»

- №14 от 14.11.2016г. «Об утверждении ведомственной программы

- «Развитие культуры Первомайского района на 2017 год»

В целях приведения в соответствие действующей ведомственной целевой программы «Развитие культуры Первомайского района на 2017 год»,

- ПРИКАЗЫВАЮ:

    - Внести в приказ МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» №14 от 14.11.2016г. «Об утверждении ведомственной целевой программы  «Развитие культуры Первомайского района на 2017 год» следующие изменения:

- 1.2. В позиции паспорта Программы «Объем и источники финансирования Программы» читать – «Общий объем финансирования – 2016 год – 520,0тыс. рублей.

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение №1 к Программе

| № п/п | Наименование задач проектных линий и мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования (тыс. рублей) | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |
| 1. | Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, развития творческих способностей, нравственного и патриотического воспитания детей, подростков, молодёжи, библиотечного обслуживания населения. | Районный бюджет |  |  |
| 1.1. | Подписка периодической печати | 70,0 | 70,0 | МАУ «Централизованная библиотечная система Первомайского района» |
| 1.2. | Разработка ПСД и инженерные изыскания КДЦ с.Ежи | 238,0 | 238,0 | МАУ «Централизованная клубная система Первомайского района» |
| 1.3. | Проведение культурно-массовых мероприятий, районных, областных, межрегиональных фестивалей (Масленица, День Победы, «Пышкинский фестиваль», «Янов день», «Светлячок», «Первомайский карнавал», «Слет Дедов Морозов и Снегурочек», Новогодние и Рождественские праздники) | 164,0 | 164,0 | МАУ «Централизованная клубная система Первомайского района» |
| 3. | Развитие системы грантов (софинансирование на обновление материально-технической базы) | 116,0 | 116,0 | МАУ «Централизованная клубная система Первомайского района» |
|  | ИТОГО: | 588,0 | 588,0 |  |

- Основание: Постановление Главы Первомайского района от 08.12.2008г. №210а

- «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации

- ведомственных целевых программ»

Начальник                                                                                                Н.А.Кузнецова

в дело №______

- Муниципальное казенное учреждение

«Отдел культуры Администрации Первомайского района»

______   2017 года                                                                                                      № _____

- П Р И К А З

- О внесении изменений в приказ

- МКУ «Отдел культуры Администрации первомайского района»

- №14 от 14.11.2016г. «Об утверждении ведомственной программы

- «Развитие культуры Первомайского района на 2017 год»

В целях приведения в соответствие действующей ведомственной целевой программы «Развитие культуры Первомайского района на 2017 год»,

- ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1.Внести в приказ МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» №14 от 14.11.2016г. «Об утверждении ведомственной целевой программы  «Развитие культуры Первомайского района на 2017 год» следующие изменения:

- 1.1.В позиции паспорта Программы «Задачи программы» 9. пунктом читать – «Создание условий для развития культурно-познавательного туризма».

- 1.2. В позиции паспорта Программы «Объем и источники финансирования Программы» читать – «Общий объем финансирования – 2017 год – 1038,0тыс. рублей.

1.3. В позиции  «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»

Программы читать -  «Необходимый объем финансирования Программы на

2017 год ориентировочно составит  1038,0тыс.  рублей».

- 1.4. В пункте 2 «Основные цели и задачи Программы» 9. 9. пунктом читать –

- «Создание условий для развития культурно-познавательного туризма».

- 1.5. В Приложение №1 добавить пункт 4. «Развитие культурно-

- познавательного туризма». Подпункт 4.1. «Обустройство Янова хутора».

1.6. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение №1 к Программе

| № п/п | Наименование задач проектных линий и мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования (тыс. рублей) | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |
| 1. | Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, развития творческих способностей, нравственного и патриотического воспитания детей, подростков, молодёжи, библиотечного обслуживания населения. | Районный бюджет |  |  |
| 1.1. | Подписка периодической печати | 70,0 | 70,0 | МАУ «Централизованная библиотечная система Первомайского района» |
| 1.2. | Разработка ПСД и инженерные изыскания КДЦ с.Ежи | 238,0 | 238,0 | МАУ «Централизованная клубная система Первомайского района» |
| 1.3. | Проведение культурно-массовых мероприятий, районных, областных, межрегиональных фестивалей (Масленица, День Победы, праздничное открытие зональных игр, «Пышкинский фестиваль», «Янов день», «Светлячок», «Первомайский карнавал», «Слет Дедов Морозов и Снегурочек», Новогодние и Рождественские праздники) | 314,0 | 314,0 | МАУ «Централизованная клубная система Первомайского района» |
| 3. | Развитие системы грантов (софинансирование на обновление материально-технической базы) | 116,0 | 116,0 | МАУ «Централизованная клубная система Первомайского района» |
| 4. | Развитие культурно-познавательного туризма | 300,0 |  |  |
| 4.1. | Обустройство «Янова хутора» (музей под открытым небом) |  | 300,0 | МАУ «Централизованная клубная система Первомайского района» |
|  | ИТОГО: | 1038,0 | 1038,0 |  |

- Основание: Постановление Главы Первомайского района от 08.12.2008г. №210а

- «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации

- ведомственных целевых программ»

Начальник                                                                                                Н.А.Кузнецова

в дело №______

- Муниципальное казенное учреждение

«Отдел культуры Администрации Первомайского района»

______   2017 года                                                                                                      № _____

- П Р И К А З

- О внесении изменений в приказ

- МКУ «Отдел культуры Администрации первомайского района»

- №14 от 14.11.2016г. «Об утверждении ведомственной программы

- «Развитие культуры Первомайского района на 2017 год»

В целях приведения в соответствие действующей ведомственной целевой программы «Развитие культуры Первомайского района на 2017 год»,

- ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1.Внести в приказ МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» №14 от 14.11.2016г. «Об утверждении ведомственной целевой программы  «Развитие культуры Первомайского района на 2017 год» следующие изменения:

- 1.1.В позиции паспорта Программы «Задачи программы» 9. пунктом читать – «Создание условий для развития культурно-познавательного туризма».

- 1.2. В позиции паспорта Программы «Объем и источники финансирования Программы» читать – «Общий объем финансирования – 2017 год – 1059,0тыс. рублей.

1.3. В позиции  «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»

Программы читать -  «Необходимый объем финансирования Программы на

2017 год ориентировочно составит  1059,0тыс.  рублей».

- 1.4. В пункте 2 «Основные цели и задачи Программы» 9. 9. пунктом читать –

- «Создание условий для развития культурно-познавательного туризма».

- 1.5. В Приложение №1 добавить пункт 4. «Развитие культурно-

- познавательного туризма». Подпункт 4.1. «Обустройство Янова хутора».

1.6. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение №1 к Программе

| № п/п | Наименование задач проектных линий и мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования (тыс. рублей) | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |
| 1. | Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, развития творческих способностей, развития народного прикладного искусства лучших мастеров и умельцев, нравственного и патриотического воспитания детей, подростков, молодёжи, библиотечного обслуживания населения. | Районный бюджет |  |  |
| 1.1. | Подписка периодической печати | 70,0 | 70,0 | МАУ «Централизованная библиотечная система Первомайского района» |
| 1.2. | Разработка ПСД и инженерные изыскания КДЦ с.Ежи | 238,0 | 238,0 | МАУ «Централизованная клубная система Первомайского района» |
| 1.3. | Проведение культурно-массовых мероприятий, районных, областных, межрегиональных фестивалей (Масленица, День Победы, праздничное открытие зональных игр, «Пышкинский фестиваль», «Янов день», «Светлячок», «Первомайский карнавал», Международный фестиваль-конкурс «Праздник Топора», «Слет Дедов Морозов и Снегурочек», Новогодние и Рождественские праздники) | 335,0 | 335,0 | МАУ «Централизованная клубная система Первомайского района» |
| 3. | Развитие системы грантов (софинансирование на обновление материально-технической базы) | 116,0 | 116,0 | МАУ «Централизованная клубная система Первомайского района» |
| 4. | Развитие культурно-познавательного туризма | 300,0 |  |  |
| 4.1. | Обустройство «Янова хутора» (музей под открытым небом) |  | 300,0 | МАУ «Централизованная клубная система Первомайского района» |
|  | ИТОГО: | 1059,0 | 1059,0 |  |

- Основание: Постановление Главы Первомайского района от 08.12.2008г. №210а

- «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации

- ведомственных целевых программ»

- Начальник                                                                                                Н.А.Кузнецова

в дело №______