Приложение №1

# Утверждено

постановлением

Главы  Первомайского

района  от  08.12.2008 № 210

П О Р Я Д О К

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет основные подходы к разработке, оценке, утверждению, финансированию и контролю за ходом реализации долгосрочных  целевых программ, в осуществлении которых участвует  Первомайский район.

1.2. Долгосрочные  целевые программы (далее - целевые программы) представляют собой увязанный по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс  производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение вопросов местного значения, включая задачи в области социально-экономического  развития Первомайского района. Долгосрочные целевые программы разрабатываются и утверждаются на срок, превышающий  три года.

1.3. Долгосрочная целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их реализации.

1.4. В работе с долгосрочными целевыми программами выделяются следующие основные этапы: инициирование разработки целевой программы; принятие решения о разработке целевой программы; разработка целевой программы; оценка целевой программы; утверждение целевой программы; управление реализацией целевой программы и контроль за ходом ее выполнения, отчет об исполнении целевой программы

2. ИНИЦИИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

О РАЗРАБОТКЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Инициаторами разработки  долгосрочных целевых программ, реализуемых на территории Первомайского района, могут выступать органы местного самоуправления, любые юридические и физические лица.

2.2. Предложения о программной разработке проблемы должны быть сформированы в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

2.3. Инициатор представляет на имя Главы Первомайского района предложения о программной разработке проблемы, которые направляются в структурное подразделение администрации района, в чьем ведении находятся проблемы, предлагаемые к разрешению программными методами (далее - структурное подразделение).

Рассмотрение поступивших предложений о программной разработке проблемы осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством о порядке и сроках рассмотрения обращений.

Если представленные предложения не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка, структурное подразделение оставляет их без рассмотрения и уведомляет об этом инициатора.

2.4. Если требования п. 2.2 настоящего Порядка соблюдены, структурное подразделение изучает представленные предложения, делает анализ их обоснованности и готовит заключение по следующим основным вопросам:

-  Значимость проблемы.

-  Необходимость в программно-целевом методе решения проблемы.

-  Необходимость в научном исследовании проблемы.

-  Необходимость в осуществлении капитальных вложений для решения проблемы.

-  Иные вопросы, имеющие объективное значение для освещения проблемы, предлагаемой к программной разработке.

2.5. Предложения о программной разработке проблемы вместе с заключением структурного подразделения, подготовленного в соответствии с п. 2.4 настоящего Порядка, представляются в Финансово-Экономическое Управление  администрации Первомайского района.

2.6. Предложения о программной разработке проблемы оцениваются в соответствии с разделом 4 "Оценка целевой программы" настоящего Положения и направляются Главе Первомайского района для принятия решения о разработке целевой программы.

При подготовке решения о разработке ДЦП должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития Первомайского района, прогнозы  потребностей и финансовых ресурсов, результаты анализа социально-экономического положения района.

В случае принятия отрицательного решения по разработке целевой программы, инициируемой физическим или юридическим лицом, органом местного самоуправления ,  в адрес инициатора постановки проблемы финансово-экономическое управление  администрации Первомайского района, указанное в п. 2.3 настоящего Порядка, направляет мотивированное заключение о нецелесообразности решения проблемы программно-целевым методом.

2.7. Основанием для разработки целевой программы является соответствующее распоряжение Главы Первомайского района,  устанавливаются предельные объемы финансирования разработки целевой программы (при необходимости) и ее реализации, определяется муниципальный заказчик целевой программы.

2.8. Муниципальным заказчиком (заказчиком-координатором) целевой программы назначается структурное подразделение администрации района, курирующее соответствующее направление (одно из направлений).

Муниципальный заказчик целевой программы:

а) координирует действия разработчиков, а в случаях разработки  долгосрочной целевой программы сторонней организацией - подготавливает исходное задание на формирование  долгосрочной целевой программы;

б) разрабатывает перечень целевых показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

в) подготавливает ежегодно отчет о ходе реализации целевой программы;

г) при необходимости подготавливает ежегодно в установленном порядке изменения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации целевой программы;

е) в соответствии с требованиями законодательства обеспечивает отбор исполнителей работ и услуг по программным мероприятиям;

ж) согласовывает с основными участниками целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования. По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников или федерального и областного бюджетов, готовит проекты соглашений (договоров) о намерениях между муниципальным заказчиком и предприятиями, организациями, соответствующими органами государственной власти;

з) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию целевой программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

к) организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации целевой программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации целевой программы и порядке участия в ней инвесторов.

2.9. Муниципальный заказчик-координатор целевой программы кроме полномочий, указанных в пункте 2.8 настоящего Положения, осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств местного  бюджета района, средств бюджетов соответствующих уровней государственной власти и средств из внебюджетных источников.

Муниципальный заказчик-координатор несет ответственность за подготовку и реализацию  долгосрочной целевой программы в целом.

3. РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Проект долгосрочной целевой программы может разрабатываться муниципальным заказчиком (самостоятельно или в составе рабочей группы) и/или сторонней организацией.

3.2. Для разработки целевой программы сторонней организацией муниципальный заказчик осуществляет выбор такой организации в соответствии с требованиями законодательства.

При разработке проекта программы рабочей группой муниципальный заказчик определяет состав и регламент работы рабочей группы.

3.3. Целевая программа состоит из следующих разделов:

3.3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа.

3.3.2. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей.

3.3.3. Перечень программных мероприятий.

3.3.4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы.

3.3.5. Механизм реализации целевой программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков.

3.3.6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности целевой программы.

3.5. Целевая программа также содержит паспорт долгосрочной целевой программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

3.6. К содержанию разделов целевой программы предъявляются следующие требования.

3.6.1. Первый раздел целевой программы должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития Первомайского района, целесообразности программного решения проблемы на муниципальном уровне. Раздел также должен содержать обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

3.6.2. Второй раздел целевой программы должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать предметам ведения местного самоуправления);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения цели и этапы реализации целевой программы с определением соответствующих целей).

Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации целевой программы.

3.6.3. Третий раздел  долгосрочной целевой программы должен содержать перечень программных мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач целевой программы.

Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

3.6.4. В четвертом разделе  долгосрочной целевой программы должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета Первомайского района) внебюджетных средств, средств федерального бюджета и областного бюджета для реализации программных мероприятий и описание механизмов привлечения этих средств.

3.6.5. В пятом разделе целевой программы раскрывается система организационных и управленческих взаимодействий между муниципальными заказчиками, приводится организационно-функциональная структура управления процессом реализации целевой программы и контроля.

3.6.6. Шестой раздел целевой программы должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации целевой программы, общую оценку вклада целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации целевой программы, а при необходимости - и после ее реализации.

Методика оценки эффективности долгосрочной  целевой программы разрабатывается муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и должна служить приложением к тексту программы.

3.7. Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию целевой программы в целом.

3.8. Подготовленный проект целевой программы с пояснительной запиской муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор)  в финансово-экономическое управления администрации района.

4. ОЦЕНКА ПРОГРАММ

4.1.   Финансово-экономическое управления администрации района, а  при необходимости - и другие структурные подразделения администрации Первомайского района (в части вопросов, входящих в их компетенцию) оценивают представленный проект целевой программы, обращая при этом особое внимание на:

4.1.1. Приоритетный характер проблемы, предлагаемой для решения программно-целевым методом.

4.1.2. Обоснованность, комплексность и экологическую безопасность программных мероприятий, сроки их реализации.

4.1.3. Ресурсное обеспечение программы, реальность предполагаемых объемов финансирования из бюджетных источников, необходимость и возможность привлечения внебюджетных средств и других источников.

4.1.4. Эффективность механизма осуществления программы.

4.1.5. Социальную и экономическую эффективность программы в целом, ожидаемые конечные результаты.

4.1.6. Соответствие рекомендациям и требованиям, предъявляемым к разработке целевых программ.

4.2. финансово-экономическое управления администрации района и, другие структурные подразделения (в части вопросов, входящих в их компетенцию) подготавливает заключение по проекту долгосрочной  целевой программы. В случае необходимости муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) организуется проведение независимой экспертизы.

4.3. С учетом замечаний и предложений муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) программы совместно с ее разработчиками осуществляет доработку проекта программы. Доработанный проект программы повторно направляется в финансово-экономическое управления администрации района.

4.4. В случае положительного заключения финансово-экономического управления администрации района, проект целевой программы представляется в установленном порядке на рассмотрение Главы Первомайского района.

5. УТВЕРЖДЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Проект долгосрочной целевой программы (далее – ДЦП) , подлежащей финансированию за счет средств бюджета района, утверждается постановлением  Главы  Первомайского района

5.2. Утверждение ДЦП, предлагаемых к финансированию, начиная с очередного финансового года, осуществляется не позднее одного месяца до дня внесения проекта о местном бюджете на очередной финансовый год

5.3. Внесение изменений в ДЦП, в том числе в части сокращения финансирования, осуществляется путем принятия соответствующего постановления утвержденного Главой Первомайского района.

5.4. Внесение изменений в утвержденную  долгосрочную целевую программу осуществляется в следующем порядке:

а) разработка заказчиком (координатором) долгосрочной целевой программы необходимых изменений в долгосрочную РЦП;

б) согласование разработанного заказчиком (координатором) ДЦП проекта изменений в ДЦП с исполнительными органами муниципального образования, в том числе в обязательном порядке с отделом экономики ФЭУ, бюджетным отделом ФЭУ администрации Первомайского района;

в) подготовка и направление на подпись Главе Первомайского района проекта постановления  о внесении изменений в ДЦП.

5.5. Решение о досрочном прекращении ДЦП оформляется в виде постановления Главы Первомайского района о признании утратившим силу постановления об утверждении ДЦП.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

6.1. Финансирование утвержденных долгосрочных целевых программ осуществляется за счет средств бюджета района в соответствии с решением Думы Первомайского района о бюджете района на соответствующий финансовый год, а также привлекаемых для выполнения этих программ в установленном законодательством порядке внебюджетных источников, средств федерального бюджета и областного бюджета.

6.2. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования долгосрочных целевых программ, относятся: взносы участников реализации программ, включая организации независимо от формы собственности, заинтересованных в осуществлении целевых программ (или ее отдельных мероприятий), и другие поступления, не противоречащие законодательству.

6.3. Перечень долгосрочных  целевых программ, принимаемых к финансированию из бюджета Первомайского района, представляется на утверждение в Думу Первомайского района в составе бюджета района на очередной финансовый год.

7. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

7.1. Текущее управление реализацией долгосрочной целевой программы осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) ДЦП.

7.2. Муниципальный заказчик ДЦП  ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.

7.3. Муниципальные заказчики ДЦП до 1 марта каждого года подготавливают и представляют Главе Первомайского района отчет о ходе реализации ДЦП .Отчет должен содержать:

сведения о результатах реализации  ДЦП  за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджета Первомайского бюджета, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию ДЦП;

сведения о соответствии фактических показателей реализации ДЦП;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

оценку эффективности результатов реализации ДЦП;

оценку влияния фактических результатов реализации ДЦП на различные сферы экономики  района.

7.4. По целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) наряду с годовым отчетом о ходе реализации целевой программы подготавливает и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет Главе Первомайского района отчет об исполнении ДЦП,  эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации ДЦП  и подпрограмм за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых показателей.

Приложение №1

к Порядку

о долгосрочных целевых программах

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

О ПРОГРАММНОЙ РАЗРАБОТКЕ ПРОБЛЕМЫ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ:

1. Предварительное наименование долгосрочной целевой программы, сроки ее реализации.

2. Информацию об инициаторе ДЦП, ее разработчиках, основных исполнителях и координаторе целевой программы.

3. Краткое описание и анализ причин возникновения проблемы, для решения которой планируется разработка ДЦП.

4. Сведения о решении указанной проблемы в рамках ранее действующих целевых программ, оценку эффективности их реализации.

5. Сведения о координации с действующими федеральными, областными и муниципальными целевыми программами, возможности привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников для решения проблемы.

6. Возможные способы решения проблемы, планируемый укрупненный перечень программных мероприятий для решения проблемы, возможные сроки их реализации и наименование основных исполнителей.

7. Оценку потребности в финансовых ресурсах (в целом на целевую программу и по годам) и возможные источники их обеспечения.

8. Предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий от реализации  ДЦП (в количественных и качественных показателях).

9. Срок подготовки ДЦП, в том числе источник финансирования затрат на разработку (при необходимости).

Приложение 2

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |  |
| Муниципальный заказчик |  |
| Муниципальный заказчик-координатор |  |
| Основные разработчики программы |  |
| Цели и задачи программы |  |
| Важнейшие целевые показатели |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Перечень подпрограмм |  |
| Объемы и источники финансирования |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |  |

Приложение №

# Утвержден

постановлением

Главы Первомайского района №210

от 08 декабря 2008 года

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНЫХ  ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных  целевых программ (далее - Порядок) регламентирует процесс проведения оценки эффективности долгосрочных  целевых программ .

## 2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Отдел экономики ФЭУ Администрации Первомайского района проводит оценку эффективности реализации долгосрочных  целевых программ.

2. Оценка эффективности реализации долгосрочных  целевых программ проводится ежегодно.

3. Оценка эффективности реализации долгосрочных  целевых программ  осуществляется на основании годовых и квартальных отчетов о реализации долгосрочных  целевых программ  представляемых заказчиками (координаторами) долгосрочных  целевых программ в Отдел экономики ФЭУ  Администрации Первомайского района.

4. Формы годовых и квартальных отчетов, сроки их представления определяются Порядком проведения мониторинга и оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Главы Первомайского района.

5. Критерии оценки эффективности реализации  ДЦП установлены в таблице N 1.

Таблица N 1

| NN пп | Обозна- чение критерия (Х) | Весовой коэффи- циент (Y) | Формулировка критерия | Градации | Балльная оценка (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Х1 | Y1 = 0,25 | Достижение целевых показателей | 1. Все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных ДЦП | 10 |
|  |  |  |  | 2. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных ДЦП | 6 |
|  |  |  |  | 3. От 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных ДЦП | 3 |
|  |  |  |  | 4. Менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных ДЦП | 0 |
| 2 | Х2 | Y2 = 0,2 | Привлечение средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 1. Привлечено более 90% предусмотренных ДЦП средств | 10 |
|  |  |  |  | 2. Привлечено от 60 до 90% предусмотренных ДЦП средств | 6 |
|  |  |  |  | 3. Привлечено от 40 до 59% предусмотренных ДЦП средств | 3 |
|  |  |  |  | 4. Привлечено менее 40% предусмотренных ДЦП средств | 0 |
| 3 | Х3 | Y3 = 0,1 | Выполнение мероприятий | 1. Выполнено 100% предусмотренных в ДЦП мероприятий | 10 |
|  |  |  |  | 2. Выполнено от 85 до 99% предусмотренных в ДЦП мероприятий | 6 |
|  |  |  |  | 3. Выполнено от 65 до 84% предусмотренных в ДЦП мероприятий | 3 |
|  |  |  |  | 4. Выполнено менее 65% предусмотренных в ЦП мероприятий | 0 |
| 4 | Х4 | Y4 = 0,15 | Освоение средств местного бюджета | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  |  | 2. Средства освоены от 75 до 99% | 6 |
|  |  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |
| 5 | Х5 | Y5 = 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики ДЦП ) | 1. Достигнуто 100% показателей эффективности | 10 |
|  |  |  |  | 2. Достигнуто от 85 до 99% показателей эффективности | 6 |
|  |  |  |  | 3. Достигнуто от 50 до 84% показателей эффективности | 3 |
|  |  |  |  | 4. Представлены показатели эффективности, не установленные в утвержденной долгосрочной ОЦП | 3 |
|  |  |  |  | 5. Достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены | 0 |
| 6 | Х6 | Y6 = 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий ДЦП | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной ДЦП | 10 |
|  |  |  |  | 2. От 85 до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной ДЦП | 6 |
|  |  |  |  | 3. Представлены показатели результатов мероприятий, не установленные в утвержденной ДЦП | 3 |
|  |  |  |  | 4. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной ДЦП либо показатели не представлены | 0 |

6. Расчет и присваивание рейтинга эффективности долгосрочных  целевых программ осуществляются на основании критериев оценки эффективности реализации ДЦП в соответствии с Порядком проведения мониторинга и оценки эффективности реализации областных целевых программ, утвержденным постановлением Главы Первомайского района.

## 3. ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПРИНЯТИЕ

РЕШЕНИЙ ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ОЦП

1. По итогам оценки эффективности реализации долгосрочных  целевых программ Отдел экономики ФЭУ Администрации Первомайского района  готовит предложения Главе Первомайского района о продолжении финансирования долгосрочных  целевых программ за счет средств местного бюджета в объеме, установленном в утвержденной ДЦП, о сокращении финансирования долгосрочной ДЦП за счет средств местного бюджета, о досрочном прекращении долгосрочной  целевой программе.

2. Сокращение бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП за счет средств местного бюджета осуществляется пропорционально объему недофинансирования за счет предусмотренных ДЦП средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников.

10. Досрочное прекращение реализации ДЦП, сокращение бюджетных ассигнований на реализацию  ДЦП могут осуществляться в случаях:

1) нарушения заказчиком (координатором) ДЦП заявленных параметров реализации инвестиционного проекта, в том числе:

несогласованное изменение направленности и основных технических и экономических параметров инвестиционного проекта;

необоснованное увеличение стоимости инвестиционного проекта более чем на десять процентов от запланированной;

необоснованное увеличение сроков реализации инвестиционного проекта;

2) наличия судебного акта, иных документов о нарушении требований действующего законодательства, строительных норм и правил, экологических нормативов, которые делают невозможным завершение реализации инвестиционного проекта.

11. Перечень  ДЦП, по которым принято решение о сокращении финансирования за счет средств местного бюджета и (или) о досрочном прекращении, утверждается распоряжением Главы Первомайского района не позднее двух месяцев до дня внесения проекта  об местном бюджете на очередной финансовый год  в  Думу Первомайского района.

# Утвержден

постановлением

Главы Первомайского района №

от 08.12.2008 №210

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ДОЛГОСРОЧНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок проведения мониторинга и оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ (далее - Порядок) регламентирует процесс мониторинга и оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ (далее - ДЦП).

2. Мониторинг и оценка эффективности реализации ДЦП осуществляются в целях контроля, прогноза реализации ДЦП и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации ДЦП и расходования бюджетных средств.

3. Ответственными за проведение мониторинга ДЦП являются заказчики (координаторы) ДЦП.

4. В целях настоящего Порядка под мониторингом ДЦП понимается наблюдение за ходом выполнения ДЦП, в том числе за ходом реализации мероприятий, привлечения и освоения финансирования, достижения целевых показателей.

## 2. МОНИТОРИНГ ДЦП

5. Мониторинг ДЦП осуществляется постоянно в течение всего периода реализации ДЦП.

6. Мониторинг ДЦП осуществляют органы местного самоуправления Первомайского района - заказчики (координаторы) и исполнители ДЦП.

7. По результатам мониторинга ДЦП заказчики (координаторы) ДЦП:

1) формируют квартальные и годовые отчеты о реализации ДЦП по формам в соответствии с приложениями N 1, N 2 к настоящему Порядку и аналитическую записку.

2) направляют указанные отчеты и аналитическую записку в ФЭУ администрации Первомайского района (отдел экономики, бюджетный отдел).

## 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДЦП

8. Отдел экономики ФЭУ администрации района проводит оценку эффективности реализации ДЦП ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

9. Оценка эффективности реализации ДЦП осуществляется на основании квартальных и годовых отчетов о реализации ДЦП, представленных заказчиками (координаторами) ДЦП в соответствии с настоящим Порядком.

10. Квартальные отчеты о реализации ДЦП представляются заказчиками и координаторами ДЦП в ФЭУ администрации Первомайского района до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

11. Годовые отчеты о реализации ДЦП представляются заказчиками и координаторами ДЦП в ФЭУ администрации района  в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

12. Оценка эффективности реализации ДЦП осуществляется на предмет:

соответствия объемов привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников предусмотренным в ДЦП;

уровня освоения средств местного бюджета, предусмотренных программой и поквартальной разбивкой;

наличия фактически достигнутых результатов мероприятий ДЦП;

возможности достижения запланированных показателей и результатов мероприятий ДЦП.

13. При наличии отклонений фактических показателей и результатов мероприятий ДЦП от планируемых заказчик (координатор) ДЦП представляет в составе квартальных и годовых отчетов сведения о причинах отклонений и предложения по повышению результативности ДЦП.

14. Оценка эффективности реализации ДЦП проводится по критериям, установленным  в порядке утвержденным постановлением Главы Первомайского района.

15. По результатам оценки эффективности реализации ДЦП  присваивается рейтинг эффективности ДЦП (R) в отчетном году:

1) высокая эффективность ДЦП - при R >= 8,5;

2) достаточная эффективность ДЦП - при 8,5 >= R >= 4;

3) низкая эффективность ДЦП - при R < 4.

16. Рейтинг эффективности ДЦП рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = SUM (Yi х Bi),

где: Yi - весовой коэффициент i-го критерия;

Bi - балльная оценка, присвоенная ДЦП по i-му критерию.

16. По итогам проведенной оценки эффективности реализации ДЦП отдел экономики  ФЭУ Первомайского района разрабатывает предложения о продолжении реализации ДЦП, о внесении изменений в ДЦП, о досрочном прекращении реализации ДЦП.

17. Подготовку и внесение изменений в ДЦП осуществляет заказчик (координатор) ДЦП в установленном порядке.

## Приложение N 1

к Порядку

проведения мониторинга

и оценки эффективности реализации

долгосрочных целевых программ

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ЗА __ МЕСЯЦЕВ 20__ ГОДА

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

________________________________________________

наименование долгосрочной целевой программы,

заказчик (координатор)

| NN пп | Наимено- вание мероприятий | Источники и объемы финансирования на 20__ год (тыс. рублей) | Достигнутые результаты мероприятий с начала года <*> | Приме- чание <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | общий объем финансирования |  |  |
|  |  | преду- смотрено утверж- денной ДЦП | профинан- сировано с начала года | предус- мотрено утверж- денной ДЦП | профинан- сировано с начала года | преду- смотрено утверж- денной ДЦП | профинан- сировано с начала года | преду- смотрено утверж- денной ДЦП | профинан- сировано с начала года | преду- смотрено (SUM граф 3 + 5 + 7 + 9) | профинан- сировано с начала года (SUM граф 4 + 6 + 8 + 10) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной ДЦП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров,  количество участников мероприятий и т.п.).

<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## Приложение N 2

к Порядку

проведения мониторинга и

оценки эффективности реализации

долгосрочных целевых программ

### Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 1 января 20__ года

_____________________________________________

(название программы)

_____________________________________________

(заказчик программы)

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Достигнутые результаты мероприятий <****> | Примечание <*****> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***> - Текущие расходы.

<****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной ДЦП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной ДЦП.

<*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

### Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  В 20___ ГОДУ <*>

____________________________________________

наименование ДЦП, заказчик (координатор)

| Наименование соответствующей стратегической цели Программы социально-экономического развития Первомайского района |
| --- |
| Показатели целей ДЦП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| ... |  |  |  |  |  |
| Показатели задач ДЦП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| ... |  |  |  |  |  |
| Показатели результатов программных мероприятий (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| ... |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| ... |  |  |  |  |  |

<*> - Наименование и плановые значения показателей указывают