**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

03.02.2020 № 40-р

с. Первомайское

О внесении изменений в распоряжение Администрации первомайского района от 19.06.2018 № 429-р «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по внедрению успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Первомайский район» в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата на 2018-2019 годы»

В целях совершенствования действующего нормативного правового акта

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Первомайского района от 19.06.2018 № 429-р «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по внедрению успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Первомайский район» в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата на 2018-2019 годы» (далее – распоряжение), а именно:

1. в названии распоряжения слова «на 2018 – 2019 годы» заменить на «на 2018 – 2022 годы»;
2. приложение к распоряжению изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
3. приложение 2 к настоящему распоряжению изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru/).

3.Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям Н.А. Гончарук.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

А.В. Андросова

8 38 (245) 2 1747

Приложение

 к распоряжению

Администрации Первомайского района

от 03.02.2020 №40-р

План мероприятий «дорожная карта» по внедрению успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Первомайский район» в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата на 2018-2019 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Этап реализации | Результат этапа | Дата реализации этапа | Дата окончания этапа | Ответственный за этапреализации |
| **Практика 1. Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории муниципального образования** | Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям Н.А. Гончарук, 8(38245)22644, pmadm@tomsk.gov.ru |
| **Оценка текущего состояния**:* В муниципальном образовании «Первомайский район» разработана Стратегия социально - экономического развития Первомайского района до 2030 года, утвержденная решением Думы Первомайского района Томской области от 28.01.2016 №30. В стратегию включены цели и задачи инвестиционной политики, основные направления развития, конкурентные преимущества муниципального образования, оценка достигнутых ресурсов развития экономики муниципального образования. В целях реализации стратегии установлены целевые показатели социально-экономического развития муниципального образования «Первомайский район» до 2030 года.
* Разработан план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года, утвержденный постановлением Администрации Первомайского района от 29.01.2016 №29 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года»
* Постановление Администрации Первомайского района от 30.12.2015 №308 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития Первомайского района до 2030 года и подготовки ежегодного отчета о ходе его исполнения».

Стратегия социально–экономического развития Первомайского района размещена на официальном сайте Администрации Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru) в разделе «Стратегия района» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».**Необходимо:**1. Доработка Стратегии с учетом дополнительного раздела по реализации инвестиционной политики муниципального образования «Первомайский район»
2. Доработка плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года.
 |
| 1.1. | Определение целей, основных направлений и приоритетов в привлечении инвестиций на территории Первомайского района  | Определены цели основные направления и приоритеты в привлечении инвестиций на территорию Первомайского района | 01.12.2020 | 01.09.2021 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района К.С. Павловская, 8(38245)21747, economy.pmr@mail.ru |
| 1.2. | Доработка Стратегии социально-экономического развития Первомайского района в части инвестиционной деятельности | Доработана Стратегия социально-экономического развития Первомайского района | 01.09.2021 | 10.01.2022 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района К.С. Павловская, 8(38245)21747, economy.pmr@mail.ru |
| 1.3. | Доработка плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года, утвержденного постановлением Администрации Первомайского района от 29.01.2016 №29  | Доработан план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года | 01.09.2021 | 10.01.2022 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района К.С. Павловская, 8(38245)21747, economy.pmr@mail.ru |
| 1.4. | Проведение общественного обсуждения проекта о внесении изменений в Стратегию Комиссией по инвестициям муниципального образования «Первомайский район» и в плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года | Проведено общественное обсуждение с Комиссией по инвестициям муниципального образования «Первомайский район» | 10.01.2022 | 30.01.2022 | Председатель Комиссии по инвестициям муниципального образования «Первомайский район» |
| 1.5. | Утверждение проекта нормативного правового акта Администрации Первомайского района «О внесении изменений в Стратегию социально- экономического развития Первомайского района до 2030 года» | Утверждены изменения в Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года | 30.01.2022 | 30.03.2022 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района К.С. Павловская, 8(38245)21747, economy.pmr@mail.ru |
| 1.6. | Утверждение изменений в плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года, утвержденного постановлением Администрации Первомайского района от 29.01.2016 №29 | Утверждены изменения в плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года, утвержденного постановлением Администрации Первомайского района от 29.01.2016 №29 | 30.01.2022 | 30.03.2022 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района К.С. Павловская, 8(38245)21747, economy.pmr@mail.ru |
| 1.7. | Размещение Стратегии социально- экономического развития Первомайского района до 2030 года на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>) в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» | Размещена Стратегии социально- экономического развития Первомайского района до 2030 года в редакции на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>) в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» | 30.01.2022 | 30.03.2022 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района К.С. Павловская, 8(38245)21747, economy.pmr@mail.ru |
| 1.8. | Проведение общественной экспертизы введения муниципальной практики Экспертной группы | Утверждение протоколом заседания Экспертной группы | 01.05.2022 | 15.05.2022 | Экспертная группа |
| 1.9. | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.05.2022 | 15.05.2022 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик |
| **Практика 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования**  | Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям Н.А. Гончарук, 8(38245)22644, pmadm@tomsk.gov.ru |
| **Оценка текущего состояния:** Инвестиционный паспорт муниципального образования «Первомайский район» ежегодно актуализируется и размещается на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>) в разделе «Инвестиции» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».Паспорт содержит общую информацию о районе, параметры социально – экономического развития муниципального образования «Первомайский район», описана инфраструктура.В муниципальном образовании «Первомайский район» разработаны инвестиционные предложения, которые размещены на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>) в разделе «Инвестиции», вкладке «Инвестиционные предложения» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». Ежегодно актуализируется реестр инвестиционных площадок в администрациях сельских поселений (на официальных сайтах) и сайте Администрации Первомайского района в разделе «Инвестиции», «Инвестиционные предложения». **Необходимо**:1. Разработать и утвердить порядок формирования Паспорта, его актуализация и ответственные лица за разработку паспорта отсутствуют. Необходимо разработать указанный порядок, и назначить ответственных лиц.
2. Необходима актуализация инвестиционных предложений.
 |
| 2.1. | Разработка Порядка формирования инвестиционного паспорта в муниципальном образовании «Первомайский район» | Разработан проект порядка формирования инвестиционного паспорта в муниципальном образовании «Первомайский район» | 01.07.2018 | 01.08.2018 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747, economy.pmr@mail.ru |
| 2.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта нормативного правового акта «Об утверждении Порядка формирования инвестиционного паспорта в муниципальном образовании «Первомайский район» | Проведена оценка регулирующего воздействия проекта | 01.08.2018 | 30.08.2018 | Уполномоченный орган |
| 2.3. | Принятие и утверждение порядка формирования инвестиционного паспорта в муниципальном образовании «Первомайский район» | Утвержден порядок формирования инвестиционного паспорта в муниципальном образовании «Первомайский район» | 01.09.2018 | 30.09.2018 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747, economy.pmr@mail.ru |
| 2.4. | Актуализация инвестиционного паспорта муниципального образования «Первомайский район» в соответствии с утвержденным Порядком и размещение его на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>) в разделе «Инвестиции» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» | Инвестиционный паспорт муниципального образования Первомайский район актуализирован и размещен на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>) в разделе «Инвестиции» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» | 30.09.2018 | 30.10.2018 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747, economy.pmr@mail.ru |
| 2.5. | Актуализация перечня инвестиционных площадок на территории муниципального образования и размещение их на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>) в разделе «Инвестиции» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» | Инвестиционные площадки актуализированы и размещены на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>) в разделе «Инвестиции» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» | 30.09.2018 | 30.10.2018 | Начальник Управления имущественных отношений Администрации Первомайского района И.Н. Корнева, 8(32845)22334 |
| 2.6. | Проведение общественной экспертизы введения муниципальной практики Экспертной группы | Утверждение протоколом заседания Экспертной группы | 01.09.2020 | 30.09.2020 | Экспертная группа |
| 2.7. | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.09.2020 | 30.09.2020 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик |
| **Практика 3. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства** | Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям Н.А. Гончарук, 8(38245)22644, pmadm@tomsk.gov.ru |
| **Оценка текущего состояния:** Администрацией Первомайского района разработан и принят ряд нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности и развитии малого и среднего предпринимательства в районе:* Решение Думы Первомайского района Томской области от 28.01.2016 №30 Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года;
* Постановление Администрации Первомайского района от 29.01.2016 №29 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года»;
* Постановление Администрации Первомайского района от 30.12.2015 №308 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития Первомайского района до 2030 года и подготовки ежегодного отчета о ходе его исполнения».
* Постановление Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 «Об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района». Комиссия создана с целью решения вопросов, связанных с предоставлением поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования «Первомайский район»;
* Решение Думы Первомайского района Томской области от 27.10.2016 №110 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»
* [Решение Думы Первомайского района от 27.10.2016 № 109 «Об утверждении Положения «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, используемого в целях предоставления его во владение и в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»](http://pmr.tomsk.ru/uploads/attachment/8e29d35015628d0d51275de008ae1b4f.doc)
* Постановление Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 «Об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района»
* Распоряжение Администрации Первомайского района от 29.03.2018 №206-р «О создании Координационного Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе Томской области» (ранее действовало Постановление Администрации Первомайского района от 09.04.2014г № 53 «О создании Координационного Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе Томской области»)
* Постановление Администрации Первомайского района от 01.11.2017 №241 «Об утверждении порядка предоставления субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (Бизнес – центрам)»
* Постановление Администрации Первомайского района от 08.05.2018 № 105 «Об утверждении порядка проведения конкурса
* предпринимательских проектов «Успешный старт» на территории муниципального образования «Первомайский район» (ранее действовало постановление Администрации Первомайского района от 27.10.2015 № 230 «Об утверждении порядка проведения конкурса
* предпринимательских проектов «Успешный старт» на территории муниципального образования «Первомайский район»

**Необходимо:** 1. В целях создания благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Первомайский район», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ необходимо разработать и утвердить муниципальную программу «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании Первомайский район на 2019-2021 годы»,
2. доработка постановления Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 (данное мероприятие прописано в разделе 6),
3. доработка решения Думы Первомайского района Томской области от 28.01.2016 №30 и постановления Администрации Первомайского района от 29.01.2016 №29 (данные мероприятие прописано в разделе 1)
4. Разработка и утверждение порядка формирования Инвестиционного паспорта муниципального образования «Первомайский район» (данное мероприятие прописано в разделе 2)
 |
| 3.1. | Разработка проекта муниципальной программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании Первомайский район на 2019-2021 годы» | Разработан проект постановления Администрации Первомайского района «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании Первомайский район на 2019-2021 годы» | 01.07.2018 | 31.08.2018 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747, economy.pmr@mail.ru |
| 3.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия проекта НПА  | Проведена оценка регулирующего воздействия проекта | 30.08.2018 | 30.09.2018 | Уполномоченный орган |
| 3.3. | Утверждение муниципальной программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании Первомайский район на 2019-2021 годы» | Утверждена муниципальная программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании Первомайский район на 2019-2021 годы» | 30.09.2018 | 30.10.2018 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747, economy.pmr@mail.ru |
| 3.4. | Доработка и утверждение постановления Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 «Об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района» (в соответствии с разделом 6) | Доработано и утверждено постановления Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 «Об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района» | 01.08.2018 | 01.10.2018 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747, economy.pmr@mail.ru |
| 3.5. | Доработка и утверждение стратегии социально- экономического развития Первомайского района в части инвестиционной деятельности (решение Думы Первомайского района от 28.01.2016 №30 (в соответствии с разделом 1) | Доработаны и утверждены изменения в стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года | 01.12.2020 | 30.03.2022 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района К.С. Павловская, 8(38245)21747, economy.pmr@mail.ru |
| 3.6. | Доработка и утверждение плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года, утвержденного постановлением Администрации Первомайского района от 29.01.2016 №29 (в соответствии с разделом 1) | Доработан и утвержден план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года | 01.12.2020 | 30.03.2022 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района К.С. Павловская, 8(38245)21747, economy.pmr@mail.ru |
| 3.7. | Разработка и утверждение Порядка формирования инвестиционного паспорта в муниципальном образовании «Первомайский район» (в соответствии с разделом 2) | Разработан и утвержден Порядок формирования инвестиционного паспорта в муниципальном образовании «Первомайский район» | 01.07.2018 | 30.09.2018 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747, economy.pmr@mail.ru |
| 3.8. | Проведение анализа действующих нормативных правовых актов, при необходимости внесение изменений в соответствии с действующим законодательством | Проведен анализ действующих НПА, внесены изменения (при необходимости) | 01.07.2018 | 30.03.2022. | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747, economy.pmr@mail.ru |
| 3.9. | Проведение общественной экспертизы введения муниципальной практики Экспертной группы | Утверждение протоколом заседания Экспертной группы | 01.04.22. | 15.04.2022 | Экспертная группа |
| 3.10. | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.04.22. | 15.04.2022 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик |
| **Практика 4. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципального нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности** | Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям Н.А. Гончарук, 8(38245)22644, pmadm@tomsk.gov.ru |
| **Оценка текущего состояния:** * В муниципальном образовании «Первомайский район» разработан порядок оценки регулирующего воздействия проектов муниципального нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, утвержденный постановлением Администрации Первомайского района от 24.12.2015 №300.
* Утвержден уполномоченный орган в области оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, утвержденный распоряжением Администрации Первомайского района от 05.02.2018 №69-р «Об определении уполномоченного органа в области оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образовании «Первомайский район» (ранее Распоряжение Администрации Первомайского района от 12.02.2016 №64-р)
* Заключены соглашения о взаимодействии в проведении ОРВ:

Соглашение о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов от 10.10.2017 №2017/6 с ООО «АПК «Первомайский»;Соглашение о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов от 10.10.2017 №2017/2 с Первомайским союзом предпринимателей;Соглашение о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов от 10.10.2017 №2017/1 с НП «Первомайский Бизнес – центр»;Дополнительное соглашение №1 к Соглашению от 11.03.2015 о сотрудничестве муниципального образования «Первомайский район» и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области от 21.112.2017* [Соглашение о взаимодействии между Администрацией Томской области и Администрацией муниципального образования «Первомайский район» при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности от 20.05.2015 № 25](https://www.tomsk.gov.ru/uploads/ckfinder/1/userfiles/files/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.pdf)

**Необходимо:**1. Внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов для проектов решений Думы Первомайского района.
 |
| 4.1. | Разработка порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов для решений Думы Первомайского района | Разработан порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов для решений Думы Первомайского района | 01.08.2018 | 15.09.2018 | Главный специалист по работе с представительными органами Думы Первомайского района Манойлова М.Л., 8(38245) 2 19 62 |
| 4.2. | Принятие и утверждение порядка оценки регулирующего воздействия и проведения экспертизы проектов НПА Думы Первомайского района | Утвержден порядок оценки регулирующего воздействия и проведения экспертизы проектов НПА Думы Первомайского района | 15.09.2018 | 30.10.2018 | Главный специалист по работе с представительными органами Думы Первомайского района Манойлова М.Л., 8(38245) 2 19 62 |
| 4.3. | Проведение общественной экспертизы введения муниципальной практики Экспертной группы | Утверждение протоколом заседания Экспертной группы | 01.09.2020 | 30.09.2020 | Экспертная группа |
| 4.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.09.2020 | 30.09.2020 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик |
| **Практика 5. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг** | Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям Н.А. Гончарук, 8(38245)22644, pmadm@tomsk.gov.ru |
| **Оценка текущего состояния:** В муниципальном образовании «Первомайский район» с 2006 года действует некоммерческое партнерство «Первомайский Бизнес-центр», который включен в состав инфраструктуры поддержки предпринимательства Томской области и имеет статус муниципального центра поддержки предпринимательства (статус присвоен на основании Распоряжения Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 06.09.2006 г. № 488-р). Разработан порядок предоставления субсидий организациям, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Бизнес-центрам) утвержденный постановлением Администрации Первомайского района от 01.11.2017 № 241 (ранее действовало постановление Администрации Первомайского района от 23.12.2015 № 297)С 2015 года в районе действует Первомайский Союз Предпринимателей – свободно созданная общественная организация, объединяющая бизнесменов. В районе имеется общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Томской области.В муниципальном образовании «Первомайский район» с целью повышения информированности предпринимателей, а также популяризации предпринимательской деятельности проводятся следующие мероприятия:* Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
* Организация и проведение «Дня предпринимателя»
* Проведение районных конкурсов, приуроченных ко дню российского предпринимательства;
* Освещение в СМИ проблем и перспектив развития малого предпринимательства (не реже одного раза в месяц);
* Проведение круглых столов и семинаров для СМП.

**Необходимо:** 1. Определение перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ для субъектов малого и среднего предпринимательства
2. Информирование СМП о перечне услуг, оказываемых на базе многофункционального центра
 |
| 5.1. | Анализ реестра услуг, предоставляемых на базе МФЦ с целью подготовки перечня оказываемых услуг | Проанализирован реестр консультационных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | 01.11.2018 | 31.12.2018 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747, economy.pmr@mail.ru |
| 5.2. | Утверждение и размещение в открытом доступе на официальном сайте Администрации Первомайского района информации перечня услуг, оказываемых на базе МФЦ  | Размещен перечень услуг для СМП, оказываемых МФЦ на официальном сайте Администрации Первомайского района  | 10.01.2019 | 10.02.2019 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747, economy.pmr@mail.ru |
| 5.5. | Проведение общественной экспертизы введения муниципальной практики Экспертной группы | Утверждение протоколом заседания Экспертной группы | 01.09.2020 | 15.09.2020 | Экспертная группа |
| 5.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.09.2020 | 15.09.2020 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик |
| **Практика 6. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования**  |  |
| **Оценка текущего состояния:**В муниципальном образовании «Первомайский район» утверждены и работают:* Комиссия по инвестициям муниципального образования «Первомайский район» утвержденная постановлением Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 «Об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района». Комиссия создана с целью решения вопросов, связанных с предоставлением поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования «Первомайский район». В отношении постановления Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 «Об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района» проведена экспертиза, в целях оценки достижения заявленных в ходе разработки и принятия НПА целей регулирования, а также оценки фактических положительных и отрицательных последствий предложенного способа правового регулирования посредством анализа правоприменительной практики (Заключение №1 от 20.03.2018)
* Координационный совет по поддержке малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе Томской области», утвержденный распоряжением Администрации Первомайского района от 29.03.2018 №206-р «О создании Координационного Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Первомайский район» (ранее действовало постановление Администрации Первомайского района от 09.04.2014г № 53). Координационный Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе Томской области является постоянно действующим совещательным органом информационного и консультационного обеспечения деятельности администрации района в сфере развития малого предпринимательства.

**Необходимо:**Доработка и утверждение изменений в положение об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района, утвержденного постановлением Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 «Об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района» в соответствии с замечаниями и предложениями, поступившими в ходе экспертизы проекта (Заключение №1 от 20.03.2018) | Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям Н.А. Гончарук, 8(38245)22644, pmadm@tomsk.gov.ru |
| 6.1. | Доработка положения об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района, утвержденного постановлением Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 | Доработано положение об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района, утвержденного постановлением Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 | 01.09.2018 | 31.09.2018 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747, economy.pmr@mail.ru |
| 6.2. | Утверждение постановления Администрации Первомайского района «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 «Об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района» | Утверждено постановление Администрации Первомайского района «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 «Об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района» | 01.10.2018. | 30.10.2018. | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747, economy.pmr@mail.ru |
| 6.3. | Проведение общественной экспертизы введения муниципальной практики Экспертной группы | Утверждение протоколом заседания Экспертной группы | 01.09.2020 | 15.09.2020 | Экспертная группа |
| 6.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.09.2020 | 15.09.2020 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик |
| [**Практика 7. Практика сокращения временных и финансовых издержек предпринимателей за счет услуг МФЦ. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого**](http://pra-academy.ru/practics/207/?module=1) **и среднего предпринимательства**  | Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям Н.А. Гончарук, 8(38245)22644, pmadm@tomsk.gov.ru |
| **Оценка текущего состояния:**На территории Первомайского района осуществляет деятельность [отдел ОГКУ "ТО МФЦ" по Первомайскому району](https://mfc.tomsk.ru/current_mfc/otdely/) (Далее МФЦ). Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является существенным условием, обеспечивающим сокращение временных и финансовых издержек предпринимателей.Утверждено распоряжение Администрации Первомайского района от 20.03.2018 № 189-р «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах», заключено соглашение от 26.06.2018 № 1 «О взаимодействии областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» и Муниципального образования Первомайский район»**Необходимо:**1. анализ перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ для субъектов малого и среднего предпринимательства,
2. при необходимости заключение дополнительного соглашения с МФЦ о предоставлении государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов СМП
 |
| 7.1. | Анализ реестра муниципальных услуг в целях определения перечня муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых на базе МФЦ с целью подготовки перечня | Проанализирован реестр муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | 01.07.2018 | 15.07.2018 | Начальник Управления имущественных отношений Администрации Первомайского района И.Н. Корнева, 8(32845)22334 |
| 7,2. | Анализ реестра услуг, предоставляемых на базе МФЦ с целью подготовки перечня оказываемых услуг | Проанализирован реестр консультационных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | 01.07.2018 | 31.12.2018 | Начальник Управления имущественных отношений Администрации Первомайского района И.Н. Корнева, 8(32845)22334 |
| 7.3. | При необходимости внесение изменений в перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах | Внесены изменения в действующий нормативный правовой акт, утверждающий перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах | 10.11.2018 | 31.12.2019 | Начальник Управления имущественных отношений Администрации Первомайского района И.Н. Корнева, 8(32845)22334 |
| 7.4. | Анализ и при необходимости внесение изменений в административные регламенты оказания муниципальных услуг в части дополнения возможности получения услуг через МФЦ  | Произведен анализ и актуализированы административные регламенты предоставления муниципальных услуг | 10.01.2019 | 10.02.2019 | Начальник Управления имущественных отношений Администрации Первомайского района И.Н. Корнева, 8(32845)22334 |
| 7.5. | При необходимости заключение дополнительного соглашения с МФЦ в части предоставлении государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов СМП | Заключены дополнительные соглашения с МФЦ о предоставлении государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов СМП | 10.01.2019 | 10.12.2019 | Начальник Управления имущественных отношений Администрации Первомайского района И.Н. Корнева, 8(32845)22334 |
| 7.6. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности получения в МФЦ услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, предоставлением земельных участков, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Размещена информация на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>) в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» и районной газет «Заветы Ильича» | 10.04.2019 | 30.12.2019 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747, economy.pmr@mail.ru, Начальник Управления имущественных отношений Администрации Первомайского района И.Н. Корнева, 8(32845)22334 |
| 7.7. | Проведение общественной экспертизы введения муниципальной практики Экспертной группы | Утверждение протоколом заседания Экспертной группы | 01.09.2020 | 15.09.2020 | Экспертная группа |
| 7.8. | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.09.2020 | 15.09.2020 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик |
| **Практика 8. Развитие событийного туризма на территории муниципального образования** |  |
| **Оценка текущего состояния:**В муниципальном образовании «Первомайский район» реализуется муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Первомайского района от 06.10.2017 №230 (ранее постановление Администрации Первомайского района от 18.02.2013 №36 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2013-2017 годы». Одним из приоритетных мероприятий муниципальной программы является воссоздание исторических объектов туризма на территории района и организация на их базе туристско-рекреационных комплексов, а так же развитие событийного туризма. В настоящее время в районе накоплен краеведческий материал об истории сёл, деревень, который может способствовать в развитии в каждом поселении своего бренда. В районе накоплен богатый потенциал культурных событий и традиционных народных праздников это: Масленица, День Победы, Пышкинский фестиваль, Янов день, День села, Слёт Дедов Морозов и Снегурочек, Новогодние и Рождественские праздники, обряд Крещения, традиционные фестивали и конкурсы, которые тоже вызывают интерес у определённой категории гостей нашего района. Так же в с. Первомайское действует «Резиденция Деда Мороза» место, где дети могут окунуться в сказку.Первомайский район имеет все предпосылки для того, чтобы стать подходящим местом для всех видов сельского туризма.Развитие рекреации и туризма в районе должно привести к формированию здорового образа жизни населения и внести существенный вклад в экономику района не только от непосредственных доходов, но и оказать стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как информатизация, торговля, строительство, сельское хозяйство, предпринимательство.**Необходимо:** 1. Для развития сельского туризма необходимо: разработать «карту праздников и событий Первомайского района» в которой будут прописаны мероприятия, значимые события и туристические маршруты. «Карта событий Первомайского района» планируется к распространению как в электронном так и в бумажном формате.
2. Необходимо размещение «карты событий Первомайского района» в социальных сетях.
 | Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям Н.А. Гончарук, 8(38245)22644, pmadm@tomsk.gov.ru |
| 8.1. | Разработка «карты событий Первомайского района» | «Карта событий Первомайского района» разработана | 01.02.2020 | 01.12.2020 | Руководитель управления по развитию культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Первомайского района Н.А. Кузнецова, 8(38245)21603, perv-otdel-kylt@yandex.ru  |
| 8.2. | Проведение общественного обсуждения по разработанной «карте событий Первомайского района» Комиссией по инвестициям муниципального образования «Первомайский район»  | Проведено общественное обсуждение по разработанной «карте событий Первомайского района» с Комиссией по инвестициям муниципального образования «Первомайский район» | 01.12.2020 | 10.01.2021 | Председатель Комиссии по инвестициям муниципального образования «Первомайский район» |
| 8.3. | Размещение «карты событий Первомайского района» в социальных сетях | Размещена «карта событий Первомайского района» в социальных сетях | 10.01.2021 | 30.01.2021 | Руководитель управления по развитию культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Первомайского района Н.А. Кузнецова, 8(38245)21603, perv-otdel-kylt@yandex.ru |
| 8.4. | Проведение общественной экспертизы введения муниципальной практики Экспертной группы | Утверждение протоколом заседания Экспертной группы | 30.01.2021 | 15.02.2021 | Экспертная группа |
| 8.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 30.01.2021 | 15.02.2021 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик |

Приложение 2

 к распоряжению

 Администрации Первомайского района

от 03.02.2020 № 40-р

Состав

Экспертной группы по мониторингу внедрения в муниципальном образовании «Первомайский район» успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства

|  |  |
| --- | --- |
| Кубарева Ю.П. | Директор НП «Первомайский Бизнес – центр» - руководитель экспертной группы |
| Лукашенко В.А. | Индивидуальный предприниматель - Координатор экспертной группы |
| Члены Координационного совета |
| Разумов А.Г. | Директор ПСКПК «Колос» (по согласованию) |
| Шемерянкина М.А. | Президент Первомайского союза предпринимателей (по согласованию) |
| Рыжов Е.В. | Председатель Первомайского РАЙПО (по согласованию) |
| Андросов В.В. | Индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| Андросов Р.В. | Директор ООО «Универсал» (по согласованию) |
| Зубченко М.В.  | Индивидуальный предприниматель (по согласованию) |