Администрация Первомайского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2016                                                                                        № 63

Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов на период 2016-2020 годы»

(с изм. от 26.04.2017 № 89, от 17.06.2019 № 158, от 17.09.2020 № 187)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Первомайского района от 12.09.2013г. № 186 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов на период 2016-2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Первомайский район» (http://pmr.tomsk.ru/)/

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по социальной политике Каравацкую Е.А.

Глава Первомайского района                                         И.И. Сиберт

- Приложение  № 1 к  постановлению Администрации

- Первомайского  района  от 28.03.2016 № 63

Муниципальной программы

«Доступная среда для инвалидов»

на период 2016-2020 годы

| Наименование муниципальной программы | «Доступная среда для инвалидов на период 2016-2020 годы» (далее - Программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация Первомайского района |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Первомайского района по социальной политике Черкашина Юлия Николаевна |  |  |  |  |  |
| Участники мероприятий муниципальной программы | - Администрация Первомайского района - Администрации сельских поселений; - Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Первомайского района» (далее МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района»); - Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Администрации Первомайского района» (далее МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»); - Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Первомайского района» (далее ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Первомайского района»); - учреждения и организации всех форм собственности. |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам социальной инфраструктуры и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Первомайском районе (далее МНГ) |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - повышение уровня доступности; - совершенствование нормативной правовой базы; - предоставление услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации; - формирование благоприятного общественного мнения к проблемам инвалидов. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам (прогноз): | Расходы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Всего по источникам: в том числе | 3199,765 | 0 | 1978,947 | 120 | 1100,818 | 0 |
| Средства бюджета муниципального района | 279,701 | 0 | 157,833 | 120 | 1,868 | 0 |
| Средства областного бюджета (по согласованию) | 660,314 | 0 | 473,489 | 0 | 186,825 | 0 |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) | 2259,75 | 0 | 1347,625 | 0 | 912,125 | 0 |
| Другие источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по источникам | 3199,765 | 0 | 1978,947 | 120 | 1100,818 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Составление паспортов объектов социальной инфраструктуры -100% - Сокращение численности инвалидов, нуждающихся в проведении ремонта жилых помещений на 6 человек - количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры- 5 - количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сфере образования- 14 - количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сфере социальной защиты -1 Количество инвалидов, задействованных в культурных спортивных мероприятиях от общего числа инвалидов -45 человек Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов – 20 %. |  |  |  |  |  |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ, ОПИСАНИЕ ОСОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ.

Согласно Конвенции ООН о проблемах инвалидов, Федерального закона от 24.11.1995г. 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2015 №599 « О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», Постановление Правительства Российской Федерации от  01.12.2015г. №1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, разработана муниципальная программа  Первомайского района «Доступная среда на 2016-2020годы» (далее – Программа).

Программа направлена на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам социальной инфраструктуры и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в  Первомайском районе, а также на улучшение бытовых условий инвалидов и других МГН.

Актуальность проблемы обеспечения для инвалидов доступной среды определяется большим количеством граждан с инвалидностью, приводящей к ограничению жизнедеятельности и вызывающей необходимость развития системы социальной защиты инвалидов, комплексному подходу к ее построению. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а,  следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

В  Первомайском районе по состоянию на  1 октября 2015 года численность инвалидов составляла 1131 человек.  От общей численности населения  7,9 %- инвалидов среди взрослого населения, 1,7% - дети инвалиды.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной политики», региональной программы дополнительных мероприятий, направленных на  снижение напряженности на рынке труда Томской области проводится поддержка занятости инвалидов трудоспособного возраста путем возмещения индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от организационно-правовых форм затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения (дооснащения) вакантных рабочих мест. Так в 2014 году были оборудованы 2 рабочих места по профессиям  пилоправ и упаковщик, возместили работодателям по 100 тыс. рублей. В 2015 предоставили 2 специально оборудованных рабочих места по профессии токарь по шиномонтажу и столяр, возместили работодателям по 72 тыс.600 руб.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории Первомайского района существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

- не систематизирована, а, следовательно, не эффективна организация профилактической работы, направленной на ликвидацию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов;

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений. 
К числу таких объектов относятся учреждения системы образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта, административные здания и общественный транспорт.

По распоряжению Губернатора Томской области  от 30. 01.2013 г.  №22-р «О проведении в Томской области паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»   в Первомайском районе начали работу по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с целью объективной оценки состояния их доступности. В результате по состоянию на 01.10.2015г. обследовано на предмет доступности  123 объекта. Все паспорта доступности размещены на сайте zhit-vmeste.ru.

На территории Первомайского района  проводится работа по созданию условий для беспрепятственного доступа объектов для инвалидов. В этих целях были направлены письма к руководителям учреждений, в результате которых были оборудованы пандусами и поручнями: несколько магазинов, отделения почты, районная больница, аптеки, 13 общеобразовательных учреждений, из них 1 - оборудовано подъемной платформой, 2 – оснащены мобильными складными пандусами.  Здание Сбербанка, аптеки оборудованы кнопкой вызова «для инвалидов».  Но, несмотря на проводимую работу, большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов.

Вновь построенные фельдшеро-акушерские пункты с.  Куяново (2015 год) и с.  Уйданово (2014 год), детский сад с. Первомайское (2015год) соответствуют требованиям для беспрепятственного доступа – оборудованы пандусами, поручнями, имеется над входом навес, соответствует ширина дверного проема. В некоторых зданиях, находящихся в собственности администраций сельских поселений располагаются и помещения социальных работников, и помещения ФАП, и помещения отделений почтовой связи, и сами администрации сельских поселений, при этом имея общих вход в здание. Поэтому администрации сельских поселению несут ответственность за организацию доступности объектов для инвалидов и услуг, предоставляемых на объекте.

Не решена проблема транспортной доступности для инвалидов. Регулярные автобусный маршрут, такси на территории Первомайского района обслуживаются транспортом, принадлежащим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. На сегодняшний день, несмотря на необходимость приобретения адаптированного транспорта,  средства на приобретение специализированного транспорта для перевозки инвалидов и других МГН не предусмотрены.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

Задачей Программы является Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других МГН в приоритетных сферах жизнедеятельности в Первомайском районе.

Решением данной задачи предполагается осуществить путем реализации перечня мероприятий, направленных на:

* Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступно среды жизнедеятельности инвалидов и МГН, в частности паспортизации объектов социальной инфраструктуры;

* Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры, а также улучшение бытовых условий инвалидов путем проведения ремонтов жилых помещений;

* Предоставление услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации;

* Формирование благоприятного общественного мнения к проблемам инвалидов;

* Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образовании детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программ) условий для получения детьми – инвалидами качественного образования.

- 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Расходы на реализацию муниципальной программы с распределением по годам реализации программы и источникам финансирования приведены в приложении N 1 к муниципальной программе "Перечень программных мероприятий муниципальной программы".

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  В ТОМ ЧИСЛЕ АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий контроль и ответственность за реализацию программы осуществляет куратор Программы – заместитель Главы Первомайского района по социальной политике.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ответственное лицо предоставляет в отдел экономического развития Администрации Первомайского района документы согласно форм, утвержденных постановлением Администрации Первомайского района от 18.03.2016 № 55 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ».

Ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий программы не позднее 15 числа, месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет о выполнении Программы за год – не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы проводится ежегодно, путем сравнения текущих значений показателей с показателями предусмотренными Программой. Значение показателей приведено в  приложении N 2 к Муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы».

Целевые показатели и объемы финансирования мероприятий  программы, а также механизм ее реализации уточняются ежегодно в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств.

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач Программы, условно можно разделить на внешние и внутренние.

Внешние риски:

изменение федерального и регионального законодательства, устанавливающего меры социальной поддержки;

ухудшение экономической ситуации в стране и регионе и муниципалитете, которое может повлечь изменение объемов финансирования, что потребует пересмотра ряда мероприятий и показателей, запланированных в Программе.

К внутренним рискам относится низкая исполнительская дисциплина участников государственной программы и, как следствие, нарушение сроков исполнения мероприятий государственной программы.

Механизмом управления рисками реализации государственной программы являются:

мониторинг действующего законодательства и регулярное взаимодействие с органами исполнительной власти регионального и муниципального уровня;

привлечение внебюджетных ресурсов;

усиление контроля за ходом выполнения мероприятий программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;

своевременная корректировка мероприятий программы.

Приложение №1

3. Перечень программных мероприятий муниципальной программы

"Доступная среда для инвалидов на период 2016-2020годы"

| N п/п | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение |  |  |  |  | Сроки выполнения | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной Бюджет | Местный Бюджет | Част. инв-ции |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на формирование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  | 2016-2020 года | Администрация Первомайского района | К 2020 году составление паспортов объектов социальной инфраструктуры–100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Первомайского района» |  |
| 2 | Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доступность приоритетных объектов социальной инфраструктуры (приобретение и обустройство пандусов, оборудование помещений поручнями, оборудование санитарно-гигиенических комнат), в т.ч. |  |  |  |  |  | 2019 | Администрация Первомайского района |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |
| 2.1.1 | в сфере культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 год | Администрация Первомайского района Отдел культуры Администрации Первомайского района | Количество учреждений культуры, оборудованных с учетом доступности для инвалидов - |
|  |  | 39,70 | 0,00 | 0,00 | 39,70 | 0,00 | 2017 год (прогноз) |  |  |
|  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (прогноз) |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (прогноз) |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 год (прогноз) |  |  |
| 2.1.2 | В сфере образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 год | Администрация Первомайского района, Управление образования Администрации Первомайского района | Количество учреждений образования с учетом доступности для инвалидов |
|  |  | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 2017 год |  |  |
|  |  | 80,00, | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 2018 год |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 год |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 год |  |  |
| 3. | Мероприятия по предоставлению услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение ежегодного фестиваля для инвалидов «Преодолей себя», ежегодной Декады инвалидов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 год | Администрация Первомайского района ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Первомайского района» | Проведение фестиваля «Преодолей себя», Декады инвалидов |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 год |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 год |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 год |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 год |  |  |
| 3.2. | Деятельность коррекционных развивающих объединений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 год | Администрация Первомайского района, Управление образования Администрации Первомайского района | Увеличение количества детей – инвалидов, посещающих коррекционные развивающие объединения, обновление материально – технической базы |
| 0,000,00 |  | 97,09 | 0,00 | 0,00 | 28,633 | 0,00 | 2017 год |  |  |
|  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2018 год |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 год |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 год |  |  |
| 4. | Комплекс информационных, просветительских мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Актуализация банка данных об инвалидах |  |  |  |  |  | 2016-2020гг. | Администрация Первомайского района ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Первомайского района» | По мере необходимости, не менее 1 раза в год |
| 4.2. | Проведение совещаний, круглых столов по проблемам инвалидов и инвалидности |  |  |  |  |  | 2016-2020гг. | Администрация Первомайского района ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Первомайского района» | По мере необходимости, не менее 1 раза в полугодие |
| 4.3. | Привлечение общественного внимания к проблемам инвалидов через СМИ. |  |  |  |  |  | 2016-2020гг. | Администрация Первомайского района | Размещение информационных блоков не менее 5 в год в СМИ (местное телевидение, газета и на сайте администрации Первомайского района) |
| 5 | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях., осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам ) условий для получения детьми – инвалидами качественного образования |  |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации Первомайского района, МБДОУ ДС ОВ «Светлячок» | 1. Доля детей –инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста – 52% 2. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 3. универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в муниципальном образовании «Первомайский район»- 83% 4. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в муниципальном образовании «Первомайский район» - 79% |
| 5.1. | В сфере дошкольного образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 год | Управление образования Администрации Первомайского района, МБДОУ ДСОВ «Светлячок» | 1. Доля детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей – инвалидов данного возраста – 52%. 2. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в МО «Первомайский район» - 83%. |
|  |  | 1830,614 | 1347,625 | 473,489 | 9,5 | 0,00 | 2017 год |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 год |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 год |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 год |  |  |
| 5.2. | В сфере дополнительного образования | 1100,818 | 912,125 | 186,825 | 1,868 | 0,00 | 2019 год | Управление образования Администрации Первомайского района, МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ» | Доля детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей – инвалидов такого возраста |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 год |  |  |
| Итого: |  | 3199,765 | 2259,75 | 660,314 | 279,701 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 |  |  |
|  |  | 1978,947 | 1347,625 | 473,489 | 157,833 | 0,00 | 2017 |  |  |
|  |  | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 2018 |  |  |
|  |  | 1100,818 | 912,125 | 186,825 | 1,868 | 0,00 | 2019 |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 |  |  |

4.  Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Доступная среда для инвалидов на период 2016-2020 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Источник информации для расчета | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия, направленные на формирование нормативной правовой базы | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (доля объектов) | процент |  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2 | Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры, а также улучшение бытовых условий инвалидов путем проведения ремонтов жилых помещений | Сокращение численности инвалидов, нуждающихся в проведении ремонта жилых помещений (улучшение бытовых условий инвалидов, в т.ч. ремонт и устройство электрических, водопроводных, тепловых и канализационных сетей) | человек |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
|  |  | Доступность приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры | кол-во объектов |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доступность приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сфере образования | кол-во объектов |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|  |  | Доступность приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сфере социальной защиты | кол-во объектов |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Мероприятия по проведению услуг по культурной, спортивно - оздоровительной и социальной реабилитации | Количество инвалидов, задействованных в культурных спортивных мероприятиях от общего числа инвалидов | человек |  | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 4 | Комплекс информационных, просветительских мероприятий | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процент |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5 | Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования для детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми – инвалидами качественного образования | - Доля детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей – инвалидов данного возраста | процент |  | 30 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в МО «Первомайский район» | процент |  | 25 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей – инвалидов такого возраста | процент |  | 31 |  |  |  |  |  |