## форма 1
Приложение №1 к постановлению Администрации Первомайского района от 04.05.2016 № 89
Краткосрочный план реализации в 2016-2018 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2016-2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Вид последнего капитального ремонта 1) | Материал стен 2) | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома 3)
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | [5 empty] | всего | в том числе нежилых помещений | в том числе жилых помещений | из них жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[15 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[8 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Итого по Первомайскому району |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2469.73 | 2274.25 | 0 | 2274.25 | 1726.15 | 83 | 4634869.13 | 0 | 0 | 0 | 4465110.76 | 169758.37 | Х | Х | Х | Х
2016 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 368 | 362.1 | 0 | 362.1 | 89.6 | 13 | 2210177.43 | 0 | 0 | 0 | 2040419.06 | 169758.37 | Х | Х | Х | Х
1 | п. Улу-Юл, ул. Советская, д. 13 | 1969 |  |  | Д | 2 | 2 | 368 | 362.1 | 0 | 362.1 | 89.6 | 13 | 2210177.43 | 0 | 0 | 0 | 2040419.06 | 169758.37 | 6103.78 | 7066 | 12.2016 | 1
2017 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 465.68 | 370.6 | 0 | 370.6 | 95 | 13 | 2099424.65 | 0 | 0 | 0 | 2099424.65 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | п. Улу-Юл, ул. Советская, д. 15 | 1969 |  |  | Д | 2 | 2 | 465.68 | 370.6 | 0 | 370.6 | 95 | 13 | 2099424.65 | 0 | 0 | 0 | 2099424.65 | 0 | 5664.93 | 7066 | 12.2017 | 1
| 2018год | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1636.05 | 1541.55 | 0 | 1541.55 | 1541.55 | 57 | 325267.05 | 0 | 0 | 0 | 325267.05 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | с. Первомайское, ул. Советская, д.11 | 1982 |  |  | К | 3 | 3 | 1636.05 | 1541.55 | 0 | 1541.55 | 1541.55 | 57 | 325267.05 | 0 | 0 | 0 | 325267.05 | 0 | 211 | 211 | 12.2018 | 1

## форма 2
Приложение №2 к постановлению Администрации Первомайского района от 04.05.2016 №89
2. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации в 2016-2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого по Первомайскому району |  | 2469.73 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4634869.13 | 4634869.13
2016 год |  | 368 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2210177.43 | 2210177.43
2017 год |  | 465.68 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2099424.65 | 2099424.65
| 2018год | 1636.05 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 325267.05 | 325267.05

## форма 3
Приложение №3 к постановлению Администрации Первомайского района от 04.05.2016 №89
3. Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2016-2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Адрес МКД |  | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации4) | [25 empty] | Виды работ, установленные ст. 10 Закона Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ4)
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [11 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | ремонт крыши |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  |  | ремонт фундамента |  |  | утепление фасадов |  |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов
|  |  |  | электроснабжения |  | теплоснабжения |  | газоснабжения |  | холодного водоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | водоотведения
|  |  | руб. | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | ед. | руб. |  | кв. м | руб |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. |  | куб. м | руб. |  | кв. м | руб. |  | кв. м | руб. |  | руб. | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 | 23 |  | 24 | 25
Итого по Первомайскому району |  |  | 4634869.13 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 1291.52 | 4634869.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
2016 год |  |  | 2210177.43 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 270 | 2210177.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | п. Улу-Юл, ул. Советская, д. 13 | СМР | 2210177.43 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 270 | 2210177.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2017 год |  |  | 2099424.65 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 270 | 2099424.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #VALUE!
1 | п. Улу-Юл, ул. Советская, д. 15 | СМР | 2099424.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 270 | 2099424.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2018год |  | 325267.05 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 751.52 | 325267.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | с. Первомайское, ул. Советская, д.11 | СМР | 325267.05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 751.52 | 325267.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Форма 4
Приложение №4 к постановлению Администрации Первомайского района от 04.05.2016 №89
4. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2016-2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Итого по Первомайскому району |  | 2274.25 |  |  | 4634869.13
2016 год |  | 362.1 |  |  | 2210177.43
1 | п. Улу-Юл, ул. Советская, д.13 | 362.1 | крыша | Итого | 2210177.43 | 6103.78 | 7066
1144 |  |  |  | ремонт | 2163870.6 | 5975.9 | 6918
1145 |  |  |  | строительный контроль | 46306.83 | 127.88 | 148
2017 год |  | 370.6 |  |  | 2099424.65
2 | п. Улу-Юл, ул. Советская, д.15 | 370.6 | крыша | Итого | 2099424.65 | 5664.93 | 7066
1146 |  |  |  | ремонт | 2055438.27 | 5546.24 | 6918
1147 |  |  |  | строительный контроль | 43986.38 | 118.69 | 148
2018год |  | 1541.55 |  |  | 325267.05
3 | с. Первомайское, ул. Советская, д.11 | 1541.55 | крыша | Итого | 325267.05 | 211 | 211
1144 |  |  |  | разработка проектной документации | 232774.05 | 151 | 151
1145 |  |  |  | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 92493 | 60 | 60
¹ - расходы на разработку проектной документации, проверку достоверности сметной стоимости, проведение государственной экспертизы проектной документации, государственной историко-культурной экспертизы, строительного контроля включаются в стоимость соответствующего вида работ
1) | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения , ТС - теплоснабжения, ГС - газоснабжения, ХВС - холодного водоснабжения, ГВС - горячего водоснабжения, ВО - водоотведения, ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт, К - ремонт крыш, ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах, УФ - утепление и ремонт фасадов, ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, Ф - ремонт фундаментов, КОМП - выполнение трех и более видов работ, с учетом ранее выполняемых;
2) | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие;
3) | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор, 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания, 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья, 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив;
4) | расходы на разработку проектной документации, проверку достоверности сметной стоимости, проведение государственной экспертизы проектной документации, государственной историко-культурной экспертизы, строительного контроля включаются в стоимость соответствующего вида работ.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом,
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,