## Год о результ. мероприятий
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Форма №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по стостоянию на 1 января 2023 года
"Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе" на 2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. руб.) | [5 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  | 2020 | год | 2021 | год | 2022 | год
|  | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12
| Всего, в том числе: | 7: 244945.5187; 8: 243167.5966
1 | Федеральный бюджет | 7: 195275.86; 8: 193670.079
2 | Областной бюджет | 7: 19227.69; 8: 19178.03
3 | Местный бюджет | 7: 7947.5587; 8: 7875.0576
4 | Внебюджетные источники | 7: 22494.41; 8: 22444.43
5 | Инвестиции, в том числе:
5.1 | Федеральный бюджет
5.2 | Областной бюджет
5.3 | Местный бюджет
5.4 | Внебюджетные источники
1 | Основное мероприятие 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | 7: 28618.28; 8: 28618.28
| Федеральный бюджет | 7: 16641.06; 8: 16641.06
| Областной бюджет | 7: 2898.42; 8: 2898.42
| Местный бюджет | 7: 1584.39; 8: 1584.39
| Внебюджетные источники | 7: 7494.41; 8: 7494.41
| Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | 7: 5328.09; 8: 5328.09
| Федеральный бюджет | 7: 559.46; 8: 559.46
| Областной бюджет | 7: 2400.72; 8: 2400.72
| Местный бюджет | 7: 239.59; 8: 239.59
| Внебюджетные источники | 7: 2128.32; 8: 2128.32
| Мероприятие 1.2. Мероприятие 3. Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | 7: 23290.19; 8: 23290.19
| Федеральный бюджет | 7: 16081.6; 8: 16081.6
| Областной бюджет | 7: 497.7; 8: 497.7
| Местный бюджет | 7: 1344.8; 8: 1344.8
| Внебюджетные источники | 7: 5366.09; 8: 5366.09
2 | Основное мероприятие 2. Развитие газификации в Первомайском районе Томской области | 7: 3236.6; 8: 3236.6
| Федеральный бюджет | 7: 0; 8: 0
| Областной бюджет | 7: 3204.23; 8: 3204.23
| Местный бюджет | 7: 32.37; 8: 32.37
| Внебюджетные источники | 7: 0; 8: 0
| Мероприятие 2. Сеть газопотребления мкр.Зелёный с. Первомайское Первомайского района Томской области | 7: 3236.6; 8: 3236.6
| Федеральный бюджет | 7: 0; 8: 0
| Областной бюджет | 7: 3204.23; 8: 3204.23
| Местный бюджет | 7: 32.37; 8: 32.37
| Внебюджетные источники | 7: 0; 8: 0
3 | Основное мероприятие 3. Современный облик сельских территорий | 7: 211420.6387; 8: 209417.1866
| Федеральный бюджет | 7: 178634.8; 8: 177029.019
| Областной бюджет | 7: 13125.04; 8: 13075.38
| Местный бюджет | 7: 4660.7987; 8: 4362.7676
| Внебюджетные источники | 7: 15000; 8: 14950.02
| Мероприятие 1. Строительство блочно-модульной котельной в п. Улу-Юл, Первомайского района, Томской области. (п. Улу-Юл, ул. Комарова, 32А) | 7: 115671.74; 8: 115138.489
| Федеральный бюджет | 7: 106627.8; 8: 106330.739
| Областной бюджет | 7: 3297.85; 8: 3288.67
| Местный бюджет | 7: 746.09; 8: 519.08
| Внебюджетные источники | 7: 5000; 8: 5000
| Мероприятие 2. Капитальный ремонт здания МБОУ "Ореховская СОШ", расположенная по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Орехово, ул. Ленина, 2 | 7: 70549.441; 8: 69292.94
| Федеральный бюджет | 7: 58560.7; 8: 57408.26
| Областной бюджет | 7: 1811.23; 8: 1775.65
| Местный бюджет | 7: 3177.511; 8: 3114.96
| Внебюджетные источники | 7: 7000; 8: 6994.07
| Мероприятие 3. Капитальный ремонт кровли МБОУ "Ореховская СОШ" по адресу: Томская область, Первомайский р-н, п. Орехово, ул. Ленина, 2 | 7: 17591.8501; 8: 17378.15
| Федеральный бюджет | 7: 13446.3; 8: 13290.02
| Областной бюджет | 7: 415.96; 8: 411.06
| Местный бюджет | 7: 729.5901; 8: 721.12
| Внебюджетные источники | 7: 3000; 8: 2955.95
| Мероприятие 4. Обеспечение средствами обучения и воспитания, столовым оборудованием муниципальных общеобразовательных организаций | 7: 5005.005; 8: 5005.005
| Федеральный бюджет | 7: 0; 8: 0
| Областной бюджет | 7: 5000; 8: 5000
| Местный бюджет | 7: 5.005; 8: 5.005
| Внебюджетные источники | 7: 0; 8: 0
| Мероприятие 5. Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 7: 2602.6026; 8: 2602.6026
| Федеральный бюджет | 7: 0; 8: 0
| Областной бюджет | 7: 2600; 8: 2600
| Местный бюджет | 7: 2.6026; 8: 2.6026
| Внебюджетные источники | 7: 0; 8: 0
4 | Основное мероприятие 4. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | 7: 1670; 8: 1895.53
| Федеральный бюджет | 7: 0; 8: 0
| Областной бюджет | 7: 0; 8: 0
| Местный бюджет | 7: 1670; 8: 1895.53
| Внебюджетные источники | 7: 0; 8: 0
| Мероприятие 1. Капитальный ремонт водопровода по ул. Гагарина от дома №25 до дома № 39 в с. Комсомольск | 7: 1670; 8: 1895.53
| Федеральный бюджет | 7: 0; 8: 0
| Областной бюджет | 7: 0; 8: 0
| Местный бюджет | 7: 1670; 8: 1895.53
| Внебюджетные источники | 7: 0; 8: 0

## Год о результ. показателей
Форма №2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В |  |  |  |  | 2022 | ГОДУ
"Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе" на 2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
Стратегическая цель - Повышение уровня и качества жизни населения
Показатель цели МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Томской области, % | 1.5 | 1.5 | 0
Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек | 7 | 7 | 0 | отсутствие финансирования
Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности,(%) | 35 | 0 | -100 | Отсутствие газа в газопроводах среднего и низкого давление
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой,(%) | 30 | 30 | 0
Показатели результатов программных мероприятий | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек | 7 | 7 | 0
Обьем ввода (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях, кв.метров | 481 | 481 | 0 | кв.м. жилья приобретены свыше нормы за счет собственных
Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | 43.92 | 15.1339 | -65.5421 | Дополнительное финансирование на мероприятие
Показатели показатели оценки эффективности программных мероприятий | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество молодых семей, обратившихся для участия в программе | 5 | 5 | 0
Доля молодых семей улучшивших жилищные условия от общего количества молодых семей в сводном списке участников программы, (%) | 40 | 40 | 0
Количество муниципальных образований, на территории которых планируется приобрести жилые помещения, ед. | 1 | 1 | 0
|  |  | Ведущий специалист по целевым программам |  | Е.В. Зиновьева