## Годовой о результ. мероприятий
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Форма №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 2023 года
"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО "Первомайский район" на 2022-2024 годы
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. руб.) |  | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  | 2022 | год
|  | Утвержденно программой | Исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12
| Всего, в том числе: | 297.1 | 297.1
1 | Федеральный бюджет | 0 | 0
2 | Областной бюджет | 0 | 0
3 | Местный бюджет | 297.1 | 297.1
4 | Внебюджетные источники | 0 | 0
5 | Инвестиции, в том числе: | 0 | 0
5.1 | Федеральный бюджет | 0 | 0
5.2 | Областной бюджет | 0 | 0
5.3 | Местный бюджет | 0 | 0
5.4 | Внебюджетные источники | 0 | 0
1 | Организация подготовки проектов, приобретения буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для предприятий и учреждений, расположенных на территории Первомайского района по антитеррористической тематике | 6.75 | 6.75
| Федеральный бюджет | 0 | 0
| Областной бюджет | 0 | 0
| Местный бюджет | 6.75 | 6.75
| Внебюджетные источники | 0 | 0
2 | Обеспечение функционирования, ремонт системы видеонаблюдения потенциально-опасных мест в целях предупреждения экстремистской и террористической деятельности | 4.75 | 4.75
| Федеральный бюджет | 0 | 0
| Областной бюджет | 0 | 0
| Местный бюджет | 4.75 | 4.75
| Внебюджетные источники | 0 | 0
3 | Повышение квалификации и обучения работников органов местного самоуправления, образовательных организаций, учреждений культуры, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма | 9 | 9
| Федеральный бюджет | 0 | 0
| Областной бюджет | 0 | 0
| Местный бюджет | 9 | 9
| Внебюджетные источники | 0 | 0
4 | Услуги по осуществлению пропускного режима в здании Администрации Первомайского района по адресу: Томская обл., с. Первомайское, ул. Ленинская, д. 38 (оплата вахтеру по договору № от) | 276.6 | 276.6
| Федеральный бюджет | 0 | 0
| Областной бюджет | 0 | 0
| Местный бюджет | 276.6 | 276.6
| Внебюджетные источники | 0 | 0
А.Д. Симбухова
И.о. Главного специалиста по ГО и ЧС
<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств. <**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами. <***> - Текущие расходы. <****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП. <*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## Годовой о результ. показателей
Форма №2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
| ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В |  |  |  |  | 2022 | ГОДУ
"Противодействие экстемизму и профилактика терроризма на территории МО "Первомайский район" на 2022-2024 годы
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
Стратегическая цель - создание условий для повышения уровня жизни населения на основе обеспечения устойчивого экономического роста.
Показатель цели МП |  | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования «Первомайский район» от терроризма и экстремизма (отсутствие зарегистрированных фактов терроризма и экстремизма на территории района) ед. | 0 | 0 | 0
Показатели задач МП |  | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Количество населения района, в том числе молодежи, привлеченных к участию в проведенных мероприятиях, с целью пропаганды предотвращения экстремизма и терроризма (человек) | 3500 | 3500 | 0
2 | Общее количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма (ед.) | 5 | 5 | 0
Показатели мероприятий МП |  | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Количество разработанных планов профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории МО "Первомайский район" (ед.) | 1 | 1 | 0
2 | Количество подготовленных запросов (ед.) | 5 | 5 | 0
3 | Количество проведенных мероприятий, направленных на предупреждение экстремистской деятельности (3 сентября) (ед.) | 1 | 1 | 0
4 | Количество размещенных информаций на информационных стендах в населенных пунктах сельских послений, с цельюинформирования жителей Первомайского района о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов (ед.) | 15 | 15 | 0
5 | Наличие утвержденного списка объектов мест массового пребывания граждан по району и потенциальных объектов террористических посягательств (ед.) | 1 | 1 | 0
6 | Количество подготовленных проектов, приобретенных буклетов, плакатов,памяток и рекомендаций для предприятий и учреждений, расположенных на территории Первомайского района по антитеррористической тематике (ед.) | 200 | 270 | 35
7 | Количество размещенных информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера в местах массового пребывания граждан и потенциальных объектов террористических посягательств (ед.) | 200 | 270 | 35
8 | Количество установленных и обеспеченных, отремонтированных систем функционирования видеонаблюдения потенциально-опасных мест в целях предупреждения экстремитской и террористической деятельности (ед.) | 4 | 4 | 0
9 | Количество проведенных лекций, социалогических опросов в общеобразовательном учреждении, расположенном на территории Первомайского района на предмет выявления и обнаружения степени распространения экстремистских идей и настроений (ед.) | 2 | 2 | 0
10 | Количество человек, прошедших повышение квалификации (ед.) | 1 | 1 | 0
11 | Количество оказанных услуг по осуществлению пропускного режима в здании Администрации Первомайского района по адресу: Томская область, с. Первомайское, ул. Ленинская, д. 38 (ед.) | 1 | 1 | 0
12 | Количество установленных ограждений территории объектов ПОТП и ММПЛ в целях предупреждения экстремистской и террористической деятельности (ед.) | 1 | 0 | -100 | отсутствие финансирования
| Главный специалист по ГО и ЧС |  |  |  |  | А.Д. Симбухова