## Год о результ. мероприятий
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Форма №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
по стостоянию на 1 января 2023 года
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в МО «Первомайский район» на 2020 – 2022 годы» Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в отношении дорог, принадлежащих МО «Первомайский район» на 2020 – 2022 годы»
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования |  | Объем ассигнований (тыс. руб.) | [5 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  |  | 2021 | год | 2022 | год | 2023 | год
|  |  | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12
| Всего, в том числе: |  | 59629 | 59379.6 | 31460.05 | 30931.68 | 0 | 0
1 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Областной бюджет |  | 54000 | 53983.6 | 27000 | 26471.67 | 0 | 0
3 | Местный бюджет |  | 5629 | 5396 | 4460.05 | 4460.01 | 0 | 0
4 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Инвестиции, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Федеральный бюджет
5.2 | Областной бюджет
5.3 | Местный бюджет
5.4 | Внебюджетные источники
1 | Основное мероприятие № 1: Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе |  | 31134 | 31009.3 | 0 | 27862.62 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 27000 | 26991.8 | 27000 | 26471.67 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 1495 | 1378.5 | 1390.95 | 1390.95 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 28495 | 28370.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 27000 | 26991.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 1495 | 1378.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Осуществление деятельности по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  | 2639 | 2562.5 | 3069.1 | 3069.06 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 2639 | 2639 | 3069.1 | 3069.06 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Экономист строительства, архитектуры и ЖКХ | 12: А.Е. Ульянова

## Год о результ. показателей
Форма №2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 В |  |  |  |  | 2022 | ГОДУ
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в МО «Первомайский район» на 2020 – 2022 годы» Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в отношении дорог, принадлежащих МО «Первомайский район» на 2020 – 2022 годы»
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
Стратегическая цель - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района
Показатель цели МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, (км) | 359.8 | 359.8 | 0
Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, (км) | 9 | 4.764 | -47.0667
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (ед. на 10 тыс. жителей) | 261.31 | 247.08 | -5.4456
Показатели результатов программных мероприятий | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, (км) | 9 | 4.764 | -47.0667
Обустройства пешеходных переходов, ед | 1 | 0 | 0
Капитальный ремонт и (или) ремонт пешеходных дорожек, км | 1 | 0.153 | -84.7
Осуществление деятельности по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | 62.3 | 62.3 | 0
Показатель эффективности | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 9 | 4.764 | -47.0667
Протяженность обустроенных тротуаров (км) | 1 | 0.9495 | -5.05
Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществляется деятельность по их содержанию (ед) | 14 | 14 | 0
Экономист строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  | А.Е. Ульянова