## годовой2022
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МО "ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2020-2022 ГОДЫ", утвержденной постановлением Администрации Первомайского района от 24.04.2020 № 91
муниципальная программа «Развитие транспортной системы в МО "Первомайский район"»
наименование МП,
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
Цель Подпрограммы - Улучшение качества транспортных услуг, обеспечениенаиболее полного удовлетворения потребности населения и обеспечение равной доступности услуг общественного транспрта населению при оптимальном использовании транспортных средств
Показатели целей МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонения | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество рейсов (ед. в год) | 622 | 618 | -0.64309
Перевезено пассажиров транспортом общего пользования (чел.) | 5076 | 4570 | -9.9685
Показатели задач МП (наименование, единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонения | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество направлений маршрутов (ед.) | 4 | 4 | 0 | 3 муниципальных, 1 областной
Количество субсидируемых муниципальных маршрутов общего пользования (ед.) | 3 | 3 | 0
Показатели результатов програмных мероприятий (наименование, единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонения | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество рейсов ед. | 622 | 618 | -0.64309
Показатели эффективности (наименование, единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонения | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество перевезенных пассажиров по муниципальному маршруту "Первомайское-Улу-Юл", чел. | 3870 | 3163 | -18.2687
Количество рейсов по муниципальному маршруту "первомайское-Улу-Юл", ед. | 208 | 204 | -1.9231 | Комиссионно принято решение о начале движения с 6 января 2022 года
Количество перевезенных пассажиров по муниципальному маршруту "Первомайское-Орехово", чел. | 626 | 681 | 8.7859
Количество рейсов по муниципальному маршруту "первомайское-Орехово", ед. | 206 | 206 | 0
Количество перевезенных пассажиров по муниципальному маршруту "Первомайское-Малиновка", чел. | 577 | 726 | 25.8232
Количество рейсов по муниципальному маршруту "первомайское-Малиновка", ед. | 208 | 208 | 0 | Комиссионно принято решение о начале движения с 6 января 2022 года
Ведущий специалист отдела экономического развития Администрации Первомайского района А.В. Андросова / ___________

## годовой
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПОЯДПРОГРАММЫ № 1 по состоянию на 1 января 2023 года муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В МО "ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2020-2022 ГОДЫ» (название программы) Администрация Первомайского района (заказчик программы)
NN | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) | [5 empty] | Достигнутые результаты мероприятий | Примечание
пп |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | <****> | <*****>
|  | утверждено | исполнено | утверждено | исполнено | утверждено | исполнено
|  | программой |  | программой |  | программой
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12
| Всего, в том числе: | 2379.7 | 2176.125 | 2079 | 2079 | 2378.3485 | 4756.697
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 2079 | 0 | 2378.3485
| местный бюджет | 2379.7 | 2176.125 | 2079 | 2079 | 2378.3485 | 2378.3485
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
источники
в том числе по направлениям:
| Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
<*>, в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
источники
| в том числе по мероприятиям: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | РОСТ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ | 2379.7 | 2176.125 | 2079 | 2079 | 2378.3485 | 2378.3485
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 2379.7 | 2176.125 | 2079 | 2079 | 2378.3485 | 2378.3485
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по регулируемым тарифамна территории Первомайского района , в том числе: | 2379.7 | 2176.125 | 2079 | 2079 | 2378.3485 | 2378.3485
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 2379.7 | 2176.125 | 2079 | 2079 | 2378.3485 | 2378.3485
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Ведущий специалист отдела экономического развития Администрации Первомайского района А.В. Андросова / | __________________________