## Год о результ. мероприятий
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Форма №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по стостоянию на 1 января 2023 года
"Управление муниципальным имуществом Первомайского района на 2018-2022 годы"
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования |  | Объем ассигнований (тыс. руб.) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  |  | 2018 | год | 2019 | год | 2020 | год | 2021 | год | 2022 | год
|  |  | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12
| Всего, в том числе: |  | 2754.4 | 2293.4 | 5532.8 | 4331.1 | 4892 | 2364 | 5347.5 | 1397.97 | 7814.5 | 4872.77
1 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2731.26 | 537.47
2 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.3 | 167.21
3 | Местный бюджет |  | 2754.4 | 2293.4 | 5532.8 | 4331.1 | 4892 | 2364 | 5347.5 | 1397.97 | 4355.94 | 4168.09
4 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Инвестиции, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Федеральный бюджет
5.2 | Областной бюджет
5.3 | Местный бюджет
5.4 | Внебюджетные источники
1 | Осуществление текущей деятельности Управление имущественных отношений | 6: 0; 7: 2451; 8: 1830; 7: 2696; 8: 0; 7: 0; 8: 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Проведение оценки рыночной стоимости в отношении объектов муниципального имущества, для продажи всего |  | 81 | 81 | 81 | 39 | 30 | 40 | 27 | 45 | 60 | 80
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 81 | 81 | 81 | 39 | 30 | 40 | 27 | 45 | 60 | 80
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Проведение оценки рыночной стоимости в отношении объектов муниципального имущества, для сдачи в аренду |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 33 | 0 | 30.6 | 26 | 94 | 33
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 33 | 0 | 30.6 | 26 | 94 | 33
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Проведение технической инвентаризации объектов муниципального имущества |  | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 82 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 82 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Проведение текущего ремонта арендуемого имущества |  | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Сдача в аренду земельных участков |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Продажа земельных участков |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков |  | 249 | 249 | 150 | 51 | 290 | 24 | 314 | 48 | 124.74 | 73.5
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 249 | 249 | 150 | 51 | 290 | 24 | 314 | 48 | 124.74 | 73.5
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Проведение комплекса земельно-кадастровых работ по инвентаризации земель Первомайского района |  | 212 | 246 | 120.9 | 0 | 408 | 259 | 441 | 369.1 | 199 | 275.2
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 212 | 246 | 120.9 | 0 | 408 | 259 | 441 | 369.1 | 199 | 275.2
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Разработка карт материалов Первомайского района ( в т.ч. проведение муниципальных закупок) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Подготовка проекта планировки территории Первомайского района |  | 0 | 0 | 2500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 2500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Первомайского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770.38 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193.36 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.02 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.66 | 96.56
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 86.9
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 9.66
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.3 | 636.89
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.9 | 537.47
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 80.31
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 19.11
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Разработка проектно-сметной документации на реконтрукцию и перепланировку здания в п. Орехово |  | 495 | 0 | 495 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 495 | 0 | 495 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Перепланировка, обмерные работы и экологичксие изыскания здания и земельного участка в п. Орехово |  | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Содержание и обслуживание временно не арендуемого муниципального имущества и капитальный ремонт муниципального нежилого фонда |  | 697 | 697 | 694.4 | 694.4 | 798 | 211 | 853.9 | 529.07 | 3326.82 | 3233.78
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 697 | 697 | 694.4 | 694.4 | 798 | 211 | 853.9 | 529.07 | 3326.82 | 3233.78
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Уплата налога на добавленную стоимость, транспортного налога и прочих платежей |  | 547.6 | 547.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 380.8 | 488.6 | 443.84
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 547.6 | 547.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 380.8 | 488.6 | 443.84
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Приобретение контейнеров для образовательных организаций |  | 151.8 | 151.8 | 142.6 | 1738.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 151.8 | 151.8 | 142.6 | 1738.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Составление сметы на снос гаража на территории школы с. Первомайское |  | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Снос гаража на территории школы с. Первомайское |  | 0 | 0 | 1300 | 631.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 1300 | 631.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества |  | 0 | 0 | 0 | 340 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 340 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Опубликование муниципальных правовых актов и их проектов, доведенных до сведения жителей Первомайского района и иной официальной информации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Год о результ. показателей
Форма №2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В |  |  |  |  | 2022 | ГОДУ
"Управление муниципальным имуществом Первомайского района на 2018-2022 годы"
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
Показатель цели МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи земельных участков (тыс. рублей) | 9563.7 | 9521.4 | -0.4423
2. Количество вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального имущества в общей площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности Первомайского района (ед.) | 89 | 5 | -94.382
Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1. Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, (тыс. руб.) | 1239.5 | 1315.2 | 6.1073
2. Доходы, полученные от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, (тыс. руб.) | 2700 | 2757.3 | 2.1222
3. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, (шт.) (для продажи) | 8 | 22 | 175
4. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, (шт.) (для аренды) | 8 | 9 | 12.5
5. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, (шт.) | 0 | 0 | 0
7. Доходы, полученные от аренды земельных участков, (тыс. руб.) | 8876.7 | 9238.8 | 4.0792
8. Доходы, полученные от продажи земельных участков, (тыс. руб.) | 700 | 299.2 | -57.2571
9. Количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, (шт.) | 105 | 19 | -81.9048
10. Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы шт. | 129 | 22 | -82.9457
11. Количество разработанных карт материалов Первомайского района (ед.) | 0 | 0 | 0
15. Количество объектов, в отношении которых обеспечено содержание и обслуживания временно не арендуемого муниципального имущества и капитальный ремонт муниципального нежилого фонда (ед.) | 1 | 3 | 200
17. Количество опубликованных муниципальных правовых актов и их проектов, доведенных до сведения жителей Первомайского района и иной официальной информации (ед.) | 0 | 0 | 0
Показатели результатов программных мероприятий | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, тыс. руб | 1239.5 | 1315.2 | 6.1073
Доходы, полученные от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, тыс. руб | 2700 | 2757.3 | 2.1222
Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, шт | 8 | 22 | 175
Количетво объектов муниципальбного имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, шт | 8 | 9 | 12.5
Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, шт. | 0 | 0 | 0
Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведен текущий ремонт, ед | 0 | 1
Доходы, полученные от аренды земельных участков, тыс. руб. | 8876.7 | 9238.8 | 4.0792
Доходы, полученные от продажи земельных участков, тыс. руб. | 700 | 299.2 | -57.2571
Количество земельных участков, отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, шт | 129 | 22 | -82.9457
Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы по Первомайскому району, шт. | 79 | 18 | -77.2152
Количество, разработанных карт материалов Первомайского района (ед.) | 0 | 0 | 0
Количество подготовленных проектов планировки и межевания территории Первомайского района (ед.) | 0 | 0 | 0
Карта-план территории | 10 | 2 | -80
Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы по Первомайскому району, шт. | 4 | 2 | -50
Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы по Первомайскому району, шт. | 6 | 9 | 50
Количество объектов, на которые разработана инженерно-изыскательная документация в п. Орехово | 0 | 0 | 0
Количество объектов, в отношении которых обеспечено содержание и обслуживание временно не арендуемого муниципального имущества и капитальный ремонт муниципального нежилого фонда (ед.) | 1 | 3 | 200
Количество объектов в отношении которых была произведена уплата НДС и прочих платежей, шт. | 1 | 3 | 200
Количество приобретенных контейнеров для образовательных учреждений, ед. | 0 | 0 | 0
Количество разработанной документации по сносу объектов недвижимости, шт. | 0 | 0 | 0
Количество объектов в отношении которых будет проведен снос объектов недвижимости, шт. | 0 | 0 | 0
Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества, ед. | 0 | 0 | 0
Количество опубликованных муниципальных правовых актов и их проектов, доведенных до сведения жителей Первомайского района и иной официальной информации (ед.) | 0 | 0 | 0
Руководитель Управления имущественных отношений |  |  |  |  | О.А. Фокина