Администрация Первомайского района

636930, Томская область, Первомайский район,

с. Первомайское, ул. Ленинская, 38,тел. 2-22-54, факс 2-19-46

ИНН 7012000657

______________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2011                                                                                     № 110

Об утверждении Программы «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Первомайский район» на 2011 -2013 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Распоряжением Администрации Томской области от 30.03.2011 № 248-ра «Об утверждении программы «Развитие муниципальной службы Томской области на 2011-2013 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Программу «Развитие муниципальной службы  муниципального образования «Первомайский район» на 2011-2013 годы», согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами  (Киселева В.Н.).

Глава Администрации

Первомайского района                                                                    М.Ф.Приставка

В.Н.Киселев

2 21 69

Приложение к Постановлению

Главы Первомайского района № 110 от 31.05.2011г.

ПРОГРАММА

«РазвитиЕ муниципальной службы

муниципального образования

«ПЕРВОМАЙСКИЙ район»

на 2011-2013 годы»

Паспорт  Программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Первомайский район» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Первомайского района Томской области |
| Разработчик Программы | Управляющий делами Администрации Первомайский район |
| Цель Программы | Повышение эффективности и престижности муниципальной службы муниципального образования «Первомайский район» |
| Задачи Программы | -формирование необходимой и достаточной нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы; -внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы на муниципальной службе, включая современные методы мотивации и стимулирования; -совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; -обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе; -повышение уровня открытости муниципальной службы; -совершенствование системы мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. |
| Показатели выполнения Программы | - количество принятых муниципальных нормативных правовых актов, и количество принятых изменений в муниципальные правовые акты по вопросам развития муниципальной службы - количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, обучение по профильным направлениям деятельности (с получением свидетельства государственного образца, программа 72 часа), прошедших профессиональную переподготовку (с получением свидетельства государственного образца, программа 500 часов) за счет средств областного и местного бюджетов - количество муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, -количество вакантных муниципальных должностей и должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп, замещенных из кадрового резерва муниципального образования «Первомайский район» -количество муниципальных служащих муниципального образования «Первомайский район», имеющих индивидуальные планы профессионального развития; -количество муниципальных служащих муниципального образования «Первомайский район», принятых на муниципальную службу муниципального образования «Первомайский район» по результатам конкурса; |
| Сроки реализации Программы | 2011-2013 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | -в соответствии с бюджетом муниципального образования «Первомайский район» и бюджетом Томской области на 2011-2013 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - усовершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы; -создание системы морального и материального стимулирования эффективной профессиональной деятельности муниципальных служащих; -актуализация программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; -формирование кадрового резерва муниципального образования «Первомайский район»; -утверждение Решением Думы Первомайского района Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Первомайского района и внедрение механизма контроля за соблюдением служебного поведения и предотвращения коррупции, в том числе, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; -повышение открытости муниципальной службы; -формирование корпоративной культуры в органах местного самоуправления муниципального образования «Первомайский район»; -повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. |
| Ответственный исполнитель Программы | Управляющий делами Администрации Первомайского района |

Результативность выполнения Программы определяется в соответствии с количественными показателями, установленными в Приложении «Показатели выполнения Программы развития муниципальной службы муниципального образования «Первомайский район» на 2011-2013 г.г.».

Механизм реализации  Программы

Реализацию Программы осуществляет Управляющий делами Администрации Первомайского района при участии заинтересованных структурных подразделений.

Заказчик Программы в лице Управляющего делами осуществляет:

-сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;

-обеспечивает взаимодействие заинтересованных структурных подразделений Администрации с исполнителями программных мероприятий;

-оценку выполнения мероприятий Программы;

-мониторинг эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей;

-размещает информацию по вопросам муниципальной службы на официальном сайте администрации Первомайского района;

-предоставляет информацию Главе Первомайского района о ходе реализации Программы.

Перечень  мероприятий программы «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Первомайский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения, годы | Ответственный исполнитель | Результат проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Формирование необходимой и достаточной нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и принятие муниципальных правовых актов в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | 2011-2013 | Управляющий делами | Принятие муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы |
| 1.2. | Анализ действующих нормативных правовых актов по вопросам организации муниципальной службы, подготовка предложений по внесению изменений | 2011-2013 | Управляющий делами | Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты по вопросам муниципальной службы |
| 1.3. | Оказание методической помощи Администрациям сельских поселений по разработке муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | 2011-2013 | Управляющий делами | Принятие муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы органами местного самоуправления сельских поселений |
| 1.4. | Мониторинг соблюдения законодательства РФ и Томской области о муниципальной службе в органах местного самоуправления Первомайского района | 2011-2013 | Управляющий делами | Результаты мониторинга соблюдения законодательства РФ и Томской области о муниципальной службе в органах местного самоуправления Первомайского района. Ежеквартальный отчет в Администрацию Томской области |
| 2.Внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы на муниципальной службе, включая современные методы мотивации и стимулирования |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка нормативных актов по вопросам мотивации и стимулирования деятельности муниципальных служащих | 1 квартал 2012 | Управляющий делами | Принятие муниципальных правовых актов по вопросам мотивации и стимулирования деятельности муниципальных служащих |
| 2.2. | Организация участия муниципальных служащих в семинарах по вопросам разработки и принятия правовых актов по вопросам кадровой работы на муниципальной службе | 2011-2013 | Управляющий делами | Участие муниципальных служащих в семинарах по вопросам разработки и принятия правовых актов по вопросам кадровой работы на муниципальной службе |
| 2.3. | Организация прохождения аттестации муниципальными служащими в соответствии с принятыми муниципальными правовыми актами | ежегодно в соответствии с графиком | Управляющий делами | Результаты аттестации муниципальных служащих, принятие решений о повышении размера оплаты труда, о направлении на повышение квалификации |
| 3.Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение профессиональной подготовки муниципальных служащих | 2011-2013 | Управляющий делами, финансово - экономическое управление, управление образования, управление сельского хозяйства, Отдел культуры, ЦРБ | Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих |
| 3.2. | Внедрение современных форм взаимодействия и подготовки муниципальных служащих | 2011-2013 | Управляющий делами | Участие муниципальных служащих в видеоконференциях, тренингах, семинарах по вопросам развития муниципальной службы |
| 3.3. | Организация стажировок муниципальных служащих по профилю деятельности | 2011-2013 | Управляющий делами | Участие муниципальных служащих в стажировках |
| 3.4. | Определение приоритетных направлений дополнительного профессионального образования муниципальных служащих исходя из перспективных целей и задач муниципального образования «Первомайский район» | 2011-2013 | Управляющий делами | Составление ежегодных актуальных планов повышения квалификации, переподготовки муниципальных служащих с учетом приоритетных направлений подготовки |
| 3.5. | Проведение оценки профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов на включение в кадровый резерв муниципального образования «Первомайский район» | 2011-2013 | Управляющий делами | Формирование кадрового резерва МО «Первомайский район» |
| 3.6. | Организация обучения лиц, включенных в кадровый резерв муниципального образования «Первомайский район» | 2011-2013 | Управляющий делами | Участие лиц, включенных в кадровый резерв в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации |
| 3.7. | Проведение оценки профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов на замещение вакантных должностей муниципальной службы при проведении конкурсов на замещение должностей муниципальной службы | 2011-2013 | Управляющий делами, финансово – экономическое управление, управление образования, управление сельского хозяйства | Замещение вакантных должностей муниципальной службы по результатам конкурса |
| 3.8. | Организация работы по разработке индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих | 2011-2013 | Управляющий делами, финансово – экономическое управление, управление образования, управление сельского хозяйства | Наличие индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих |
| 4. Обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе |  |  |  |  |
| 4.1. | Содействие организационно-методическое в обеспечении деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов ; | 2011-2013 | Управляющий делами | Проведение заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов согласно утвержденному плану |
| 4.2. | Анализ принятых муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, внесение в них необходимых изменений | 2011-2013 | Управляющий делами | Принятие изменений в муниципальные правовые акты по вопросам противодействия коррупции |
| 5.Повышение уровня открытости муниципальной службы |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятия по повышению уровня открытости муниципальной службы, в том числе размещение информации о муниципальной службе на официальном сайте Администрации Первомайского района | 2011-2013 | Управляющий делами | Размещение информации о муниципальной службе на официальном сайте Администрации Первомайского района |
| 6.Совершенствование системы мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация проведения мониторинга общественного мнения об оценке качества услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Первомайский район». | 2011-2013 | Управляющий делами, финансово – экономическое управление, управление образования | Результаты мониторинга общественного мнения об оценке качества услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Первомайский район». |

Приложение № 1 к Программе

развития муниципальной службы

муниципального образования

«Первомайский район»

на 2011-2013 г.г.

Показатели выполнения

Программы «Развитие муниципальной службы муниципального образования

«Первомайский район» на 2011 – 2013 годы."

| № п/п | Наименование показателя | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество принятых муниципальных нормативных правовых актов, и количество принятых изменений в муниципальные правовые акты по вопросам развития муниципальной службы, ед. | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости |
| 2. | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, обучение по профильным направлениям деятельности (с получением свидетельства государственного образца, программа 72 часа), прошедших профессиональную переподготовку (с получением свидетельства государственного образца, программа 500 часов) за счет средств областного и местного бюджетов, %. | от 8 % до 10 % среднесписочной численности | от 8% до 10 % среднесписочной численности | от 8 % до 15 % среднесписочной численности |
| 3. | Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации в соответствующем году | не менее 95 % | не менее 95 % | не менее 98 % |
| 4. | Доля муниципальных служащих, принятых на муниципальную службу по результатам проведения конкурса | не менее 60 % | не менее 60 % | не менее 60 % |
| 5. | Доля должностей муниципальной службы, замещенных из кадрового резерва от общего числа вакантных должностей муниципальной службы | не менее 50 % | не менее 50 % | не менее 50 % |
| 6. | Доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальные планы профессионального развития | 50% среднесписочной численности | 70 % среднесписочной численности | 85 % среднесписочной численности |