Приложение N 2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 2019 года

Здоровье и образование на период 2015-2018 годы

наименование муниципальной программы,

МКУ Управление образования Администрации Первомайского района 	заказчик (координатор)

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий <****> | Примечание <***♦*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  | 2017 год |  | 2016 год |  | 2015 год |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | 12 |
| 1 | Всего, в том числе: | 10245,5 | 10903,1 | 10245,5 | 10615,8 | 10179,1 | 9692,8 | 9155,72 | 9843,92 | Создание условий образовательного процесса, гарантирующих безопасность и комфорт его участников; повышение эффективности деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных образовательных учрежденией | Изменение числа получателей |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 9436,3 | 9866,1 | 9436,3 | 9849,2 | 9436,3 | 8956,7 | 8390,6 | 8378,8 |  |  |
|  | местный бюджет | 809,2 | 1037 | 809,2 | 766,6 | 742,8 | 736,1 | 765,12 | 765,12 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Инвестиции <*>, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч |
| 3.1 | Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей, в том числе: | 1805,1 | 2307,3 | 1805,1 | 1729,4 | 1808,7 | 1713,2 | 1777,42 | 1777,42 | 337 человек обеспечены бесплатным питанием (8 руб.ООкоп.) | Изменение числа получателей |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1365,9 | 1570,3 | 1365,9 | 1262,8 | 1365,9 | 1277,1 | 1365,9 | 1365,9 |  |  |

|  | местный бюджет | 439,2 | 737 | 439,2 | 466,6 | 442,8 | 436,1 | 411,52 | 411,52 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Питание детей ОВЗ, в том числе: | 6292,8 | 6667,9 | 6292,8 | 6924,5 | 6292,8 | 6017,7 | 5247,1 | 5235,3 | 408 человек обеспечены питанием по 103 руб.ООкоп. | Изменение числа получателей |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 6292,8 | 6667,9 | 6292,8 | 6924,5 | 6292,8 | 6017,7 | 5247,1 | 5235,3 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Летний отдых,, в том числе: | 2147,6 | 1927,9 | 2147,6 | 1961,9 | 2077,6 | 1961,9 | 2131,2 | 2131,2 | Отдых детей в каникулярное время. Охват детей не менее - 958 | Недостаточ ное финансиров ание |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1777,6 | 1627,9 | 1777,6 | 1661,9 | 1777,6 | 1661,9 | 1777,6 | 1777,6 |  |  |
|  | местный бюджет | 370 | 300 | 370 | 300 | 300 | 300 | 353,6 | 353,6 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<**> . Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***>- Текущие расходы.

<****>■- Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП.

<:+**+*>- Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ

Здоровье и образование на период 2015-2018 годы

наименование муниципальной программы,

МКУ Управление образования Администрации Первомайского района
заказчик(координатор)

| Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030года, на которую направлена реализация МЦП - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) ед. | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Доля образовательных организаций, эффективно реализующих программы здоровья, % | 90 | 90 | 0 |  |  |
| Показатели задач МЦП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Доля учреждений соответствующих требованиям санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами, % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| Доля учреждений обеспечивающий оптимальную учебную и физическую нагрузку обучающихся, % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| Доля образовательных учреждений обеспечивающих качественное и сбалансированное питание, % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| Показатели эффективности (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Доля педагогических работников, применяемых современные здоровьесберегающие технологии, % | 90 | 90 | 0 |  |  |
| Доля потребителей, удовлетворенных школьным питанием, % | 90 | 90 | 0 |  |  |

<*>.

| Начальник | //?£/& гЖ'. "Щ Л'Я |
| --- | --- |
| Пеленицына Ю.С. | : Si j,\ документо&Л * i\ C О \ J Д; - |
| 23038 |  |

И.А.Скирточенко

*