Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района на 2018-2021 годы»
заказчик-Администрация муниципального образования «Первомайский район»

| Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030года, на которую направлена реализация МЦП - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) ед. | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Сокращение количества дорожно- транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими. | 18 | 19 | 105,5 | Разрабатывают ся дополнительны е мероприятия по снижению ДТП |  |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Проведение различных мероприятий, направленных на снижение ДТП, обучению правилам дорожного движения, их соблюдению | 100 | 100 |  | Разрабатывают ся дополнительны е мероприятия по снижению ДТП |  |
| Приобретение автотранспортных средств, отвечающих требованиям правил безопасности перевозки детей | 1 | 1 |  |  |  |
| Количество вовлеченных в реализацию мероприятий МЦП (детей) | 430 | 430 |  |  |  |
| Показатели мероприятий МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество установленных и замененных дорожных знаков, ед | л J | 0 |  | Отсутствие финансировани я |  |
| Количество изготовленных и размещенных баннеров, ед | 1 | 0 |  | Отсутствие финансировани я |  |
| Количество проведенных встреч, ед | 20 | 20 | 100 |  |  |
| Количество информационных материалов, ед | 50 | 50 | 100 |  |  |
| Количество автотранспортных средств, ед | 1 | 1 | 100 |  |  |
| Количество проведенных профилактических мероприятий, ед | 60 | 60 | 100 |  |  |
| Показатели эффективности МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |

| Сокращение количества дорожно- транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими, ед. | 18 | 18 | 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных различных мероприятий, направленных на снижение ДТП, обучению правилам дорожного движения, их соблюдению, ед. | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Количество вовлеченных в реализацию мероприятий МП детей, чел. | 430 | 430 | 100 |  |  |
| Приобретение автотранспортных средств, отвечающих требованиям правил безопасности перевозки детей, в 00, ед. | 1 | 1 | 100 |  |  |

инженер по проектно-сметной работе
отдела строительства, архитектуры и
ЖКХ Администрации Первомайского
Района

А.С.Тычинина

Приложение №1 к постановлению Администрации Первомайского района от 26.11.2018 №405

Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 2018 года

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района

на 2018-2021годы»

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (гыс. рублей) |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Всего, в том числе: | 1216,6 | 1225,33 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 593,3 | 603,6 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 623,3 | 621,73 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | в том числе по направлениям: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Инвестиции <*>, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наименование мероприятия приобретение автотранспортных средств, отвечающих требованиям правил безопасности перевозки детей | 1216,6 | 1225,33 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 593,3 | 603,6 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 623,3 | 621,73 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

инженер по проектно-сметной работе отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского Района

А.С.Тычинина