Приложение N 2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ

Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 2019 года

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Первомайского района на 2018-2020 годы»

(название программы)

Администрация Первомайского района
(заказчик программы)

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий <****> | Приме чание <*****-> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |  |
|  |  | утвер ждено про граммой | испол нено | утвер ждено про граммой | испол нено | утвержде но програм мой | испол нено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ■ft 5 ■ | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
|  | Всего, в том числе: | 2142,780 | 2142,780 | 2850,000 | 0,000 | 3150,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1809,080 | 1809,080 | 2442,000 | 0,000 | 2708,000 | 0,000 |  |  |
|  | местный бюджет | 333,700 | 333,700 | 408,000 | 0,000 | 442,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие объектов инфраструктуры, всего, в том числе: | 425,000 | 425,000 | 430,000 | 0,000 | 435,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 340,000 | 340,000 | 344,000 | 0,000 | 348,000 | 0,000 |  |  |

|  | областной бюджет | 340,000 | 340,000 | 344,000 | 0,000 | 348,000 | 0,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местные бюджеты | 85,000 | 85,000 | 86,000 | 0,000 | 87,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Распространение информационно-методических материалов для начинающих предпринимателей, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Развитие и обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, всего, в том числе: | 425,00 | 425,00 | 430,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 340,00 | 340,00 | 344,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | 85,00 | 85,00 | 86,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Организация участия муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2018-2020 годы" в областном конкурсе на предоставление субсидий для реализации в установленном порядке муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Финансовая поддержка деятельности СМП, в том числе: | 1447,300 | 1447,300 | 1800,000 | 0,000 | 2000,000 | 0,000 |  | « |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1367,300 | 1367,300 | 1710,000 | 0,000 | 1900,000 | 0,000 |  |  |

|  | местные бюджеты | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Материальное обеспечение предпринимательских бизнес проектов, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Поддержка стартующего бизнеса, всего, в том числе: | 1447,30 | 1447,30 | 1800,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 1367,30 | 1367,30 | 1710,00 | 0,00 | 1900,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе: | 114,780 | 114,780 | 220,000 | 0,000 | 235,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 74,780 | 74,780 | 176,000 | 0,000 | 188,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 40,000 | 40,000 | 44,000 | 0,000 | 47,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение «Дня российского предпринимательства», оглашение районных конкурсов, всего, в том числе: | 80,00 | 80,00 | 170,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 50,00 | 50,00 | 136,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | 30,00 | 30,00 | 34,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |

| 3.2 | Проведение районных конкурсов "Лучшее малое предприятие (предприниматель) Первомай-ского района" и "Народное при-знание", «Нарисуй свой бизнес», «Бизнесмен, бизнес - леди Первомайского района», «Ярмарка ремесел», «Битва дворов», всего, в том числе: | 34,78 | 34,78 | 50,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 24,78 | 24,78 | 40,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 1.3 | Освещение в СМИ проблем и перспектив развития малого предпринимательства, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Информационно-образовательная поддержка малого предпринимательства, в том числе: | 14,000 | 14,000 | 70,000 | 0,000 | 75,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 9,000 | 9,000 | 56,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 5,000 | 5,000 | 14,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение семинаров с участием предпринимателей по вопросам заключения трудовых договоров и коллективных соглашений, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| 4.2 | Информирование о региональных и муниципальных формах поддержки малого и среднего предпринимательства, разъяснения, помощь в подготовке документов для участия СМИ* в региональных конкурсах, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.3 | Осуществление консультаций предпринимателям по вопросам социально - трудовых отношений, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.4 | Ведение реестра СМИ* - получателей поддержки, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.5 | Предоставление организационно - консультационных услуг безработным гражданам по вопросам организации самозанятости, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | « |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

6

| 4.6 | Организация участия СМП* в областных конкурсах в сфере малого предпринимательства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.7 | Информационная и консультационная поддержка в сфере организации и ведения предпринимательской деятельности: организация и проведение семинаров, конференций, консультаций, круглых столов, направленных на повышение профессионального уровня СМП*, в том числе: | 14,00 | 14,00 | 70,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 9,00 | 9,00 | 56,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | 5,00 | 5,00 | 14,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Содействие развитию и поддержка сельхозпроизводителей, лесной отрасли и рыбной промышленности Первомайского района, в том числе: | 113,300 | 113,300 | 235,000 | 0,000 | 290,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 120,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 113,300 | 113,300 | 155,000 | 0,000 | 170,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение конкурсов среди коллективов, производственных подразделений, работников сельского хозяйства по итогам летне - осеннего комплекса сельскохозяйственных работ в октябре 2018-2020 гг., в том числе: | 113,30 | 113,30 | 135,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | * |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | 113,30 | 113,30 | 135,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |  |  |

|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Организация и проведение дня работников леса., в том числе: | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.2 | Организация промышленного лова рыбы и ее первичной переработки, (приобретение оборудования для глубокой переработки рыбы (коптилка)., в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Развитие молодежного предпринимательства, в том числе: | 28,400 | 28,400 | 95,000 | 0,000 | 115,000 | 0,000 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 18,000 | 18,000 | 76,000 | 0,000 | 92,000 | 0,000 |  |  |
|  | местные бюджеты | 10,400 | 10,400 | 19,000 | 0,000 | 23,000 | 0,000 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Информационная и организационная поддержка реализации проекта подготовки молодежных бизнес - команд, в том числе: | 14,40 | 14,40 | 35,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 9,00 | 9,00 | 28,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | 5,40 | 5,40 | 7,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |  | t |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.2 | Проведение конкурса «Территория делового успеха, в том числе: | 14,00 | 14,00 | 60,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |  |  |

|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | 9,00 | 9,00 | 48,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | 5,00 | 5,00 | 12,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.3 | Организация встреч и экскурсий для школьников на предприятиях малого и среднего бизнеса, в том числе: | 14,00 | 14,00 | 60,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 9,00 | 9,00 | 48,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | 5,00 | 5,00 | 12,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***>- Текущие расходы.

<****> _ Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП.

<***♦*> - Графа "Примечание” обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

ФормаМ 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Первомайского района на 2018-

2020 годы»
наименование МП,

Администрация Первомайского района

| Наименование соответствующей стратегической цели Программы социально-экономического развития Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) | ■. План | Факт | Откло нение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), ед. | 415 | 405 | 97,6 | Повышение налогов | Популяризация предпринимательской деятельности, проведение обучающих (разъясняющих) мероприятий для СМП |
| Сумма поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ), млн.р. | 120 | 143,3 | 119,4 |  |  |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) |  |  | Откло нение (%) |  | Принимаемые |
|  | План | Факт |  | Причины отклонений | меры по устранению невыполнения |
| Количество получателей поддержки, ед. | 3 | 5 | 166,7 |  |  |
| Количество созданных рабочих мест получателями поддержки, ед. | 5 | 15 | 300 |  |  |
| Количество СМП, воспользовавшихся услугами поддержки СМП, ед. | 60 | 85 | 141,7 |  |  |
| Повышение квалификации кадров СМП, чел. | 1 | 6 | 600 |  |  |
| Широкое информирование населения о предпринимательской деятельности, формирование положительного общественного мнения о малом предпринимательстве, популяризация положительного опыта развития СМП (количество проведенных мероприятий) | 5 | 5 | 100 |  |  |
| Показатели результатов программных мероприятий (наименование и единица измерения) | План | Факт | Откло нение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, ед. | 3 | 5 | 166,7 |  |  |
| Количество соглашений, заключенных с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства (Бизнес-Центрами), ед. | 2 | 2 | 100 |  |  |
| Количество участников мероприятий, проведенных в рамках празднования дня Российского предпринимательства, ед. | 50 | 172 | 344 | В отчетном году проведено |  |
| Количество проведенных мероприятий, проведенных в рамках празднования «Дня Российского предпринимательства», ед. | 4 | 9 | 225 | больше мероприятий, чем было запланировано |  |
| Количество субъектов малого и среднего Предпринимательства участников районного конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) Первомайского района), ед. | 9 | 8 | 88,9 | Конкурс не пользуется спросом среди СМП. Необходимо пересмотреть положение по конкурсу и при необходимости разработать новый конкурс |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства участников конкурса «Народное признание», ед. | 6 | 69 | 1150 | необходимо корректировка показателей |  |

|  | -liLl |  |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства участников конкурса «Бизнесмен, Бизнеследи Первомайского района», ед. | 6 | 24 | 400 |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства участников конкурса «Ярмарка ремесел», ед. | 6 | 18 | 300 |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства участников конкурса «Битва дворов», ед. | 2 | 3 | 150 |  |  |
| Количество работ, поступивших на конкурс «Нарисуй свой бизнес», ед. | 5 | 19 | 380 |  |  |
| Количество мероприятий информационной и консультационной поддержки (семинары, круглые столы, консультации), ед. | 12 | 15 | 125 |  |  |
| Количество мероприятий реализации проекта подготовки молодежных бизнес-команд, ед. | 3 | 3 | 100 |  |  |
| Количество участников мероприятий реализации проекта подготовки молодежных бизнес-команд, ед. | 70 | 86 | 122,8 |  |  |
| Количество участников конкурса «Территория делового успеха», ед. | 10 | 10 | 100 |  |  |
| Количество проведенных мероприятий, ед | 3 | 3 | 100 |  |  |
| Количество участников конкурса среди коллективов, производственных подразделений, работников сельского хозяйства по итогам летнеосеннего комплекса сельскохозяйственных работ в октябре мес. 2018-2020 годов, ед. | 20 | 20 | 100 |  |  |
| Количество победителей конкурса среди коллективов, производственных подразделений, работников сельского хозяйства по итогам летнеосеннего комплекса сельскохозяйственных работ в октябре мес. 2018/-2020 годов, ед. | 20 | 20 | 100 |  |  |
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на фермах района, относящихся к СМП, ед. | 2 | 2 | 100 |  |  |
| Количество организаций-участников мероприятий, ед. | 4 | 4 | 100 |  |  |
| Показатели эффективности (наименование и единица измерения) | План | Факт | Откло нение (%) | Причины отклонении | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 47 | 44 | 93,6 | по данным с единого реестра СМП (https://rmsp.nalog.ru/) |  |
| Количество консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 300 | 665 | 221,7 | необходимо корректировка показателей |  |
| Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (конкурсы, семинары, круглые столы и т.п.), ед. | 12 | 15 | 125 |  |  |

I