\

Приложение N 2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 2019 года

Развитие поискового движения в Первомайском районе на 2016-2018 годы
наименование муниципальной программы,

МКУ Управление образования Администрации Первомайского района

| N N пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий <****> | Примечание <****♦> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  | 2017 год |  | 2016 год |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | исполнено | утверждено программой | исполнено | утверждено программой | исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | 12 |
| 1 | Всего, в том числе: | 126,50 | 40,0 | 130,5 | 40,0 | 134,0 | 42,5 | Приобретение 20 камуфляжных теплых курток |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 90,0 | 40,0 | 79,0 | 40,0 | 131,0 | 42,5 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 36,5 |  | 51,5 | 0 | 3,0 |  |  |  |
| 2 | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1 | Инвестиции <*>, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2 | Приобретение комплектов формы отряда, всего | 20,0 | 40,0 | 20,0 | 40,0 | 0 | 0 |  | Изменение числа получателей |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 40,0 | 20,0 | 40,0 |  |  |  |  |

|  | .«^бюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 3. | Поездка на слет Сибирского Федерального округа в Кемеровской области «Наследники Победы» | 25,0 | 0 | 20,0 | 0 | 24,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 20,0 | 0 | 24,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 25,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. 4. | Приобретение хозяйственного и туристско-поискового оборудования | 20,0 | 0 | 16,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 0 | 16,8 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 5. | Проживание в Санкт- Петербурге в хостеле во время поездки на вахту памяти | 8,0 | 0 | 8,0 | 0 | 7,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 7,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 8,0 | 0 | 8,0 | 0 |  |  |  |  |
| 2. 6. | Поездка на Всероссийский слет школьных поисковых отрядов | 40,0 | 0 | 40,0 | 0 | 40,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 40,0 | 0 |  |  | 40,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 40,0 | 0 |  |  |  |  |
| 2. 7. | Награждение активистов школьных музеев и поисковиков за активную поисковую деятельность в 2017-2018 гг | 10,0 | 0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 0 | 9,0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 8. | Поездка на слет в г.Томск | 3,5 | 0 | 3,5 | 0 | 3,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 3,5 | 0 | 3,5 | 0 | 3,0 | 0 |  |  |

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<**> . Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***>- Текущие расходы.

<****>- Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участнико&даршриятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП.

<*****>- Граф^*Йр5»е%анобязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результ^^^)^!0^^Й^й^1% соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Начальник

Й.А.Скирточенко

Пеленицына Ю.С.

23038

Форма 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие поискового движения в Первомайском районе на 2016-2018 годы

наименование мп

МКУ Управление образования Администрации Первомайского района

заказчик (координатор)

| Повышение уровня и качества жизни населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Увеличение количества статей в СМИ и в Интернет- ресурсах о поисковом движении в Первомайском районе | 32 | 32 | 0 |  |  |
| Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Увеличение численности бойцов и волонтеров поискового отряда «Земляки» Первомайского района | 50 | 50 | 0 |  |  |
| Увеличение количества юных поисковиков, прошедших обучение основам поисковой деятельности на слетах, в школе юного поисковика | 27 | 27 | 0 |  |  |
| Увеличение информации о земляках, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной, советско-финской и войны с Японией (компьютерные файлы) | 200 | 200 | 0 |  |  |
| Увеличение в отряде количества электронных поисковых приборов - металлоискатель, GPS- навигатор, рация для обучения и проведения поисковой деятельности | 8 | 8 | 0 |  | t |
| Увеличение количества предметов военной поры, привезенных бойцами поискового отряда «Земляки» с мест сражений - Вахт памяти | 65 | 65 | 0 |  |  |
| Показатели результатов программных мероприятий | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению |

|  |  |  |  |  | невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели эффективности (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Увеличение численности бойцов и волонтеров поискового отряда «Земляки» Первомайского района | 50 | 50 | 0 |  |  |
| Увеличение количества юных поисковиков, прошедших обучение основам поисковой деятельности на слетах, в школе юного поисковика | 27 | 27 | 0 |  |  |
| Увеличение информации о земляках, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной, советско-финской и войны с Японией (компьютерные файлы) | 200 | 200 | 0 |  |  |
| Увеличение в отряде количества электронных поисковых приборов - металлоискатель, GPS- навигатор, рация для обучения и проведения поисковой деятельности | 8 | 8 | 0 |  |  |
| Увеличение количества предметов военной поры, привезенных бойцами поискового отряда «Земляки» с мест сражений - Вахт памяти | 65 | 65 | 0 |  |  |

Начальник

Пеленицына Ю.С. 23038