Приложение N 2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ

Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 2019 года

«Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы»

(название программы)

Администрация Первомайского района
(заказчик программы)

| N N пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий <****> | Примечание <****♦> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020год |  | 2021 год |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено |  |  |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | 12 |
|  | Всего, в том числе: | 300,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 1 | Изготовление бани |
|  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 200,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: | 300,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 200,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: | 300,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Наименование мероприятия, всего, в том числе: Обустройство зон отдыха на «Яновом Хуторе» изготовление бани | 300,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 1 | Изготовление бани |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 200,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<**> . Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***>- Текущие расходы.

<****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП.

<*♦***> _ ррафа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Методист по туризму

Т.А. Касуцкая

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ

<*>

«Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2018-2022годы».

наименование МП,

Администрация Первомайского района
заказчик(координатор)

| Наименование соответствующей стратегической цели Программы социально-экономического развития Первомайского района Специализация в качестве туристско-рекреационной зоны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| 1.Число рабочих мест | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| 2.Число мест размещения(койка-мест) | 4 | 2 | 50 | Было выделено недостаточное финансировани е |  |
| 3.Увеличение зон отдыха | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| 1 .Колочество туристско-рекреационных кластеров | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 2.Количество проведенных мероприятий на территории района | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 |
| 3.Количество туристов, привлеченных в Первомайский район | 11000 | 11000 | 100 |  |  |
| 4.Количество разработанных и реализованных маршрутов | 1 | 2 | 200 | 0 |  |
| Показатели результатов программных мероприятий (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| 1.количество территорий, на которых проведена оценка потенциала | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 2.количество разработанных туристических и экскурсионных маршрутов | 1 | 2 | 200 |  |  |
| 3.изготовление бани | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 4.размещение и поддержка на сайте культуры информации о туристическом потенциале района | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 5.количество статей в СМИ | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| 6.количество буклетов | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 7.количество объектов, находящихся на содержании | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| 8.продвижение туристического продукта, для привлекательности и развития туристической деятельности в районе. Количество реализованной продукции. | 50 | 65 | 130 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| 1 .Число рабочих мест | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |

| 2.Число мест для размещения (койка- мест) | 4 | 2 | 50 | Было выделено недостаточное финансировани е |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З.Увелечение зон отдыха | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 4.Количество туристско-рекреационных кластеров | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 5.Количество проведенных мероприятий на территории района | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 |
| б.Количество туристов, привлеченных в район | 11000 | 11000 | 100 |  |  |
| 7.Количество разработанных и реализованных маршрутов | 1 «Эсто некий маршр ут в Сибир и» | 0 | 0 | В процессе разработки |  |

<*> - Наименование и плановые значения показателей указывают

Методист по туризму

Т.А.Касуцкая