Приложение N 2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ

Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 2019года

Муниципальная программа"Улучшение условий и охраны труда в Первомайском районе на 2014 - 2018 годы"

Администрация Первомайского района

(заказчик программы)

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Достигну- тые результаты мероприя тий | Примечание ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего, в том числе: | 1868 | 1318 | 60 | 60 | 70 | 70 | 40 | 40 | 39,99097 | 39,99097 |  |  |
|  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1868 | 1318 | 60 | 60 | 70 | 70 | 40 | 40 | 39,99097 | 39,99097 |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 | Проводить экспертизу коллективных догово- ров(изменений и дополнений), поступающих на уведомительную регистрацию на соответствие требований законодательства об охране труда | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Проведена экспертиза 12 коллективных договоров (изменений и дополнений), поступающих на уведомительную регистрацию, на соответствие требованиям законодательства об охране труда План-10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Оказывать методическую помощь по организации работы по охране труда организациям района | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | 5 организациям оказана методическая помощь по организации работы по охране труда Г1лан-5 |  |
| 6 | Разрабатывать проекты нормативных правовых актов по охране труда | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Разработано 3 проекта нормативных правовых актов по охране труда План-3 | Ч |

| 7 | Информировать население района о состоянии условий и охраны труда через средства массовой информации | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | подготовлены 5 выступления на Первомайском ТВ и «Заветах Ильича», информация размещена на сайте Администрации Первомайского района План-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Проводить районные совещания по вопросам охраны труда | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | проведено I районное совещание - семинар План- I |  |
| 9 | Проводить семинары для работодателей и специалистов по вопросам охраны труда | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Проведено 2 семинара в организациях района План- 2 |  |
| 10 | Организовать проведение районного конкурса «Лучшая организация Первомайского района по охране труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в районном конкурсе «Лучшая организация Пер- вомайского района по охране труда» приняло участие 5 организаций План- 5 | t |
|  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Организовать проведение детского творческого конкурса по охране труда «Я рисую безопасный труд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников детского |  |

|  | федеральный бюджет | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  | творческо- го конкур- са по охра- не труда «Я рисую безопасный труд» составило 43 человек План- 30 | ■> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | - |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,99097 | 9,99097 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Принимать участие в областном месячнике охраны труда, посвященном Всемирному дню охраны труда | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Разработан план мероприятий посвященных Всемирному дню охраны труда Принято участие в областном месячнике охраны труда. |  |
| 13 | Обеспечить контроль за регулярным проведением первичных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных учреждений | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Проведены медицинские осмотры 707 работникам План- 700 |  |

| 14 | Организовывать мониторинг результатов специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест) | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | В 43 организациях проведена (полностью или частично) специальная оценка условий труда (до 01.01.2014 - аттестация рабочих мест) План- 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Организовывать мониторинг производственного травматизма в организациях района | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | 44 организаций принимают участие в мониторинге условий и охраны труда План-44 |  |

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.	/

<**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***> - Текущие расходы.

<:****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП.

<*****> - Графа "Примечание” обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ

«Улучшение условий и охраны труда в Первомайском районе на 2014 - 2018 годы»

заказчик - Администрация муниципального образования «Первомайский район»

| Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030года, на которую направлена реализация МЦП - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) ед. | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более со смертельным исходом | 2,0 | 0,39 | -80.9 | Уменьшение числа несчастных случаев на производстве |  |
| Показатели задач МЦП (наименование и единица измерения). Показатели результатов про1раммных мероприятий (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения 1 |
| Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в экономике района | 39 | 38 | 1 | Недостаточное финансирование муниципальных учреждений, отсутствие собственных средств |  |
| Задача 1. Увеличение количества рабочих мест, соответствующих нормативным требованиям охраны труда на основе специальной оценки условий труда (до 01.01.2014 - аттестации рабочих мест) |  |  |  |  |  |
| Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (до 01.01.2014 - аттестация рабочих мест по условиям труда) | 170 | 434 | 255 |  |  |
| Количество заседаний трехсторонней комиссии, на которых рассматривались вопросы охраны груда | 2 | 2 | 100 |  |  |
| Количество организаций, которым оказана методическая помощь в заключении (внесении изменений, дополнений) коллективного договора | 15 | 16 | 107 |  |  |
| Количество коллективных договоров, изменений и дополнений к ним, прошедших экспертизу | 10 | 12 | 120 |  |  |
| Количество организаций, которым оказана методическая помощь по организации работы по охране труда | 5 | 5 | 100 |  |  |
| Задача 2. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда |  |  |  |  |  |

| Количество разработанных проектов | 3 | 3 | 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  |  |  |  |  |
| Количество выступлений по вопросам охраны труда в районных СМИ | 4 | 5 | 125 |  |  |
| Количество проведенных районных совещаний по вопросам охраны труда | 1 | 1 | 100 |  |  |
| Количество проведенных семинаров для работодателей и специалистов по вопросам охраны труда | 2 | 2 | 100 |  |  |
| Количество организаций, участвующих в районном конкурсе «Лучшая организация Первомайского района по охране труда» | 5 | 5 | 100 |  |  |
| Количество участников детского творческого конкурса по охране труда «Л рисую безопасный труд» | 30 | 30 | 100 |  |  |
| Задача 4. Профилактические мероприятия, направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний |  |  |  |  |  |
| Количество работников муниципальных учреждений, прошедших медицинский осмотр | 700 | 700 | 100 |  |  |
| Задача N 5. Проведение мониторинга условий и охраны труда |  |  |  |  |  |
| Количество организаций, в которых проведена (полностью или частично) специальная оценка условий труда (до 01.01.2014 - аттестация рабочих мест) | 40 | 44 | ПО |  |  |
| Количество организаций, принимающих участие в мониторинге условий и охраны труда | 44 | 45 | 102 |  |  |
| Показатели эффективности (наименование и единица измерения) |  |  |  |  |  |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более со смертельным исходом | 2.0 | 0,39 | -80,9 | Уменьшение числа несчастных случаев на производстве |  |

Главный специалист ио муниципальным услугам и трудовым отношениям

Э.М. Бочарникова