Приложение 2 к постановлению Администрации Первомайского района от	№

форма 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 2019 года

"Управление муниципальным имуществом на 2018-2022 годы”

(название программы)

(заказчик программы)

| N N пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий <-****> | Примечание <-*****-> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  | 20 год |  | 20 год |  | 20 год |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего, в том числе: | 2754.4 | 2259,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2754,4 | 2259,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 81 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Проведение оценки рыночной стоимости в отношении объектов муниципального имущества, для продажи | 81 | 81 |  |  |  |  |  |  | В отношении 27 объектов |  |
|  | Наименование мероприятия, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Проведение оценки рыночной стоимости в отношении объектов муниципального имущества, для сдачи в аренду | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  | В отношении 8 объектов |  |
|  | Наименование мероприятия, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 249 | 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков | 249 | 249 |  |  |  |  |  |  | В отношении 83 зем уч. |  |
|  | Наименование мероприятия, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 212 | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 4. Проведение комплекса земельно-кадастровых работ по инвентаризации земель Первомайского района | 212 | 212 |  |  |  |  |  |  | В отношении 41 зем уч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Подготовка проекта планировки территории Первомайского района | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Перенос сроков выполнения работ на 2019 год. |
|  | Наименование мероприятия, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 495 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Разработка проектно - сметной документации на реконструкцию и перепланировку здания в п.Орехово | 495 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 11 ере нос сроков выполнения работ на 2019 год. |
|  | Наименование мероприятия, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 297 | 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Планировка, обмерные работы и экологические изыскания здания и земельного участка в ¦ п.Орехово | 297 | 297 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

ч

|  | 11аименование мероприятия, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 697 | 697 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Содержание и обслуживание временно не арендуемого муниципального имущества и капитальный ремонт муниципального нежилого фонда | 697 | 697 |  |  |  |  |  |  | 1 объект |  |
|  | Наименование мероприятия, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 547,6 | 547,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Уплата налога на добавленную стоимость, транспортного налога и прочих платежей | 547,6 | 547,6 |  |  |  |  |  |  | Уплачено 2 налога |  |
|  | Наименование мероприятия, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 151,8 | 151,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Приобретение контейнеров для образовательных учреждений | 151,8 | 151,8 |  |  |  |  |  |  | 25 контейнеров | * |

J

*

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<**> . Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***> - Текущие расходы.

<****> _ указЫваюхся показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП.

<*♦***> . Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МГ1, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Годовой отчет о реализации МП представляются заказчиками и координаторами МП в отдел промышленности, экономики и жизнеобеспечения администрации Первомайского района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

форма 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ

<*>

’’Управление муниципальным имуществом на 2018-2022 годы”

наименование МП, заказчик (координатор)

| Наименование соответствующей стратегической цели Программы социально-экономического развития Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | От клонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| 1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи земельных участков (тыс. рублей) | 5905,2 | 5905,2 | 100 |  |  |
| 2. Количество вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального имущества в общей площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности Первомайского района (ед.) | 86 | 86 | 100 |  |  |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| 3. Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, тыс. руб | 667 | 667 | 100 |  |  |
| 4.Доходы, полученные от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, (тыс. руб.) | 2983 | 2983 | 100 |  |  |
| 5. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, шт. | 26 | 27 | 103,9 |  |  |
| 6. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, шт. | 8 | 8 | 100 |  |  |
| 7. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведен текущий ремонт, ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9. Доходы, полученные от аренды земельных участков, тыс. руб. | 5700 | 6371 | 111.78 |  |  |
| 10. Доходы, полученные от продажи земельных участков, тыс. руб. | 205,2 | 650,7 | 317,11 |  |  |
| 11. Количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, шт. | 83 | 83 | 100 |  |  |
| 12. Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы шт. | 34 | 41 | 120.6 |  |  |
| 13Количество разработанных карт материалов Первомайского района (ед.) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13. Количество подготовленных проектов планировки и межевания территории Первомайского района (ед.) | 0 | 0 | 0 |  |  |

f

//

| 14. Количество объектов на которые разработана проектно- сметная документация (ед.) | 1 | 0 |  | Перенос сроков выполнения работ на 2019 год. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. Количество объектов на которые разработана инженерно - изыскательная документация в п.Орехово (ед.) | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 16. Количество объектов, в отношении которых обеспечено содержание и обслуживания временно не арендуемого муниципального имущества и капитальный ремонт муниципального нежилого фонда (ед.) | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 17. Количество объектов в отношении которых была произведена уплата НДС, шт. | 2 | 2 | 100 |  |  |
| 18. Количество приобретенных контейнеров, ед. | 25 | 25 | 100 |  |  |
| 19. Количество опубликованных муниципальных правовых актов и их проектов, доведенных до сведения жителей Первомайского района и иной официальной информации (ед.) | 14 | 17 | 121,4 |  |  |
| Показатели эффективности (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| 20. увеличение доходов, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи земельных участков на 10%; | 10% | 11,78 % | +2% |  |  |
| 21. увеличение доли вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального имущества в общей площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности Первомайского района на 3 % к 2022 году |  |  |  |  |  |
| 22. сохранение доходов, полученных от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности к 2022 году | 100% | 100% |  |  |  |

<*> - Наименование и плановые значения показателей указывают