Администрация Первомайского района

636930, Томская область, Первомайский район,

с. Первомайское, ул. Ленинская, 38,тел. 2-22-54, факс 2-19-46

ИНН 7012000657

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2013                                                                                    № 61

Об утверждении Ведомственной целевой программы «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений Первомайского района на 2013 год»

С    целью  развития инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающий доступ к получению качественного образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

      - Утвердить  Ведомственную целевую программу «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений Первомайского района на 2013 год».

      - Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации  по социальной политике Пальцеву Н.И.

Глава Администрации

Первомайского района                                           М.Ф.Приставка

Е.И. Яковлева

2 28 83

Утверждена

постановлением

Администрации Первомайского района от  25.03.2013 № 61

# Ведомственная  целевая программа

# «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений Первомайского района  на 2013 год»

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений Первомайского района на 2013 год» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно- правовая база разработки Программы | 1.Федеральный Закон от 22.08.2004г № 122-ФЗ « Об образовании» ст.2,31,32,51. 2.Федеральный Закон от 30.03.1999 г. № 53-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 3.Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; 4. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89 (утв. Государственным комитетом образования СССР 10.05.1989); 5. Федеральный Закон от 2001г.№ 01-03-ФЗ «Правила пожарной безопасности». 6. Федеральный Закон от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| Заказчик Программы | Управление образования администрации Первомайского района |
| Разработчики Программы | Управление образования администрации Первомайского района |
| Основные цели и задачи Программы | Цель: развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающий доступ к получению качественного образования. Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач: - Создание современной инфраструктуры общего образования, обеспечивающей безопасные условия обучения и воспитания в ОУ, а также соответствие требованиям санитарных и противопожарных норм, за счет проведения капитального ремонта ОУ. - Приобретение школьных автобусов, соответствующих требованиям безопасности. - Создание дополнительных мест в ОУ, реализующих программы дошкольного образования. - Повышение энергетической эффективности в ОУ путем замены школьных окон. |
| Сроки реализации программы | 2013 год. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования на 2013 год составляет 47674,38 тыс. руб., в.т.ч. из средств бюджета муниципального образования Первомайский район: 8085,46 тыс. руб.; Из средств областного бюджета: 39588,92 тыс. руб.. |
| Исполнители Программы | Управление образования администрации Первомайского района Муниципальные образовательные учреждения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация Программы позволит осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению безопасности и укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, что обусловит доступ к получению качественного образования. |

1. Введение

Ведомственная  целевая программа «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений Первомайского района на 2013 год» является основой для реализации государственной политики Первомайского района и разработана в соответствии с Долгосрочными целевыми программами Томской области: «Развитие инфраструктуры общего образования Томской области на 2013 – 2015 годы», утверждена Постановлением Администрации Томской области 30.11.2012 г. № 484а; «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 – 2017 годы», утверждена Постановлением Администрации Томской области 30.11.2012 г. № 485а; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской на 2010 – 2012 годы и на перспективу до 2020», утверждена Постановлением Администрации Томской области 17.08.2010 г. № 162а, Подпрограмма «Школьное окно» (в ред. Постановление Администрации Томской области от 27.12.2011 г. № 422а).

Целью разработки Программы является развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающий доступ к получению качественного образования.

Достижение поставленной цели и задач осуществляется за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

1. Проведение комплексного капитального ремонта, а также противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных ОУ, реализующих программы общего образования.

2. Проведение капитального ремонта в зданиях ОУ, реализующих программы дошкольного образования, для создания новых мест.

3. Приобретение современных школьных автобусов, соответствующих требованиям безопасности для перевозки (подвоза) обучающихся к муниципальным ОУ.

4. Замена оконных блоков в зданиях ОУ на пластиковые.

Одним из основных условий для получения качественных знаний является создание безопасных и комфортных условий для организации обучения школьников.  Для решения вопроса восстановления школ, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, на территории Первомайского района с 2008 по 2012 год реализовывалась программа комплексно-восстановительного ремонта. За эти годы проведен комплексный капитальный ремонт зданий 7 муниципальных общеобразовательных учреждений, что составляет 41 % от общего количества ОУ. В этих учреждениях созданы условия, соответствующие требованиям санитарных и противопожарных норм.

Вместе с тем, существующая материально-техническая база в 41% ОУ все еще не соответствует новым стандартам и  требует значительных вложений финансовых средств. Потребность в проведении капитальных ремонтов на данный период составляет 8 муниципальных общеобразовательных учреждений.

В Первомайском районе проживают около  1685  детей в возрасте от 1 до 7 лет. Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования   969, что составляет 63,1  % от общей численности детей этого возраста. В настоящее время  170  детей учтены в очереди на получение мест в дошкольные образовательные учреждения села Первомайского, 344 ребенка в возрасте от 3 до 6 лет, проживающие в населенных пунктах Первомайского района не охвачены дошкольным образованием.

На территории Первомайского района в целях решения задачи предоставления дошкольного образования функционируют:

- 6 дошкольных образовательных учреждений,

- 7 дошкольных групп сокращенного дня на базе общеобразовательных учреждений,

- 21 дошкольная группа кратковременного пребывания.

Потребность населения на получение места в  дошкольном образовательном учреждении  на 2013 – 2015 годы составляет 295 мест. Отсутствие свободных мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, альтернативных форм предоставления дошкольного образования обостряет следующие социальные проблемы:

низкий уровень социализации детей, не получающих дошкольного образования, их недостаточная подготовленность к школе;

невозможность устройства на работу родителей, вынужденных воспитывать детей в домашних условиях, что в свою очередь, влияет на уровень материального благосостояния семей.

Решение задачи «Создание новых мест» планируется осуществить:

путем строительства дошкольного образовательного учреждения на 110 мест в с. Первомайское по адресу: ул. Школьная, 1, Первомайского района Томской области;

путем создания дополнительных мест в действующих образовательных учреждениях:

Детский сад «Березка», Ежинская ООШ.

Для обеспечения доступности образовательного процесса на территории  Первомайского района организован подвоз   326 обучающихся из  населенных пунктов в базовые школы ( 15,7 % от общей численности  обучающихся). Для организации подвоза задействовано 11 единиц автотранспортной техники.   В соответствии с Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 №720 «Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств»,  1 школьный автобус в 2013 году  подлежит замене по причине несоответствия требованиям регламента. В последующие годы замена школьных автобусов будет происходить в связи с окончанием  срока эксплуатации.

Общая потребность на 2013 год в приобретении новых школьных автобусов для ОУ :

| Марка автобуса | 2013 год |
| --- | --- |
| ПАЗ ( 22 места) | 1 |

Для большинства обучающихся школа является вторым домом, ребенок проводит в ней большую часть своего активного времени. Для того, чтобы обеспечить эффективный процесс усвоения знаний, ребенку необходимо обеспечить безопасные  и комфортные условия пребывания в ОУ. Комфортной температурой считается температура от 18 до 24 градусов. Относительная влажность должна быть в пределах 40 – 60 %. Очень важна роль вентиляции помещений. По итогам обследования энергетического комфорта ОУ в  8  ОУ в капитальном исполнении необходимо осуществить замену оконных блоков. Общая площадь окон, требующих замены составляет 1518,91 кв.м.

Выполнение указанных выше мероприятий Программы позволит  улучшить условия обучения в ОУ,  отвечающие современным требованиям к организации образовательного процесса, а так же создать современные и комфортные условия для обучения и воспитания в муниципальных образовательных учреждениях.

2. Цель, задачи, целевые показатели Программы

Основная цель Программы: развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающий доступ к получению качественного образования.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- Создание современной инфраструктуры общего образования, обеспечивающей безопасные условия обучения и воспитания  в ОУ, а также соответствие требованиям санитарных и противопожарных норм, за счет проведения капитального ремонта ОУ;

- приобретение школьных автобусов, соответствующих требованиям безопасности;

- создание дополнительных мест в ОУ, реализующих программы дошкольного образования;

- повышение энергетической эффективности в ОУ путем замены школьных окон.

В качестве показателей реализации поставленных задач являются:

1.  Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса, составит 61,8  %.

2.  Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта - 7 ед.

3. Доля обучающихся, подвозимых к ОУ школьными автобусами, соответствующими требованиям безопасности – 100%.

4. Количество созданных мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования – 125 мест.

5.Количество ОУ, в которых произошла замена оконных блоков на пластиковые – 13 ед.

3. Перечень программных мероприятий Программы

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, в т.ч. за счет средств, тыс. руб. |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Областного бюджета | Местного бюджета |  |
| 1 | Проведение комплексного капитального ремонта МБОУ Ежинской основной общеобразовательной школы | 2013 год | 13991,4 | 12592,2 | 1399,2 | РУО Администрация Первомайского района Отдел архитектуры и строительства |
| 2 | Приобретение школьных автобусов, соответствующих требованиям безопасности в МБОУ Куяновскую СОШ | 2013 год | 1376 | 688 | 688 | РУО |
| 3 | Капитальный ремонт МБДОУ детского сада общеразвивающего вида «Березка» с. Первомайского и приобретение оборудования с целью создания дополнительных мест дошкольного образования | 2013 год | 18500 | 14800 | 3700 | РУО Администрация Первомайского района Отдел архитектуры и строительства |
| 4 | Капитальный ремонт помещений дошкольной группы МБОУ Ежинской ООШ и приобретение оборудования с целью создания дополнительных мест дошкольного образования | 2013 год | 1875 | 1500 | 375 | РУО Администрация Первомайского района Отдел архитектуры и строительства |
| 5 | Замена оконных блоков на пластиковые в ОУ: МБОУ Комсомольская СОШ МБОУ Березовская СОШ МБОУ Куяновская СОШ МБОУ Ореховская СОШ | 2013 год | 3846,52 | 1923,26 | 1923,26 | РУО Администрация Первомайского района Отдел архитектуры и строительства |
|  | ИТОГО: | 2013 год | 39588,92 | 31503,46 | 8085,46 |  |

4. Механизмы реализации и управления Программой,

включая ресурсное обеспечение

Заказчиком (координатором) Программы является МКУ Управление образования Администрации Первомайского района Томской области.

Заказчик (координатор):

  - Подготавливает  в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на  финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы, а так же механизм реализации Программы.

  - Разрабатывает перечень целевых показателей для контроля  за ходом реализации Программы.

  - Несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

  - Определяет потребность в  капитальных ремонтах, на основе заявок от ОУ, с  их уточнением с учетом установленных критериев отбора.

  - Определяет потребность в приобретении (замене) школьных автобусов, на основе заявок от ОУ, с  их уточнением с учетом установленных критериев отбора.

  - Определяет потребность в создании дополнительных мест дошкольного образования.

  - Направляет в Администрацию Первомайского района Томской области перечень объектов комплексного капитального ремонта и планируемые объемы финансовых средств из областного и местного бюджетов по  реализации  мероприятий Программы.

  - Проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы.

  - Ведет отчетность о реализации Программы.

Соисполнители Программы —  муниципальные образовательные учреждения.

Муниципальные образовательные учреждения:

  - Совместно с Управлением образования обеспечивают взаимодействие по осуществлению строительного контроля  за ходом работ в зданиях, включенных в капитальный ремонт.

  - Совместно с Управлением образования организовывают подготовку экспертных заключений на этапе формирования потребности в проведении ремонтных работ и направляет его Заказчику (координатору) Программы.

Заказчик  (координатор) Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы средств, полученных от  муниципальных образовательных учреждений результатов по паспортизации ОУ, экспертных заключений и иных документов,  уточняет список учреждений на проведение  капитального ремонта, приобретение автобусов, создание дополнительных мест дошкольного образования, замены оконных блоков.

5. Контроль и мониторинг реализации Программы

Контроль за  реализацией Программы осуществляет Администрация Первомайского района, Управление образования Администрации Первомайского района.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными Программой значениями.

6. Оценка рисков в ходе реализации  Программы

В процессе реализации мероприятий Программы возможны отклонения в достижении запланированных показателей, связанные с:

    - Финансово-экономической ситуацией, влияющей на возможность реализации мероприятий Программы.

    - Изменениями требований и условий к безопасности образовательного процесса.

    - Изменениями в связи с удорожанием стоимости строительных материалов, автотранспортной техники.

    - Возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования.

    - Выявлением новых объектов, имеющих аварийное состояние и (или) требующих проведения капитального ремонта.

Способ предотвращения — внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы.