Контрольно-счетный орган Первомайского района

636930, Томская область,   Первомайский район,   с. Первомайское, ул. Ленинская, д.38,   тел/факс. 8(38245) 21686

| 101 |  | № | 07.11.2019 |  | Заместителю Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Н.Н. Петроченко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нна № |  | оот |  |  |  |

Контрольно-счетным органом Первомайского района в порядке раздела 8 Положения о Контрольно-счетном органе Первомайского района, утверждённого решением Думы Первомайского района от 27.10.2011 № 95 (с изменениями) в соответствии с пунктом 3.1 плана работы Контрольно-счетного органа Первомайского района на 2019 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетного органа Первомайского района от 18.12.2018 № 32 (с изменениями), рассмотрен представленный на экспертизу проект Постановления Администрации Первомайского района «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе» на 2020-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы». (далее - МП «Комплексное развитие сельских территорий»).

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе» на 2020-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы».» и Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе» на 2020-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы» (далее – Паспорт МП) разработаны на основании  статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ» утвержденного постановлением Администрации Первомайского района №55 от 18.03.2016г (далее – Порядок №55 от 18.03.2016г.).

Структура МП «Комплексное развитие сельских территорий» в целом соответствует требованиям Порядка №55 от 18.03.2016г.

Содержание Паспорта МП не соответствует требованиям Порядка №55 от 18.03.2016г., а именно:

- в соответствии с пунктом 2.10. Порядка №55 от 18.03.2016 Муниципальным заказчиком (заказчиком-координатором) назначается структурное подразделение Администрации Первомайского района, курирующее данное направление;

- Соисполнителем МП «Комплексное развитие сельских территорий» в Паспорте МП указана – Администрация Первомайского района, однако в текстовой части МП «Комплексное развитие сельских территорий» Соисполнитель МП «Комплексное развитие сельских территорий» не утвержден.

В разделе «Организация управления муниципальной программы» Паспорта МП текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет дополнительно МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района», однако в текстовой части раздела 5 МП «Комплексное развитие сельских территорий» текущий контроль и мониторинг закреплен за ведущим специалистом по программам отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района.

Разделом 2 МП «Комплексное развитие сельских территорий» показатели цели и задачи распределены по годам реализации на 2020-2024 с прогнозом на 2025 и 2026 г., однако в Разделе 3 «Перечень программных мероприятий» и в Разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» объем финансирования предлагается к утверждению только на 2020 и 2021 годы, что является нарушением требований пункта 1.2. Порядка №55 от 18.03.2016г.

Раздел 5 «Механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков» заполнен с нарушением требований пункта 2.10. Порядка №55 от 18.03.2016 а именно:

Соисполнители по реализации МП «Комплексное развитие сельских территорий» не предусмотрены;

Реализацию, координацию, контроль и мониторинг должно осуществлять структурное подразделение Администрации Первомайского района - Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района;

Заказчиком МП «Комплексное развитие сельских территорий» является структурное подразделение Администрации Первомайского района - Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района.

В Паспорте МП и в текстовой части МП «Комплексное развитие сельских территорий» не указано о наличии подпрограммы «Создание условий комплексного развития сельских территорий Первомайского района» (далее – Подпрограмма).

Паспорт Подпрограммы не соответствует требованиям пункта 2.10. Порядка №55 от 18.03.2016г.

Задачи 1.и 2. Подпрограммы из Паспорта Подпрограммы и Раздела 2. «Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей» не соответствует названию Задачи 1. - «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» и Задачи 2. «Развитие газификации на сельских территориях» из Раздела 3 «Перечень программных мероприятий».

Наименование раздела 3 «Перечень программных мероприятий» должно содержать «Перечень подпрограммных мероприятий»

Раздел «Организация и управление МП (подпрограммы МП)» а также Раздел 5. «Механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков» заполнен с нарушением требований пункта 5 Порядка №55 от 18.03.2016.

Разделом 2 Подпрограммы показатели цели и задач распределены по годам реализации на 2020-2024 с прогнозом на 2025 и 2026 г., однако в Паспорте Подпрограммы, Разделе 3 «Перечень программных мероприятий» и в Разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» объем финансирования предлагается к утверждению только на 2020 и 2021 годы, что является нарушением требований пункта 1.2. Порядка №55 от 18.03.2016г.

В Разделе 3. Показатель непосредственного результата по мероприятию 1 «Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях»-  Объем ввода (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. метров не соответствует показателю Основного мероприятия «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» Задачи 1. - Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек, а также не соответствует Показателям задач из раздела 2. «Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы  с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей.

Показатель непосредственного результата «Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную застройку, единиц, Задачи 4. Раздела 3., не соответствуют Показателям Задачи 4. Из раздела 2. Подпрограммы.

В разделе 4. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы» в текстовой части общий объем финансирования 40469,75 тыс. руб., не соответствует общему объему финансирования из табличной части раздела 434668,5508 тыс. руб.

По Мероприятиям Задачи 5. Раздела 3. Подпрограммы, не указаны наименования показателей непосредственного результата.

По Задаче 4 Раздела 3. «Перечень подпрограммных мероприятий» Подпрограммы, объем средств на реализацию подпрограммы в сумме 206224,68 тыс. руб. не соответствует сумме по источникам финансирования 182075,59 +24149,09=216627,48 тыс. руб.

Предложения по результатам проведенной экспертизы:

Внести соответствующие корректировки в Паспорт и текстовую часть проекта Муниципальной программы «Комплексная развитие сельских территорий в Первомайском районе» на 2020-2021 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы» в соответствии с требованиями «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ» утвержденного постановлением Администрации Первомайского района №55 от 18.03.2016г.

Председатель	                    ____________________                                    Л.В.Савченко