Администрация Первомайского района

636930, Томская область, Первомайский район,

с. Первомайское, ул. Ленинская, 38,тел. 2-22-54, факс 2-19-46

ИНН 7012000657

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2015                                                                                                       № 308

О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга

и контроля реализации Плана мероприятий  по реализации Стратегии

социально-экономического развития Первомайского района

до 2030 года и  подготовки ежегодного отчёта  о ходе его исполнения

В целях реализации пункта 1) части 2 статьи 47 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии с распоряжением Администрации Первомайского района от 29.12.2014 № 440-р «Об утверждении Плана подготовки документов стратегического планирования муниципального образования «Первомайский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий  по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года и  подготовки ежегодного отчёта о ходе его исполнения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что отдел промышленности, экономики и жизнеобеспечения Администрации Первомайского района является Уполномоченным органом по координации и организации процесса разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года и  подготовки ежегодного отчёта о ходе его исполнения.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Первомайского района http://pmr.tomsk.ru//

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Первомайского района                                              	И.И.Сиберт

Н.А.Гончарук

2 17 47

Приложение к постановлению

Администрации Первомайского района

от 30.12.2015 № 308

ПОРЯДОК

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий  по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года

и подготовки ежегодного отчёта о ходе его исполнения

- 1. Общие положения

1.1. Порядок  разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий  по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района и  подготовки ежегодного отчёта о ходе его исполнения (далее - Порядок) регламентирует процесс разработки плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района (далее - План мероприятий, План) и порядок его корректировки, устанавливает порядок осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий, а также порядок подготовки ежегодного отчёта о ходе его исполнения.

1.2. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района - документ стратегического планирования муниципального образования «Первомайский район» (далее - МО «Первомайский район»), содержащий увязанный по исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий и муниципальных программ МО «Первомайский район», направленных на достижение целей и задач, приоритетов социально-экономического развития Первомайского района, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года (далее - Стратегия).

1.3. План мероприятий разрабатывается на основе положений Стратегии на период её реализации, с учётом основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации и Администрации Томской области, по форме, установленной уполномоченным органом.

1.4  План мероприятий содержит:

1)  цели и задачи социально-экономического развития Первомайского района, приоритетные для  реализации Стратегии;

2) показатели достижения целей и задач социально-экономического развития Первомайского района (контрольные индикаторы);

3) комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ МО «Первомайский район», обеспечивающие достижение в течение срока реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития Первомайского района, указанных в Стратегии;

4) иные положения, определённые Администрацией Первомайского района.

1.5. План мероприятий по реализации Стратегии утверждается постановлением Администрации Первомайского района.

2. Порядок разработки и корректировки Плана мероприятий

2.1. Основанием для разработки Плана мероприятий является принятие решения Думы Первомайского района Томской области об утверждении Стратегии.

2.2. В разработке Плана мероприятий принимают участие:

• органы Администрации Первомайского района и структурные подразделения Администрации Первомайского района в пределах закреплённых за ними полномочий, а также муниципальные казённые учреждения, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств бюджета МО «Первомайский район», которые определены в перечне муниципальных программ в качестве ответственного за разработку и реализацию муниципальной программы (далее - ответственные исполнители);

• органы местного самоуправления муниципальных образований Первомайского района в части их компетенции и иные организации (предприятия), планирующие к реализации инвестиционные проекты на территории Первомайского района в период реализации Стратегии (далее - заинтересованные участники) (по согласованию).

К разработке Плана мероприятий при необходимости, в том числе на возмездной основе, привлекаются общественные, научные и иные организации с учётом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также законодательства о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

2.3. Разработка Плана мероприятий осуществляется Уполномоченным органом во взаимодействии с ответственными исполнителями  разработки Плана мероприятий в следующем порядке:

1) Уполномоченный орган направляет ответственным исполнителям разработки Плана мероприятий запрос о предложениях по формированию Проекта;

2) ответственные исполнители при получении запроса Уполномоченного органа проводят работу по подготовке проекта Плана  мероприятий по курируемому направлению деятельности:

• направляют запросы заинтересованным участникам и обобщают полученную информацию для включения в проект Плана;

• в течение 30-ти дней с даты направления Уполномоченным органом запроса представляют в Уполномоченный орган сведения, необходимые для подготовки проекта Плана по форме согласно запросу Уполномоченного органа, с учётом соответствующей информации заинтересованных участников разработки Плана мероприятий;

3) на основании поступивших предложений ответственных исполнителей (заинтересованных участников) разработки Плана мероприятий уполномоченный орган разрабатывает проект Плана.

2.4. Подготовка проекта постановления Администрации Первомайского района об утверждении Плана мероприятий осуществляется в срок не более 3-х месяцев со дня утверждения Стратегии.

2.5. С целью общественного обсуждения проект Плана подлежит размещению на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Первомайский район» с указанием следующей информации:

• дата начала и завершения процедуры проведения общественного обсуждения проекта Плана;

• юридический адрес и электронный адрес Уполномоченного органа, а также контактный телефон сотрудника Уполномоченного органа, ответственного за свод предложений и замечаний;

• порядок направления предложений и замечаний к проекту Плана;

• требования к предложениям и замечаниям.

2.6. Общественное обсуждение проекта Плана проводится в срок, установленный Уполномоченным органом, который должен составлять не менее 10 дней.  Предложения и замечания к проекту Плана носят рекомендательный характер. После истечения срока проведения общественного обсуждения проекта Плана Уполномоченный орган на основании поступивших предложений и замечаний к проекту Плана в течение 3-х рабочих дней готовит сводную информацию о поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведения общественного обсуждения проекта Плана и направляет её ответственным исполнителям по соответствующему направлению деятельности для рассмотрения и принятия решения о принятии, либо отклонении поступивших предложений и замечаний. Решение ответственных исполнителей в течение 3-х рабочих дней со дня получения информации о поступивших предложениях и замечаниях оформляется в виде заключения, содержащего мотивированные выводы обоснованности принятия решения, согласованного с заместителем Главы Первомайского района, курирующим соответствующее направление деятельности и передаётся в Уполномоченный орган.

2.7. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня завершения процедуры общественного обсуждения дорабатывает проект Плана и передаёт его в установленном порядке на согласование и подписание.

2.8. Утверждённый План мероприятий подлежит размещению на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Первомайский район».

2.9. Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию Плана мероприятий в федеральном реестре документов стратегического планирования   в   соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

2.10. Корректировка Плана мероприятий осуществляется Уполномоченным органом на основании предложений ответственных исполнителей в следующих случаях:

• при корректировке Стратегии;

• при изменении перечня муниципальных программ  МО «Первомайский район»;

• в случае необходимости внесения изменений в перечень мероприятий по реализации Стратегии, указанных в Плане;

• при изменении ответственных исполнителей за достижение показателей целей и задач Стратегии;

• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Томской области.

2.11. В целом актуализация Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района на долгосрочный период области осуществляется не реже одного раза в шесть лет при актуализации Стратегии.

2.12. Ответственные исполнители готовят предложения по корректировке Плана в целях повышения эффективности его реализации с обоснованием причин корректировки и приложением проекта уточнённых мероприятий Плана и направляют Уполномоченному органу одновременно с информацией о реализации Плана мероприятий за отчётный год.

2.13. Уполномоченный орган:

• осуществляет корректировку Плана мероприятий и подготавливает проект постановления Администрации Первомайского района о внесении изменений в План и в установленном порядке передаёт на согласование и подписание;

• обеспечивает регистрацию изменений Плана мероприятий в федеральном реестре документов стратегического планирования в соответствии   со    статьёй   12    Федерального    закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

• организует размещение откорректированного Плана мероприятий на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Первомайский район».

3. Осуществление мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий

3.1. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляется в целях выявления степени достижения запланированных значений показателей оценки выполнения мероприятий в зависимости от конечных результатов.

3.2. Ответственные исполнители:

• осуществляют исполнение мероприятий Плана в соответствии с закреплёнными полномочиями;

• ежегодно представляют информацию о реализации Плана за отчётный год и нарастающим итогом с начала реализации Стратегии в Уполномоченный орган в срок до 15 марта года, следующего за отчётным, по форме, разрабатываемой Уполномоченным органом, с приложением информации в соответствии с пунктом 2.12. настоящего Порядка. В случае, если при составлении годового отчёта используются данные территориального органа государственной статистики за отчётный год, то в срок до 15 марта года, следующего за отчётным, предоставляется предварительный отчёт без заполнения показателей за отчётный год, а окончательный отчёт предоставляется в срок до 15 апреля года, следующего за отчётным.

3.3. Уполномоченный орган проводит проверку представленной информации и подготавливает годовую сводную информацию о реализации Плана мероприятий в соответствии с положениями раздела 4 настоящего Порядка.

4. Подготовка ежегодного отчёта

4.1. Результаты мониторинга реализации Плана мероприятий отражаются в ежегодном отчёте о ходе исполнения Плана мероприятий.

4.2. Подготовка ежегодного отчёта осуществляется Уполномоченным органом на основании информации, полученной от ответственных исполнителей мероприятий Плана.

4.3. Ежегодный отчет состоит из трёх частей:

• первая часть является вводной, в которой отражается краткая характеристика социально-экономического развития Первомайского района за отчётный год;

• вторая часть содержит информацию о достигнутых за отчётный период значениях Показателей достижения целей и задач социально-экономического развития Первомайского района (контрольных индикаторов);

• третья часть отражает сводную информацию о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

4.4. Уполномоченный орган до 30 мая года, следующего за отчётным, формирует ежегодный отчёт о реализации Плана мероприятий за отчётный год и период с начала реализации Стратегии и направляет его Главе Первомайского района для сведения.

4.5. Ежегодный отчёт о результатах реализации Плана мероприятий размещается на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Первомайский район».