Согласовано

Глава Первомайского района

И.И.Сиберт

Сводный отчет об эффективности  реализации муниципальных программ Первомайского района

за 2019 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования  «Первомайский район»  проведена в соответствии с Порядком    принятия решений о разработке  муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации  Первомайского района от 18.03.2016 № 55 (далее - Порядок), на основании отчетов ответственных исполнителей   муниципальных  программ за отчетный период.

Критериями оценки эффективности муниципальных программ являются:

- соответствия объемов привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников предусмотренным в МП;

- уровня освоения средств местного бюджета, предусмотренных программой;

- наличия фактически достигнутых результатов мероприятий МП;

- возможности достижения запланированных показателей и результатов мероприятий МП.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году выявлено следующее:

1) низкую эффективность (итоговая оценка меньше 4) реализации получила  следующая муниципальная программа:

МП «Улучшение демографической ситуации в МО «Первомайский район» на 2016-2019 годы»

В соответствии с п. 16 раздела  Порядка, по итогам проведенной оценки эффективности реализации МП отдел экономического развития Администрации Первомайского района разрабатывает предложения о продолжении реализации МП, о внесении изменений в МП, о досрочном прекращении реализации МП.

В данном случае предлагается прекращение реализации программы.

2) достаточную эффективность (итоговая оценка более 4, но менее 8,5) имеют такие программы как:

- МП «Развитие архивного дела в Первомайском районе на 2018 – 2020 годы»;

- МП «Обеспечение жильем молодых семей на территории Первомайского района» на 2018 -2020 года»;

- МП «Устойчивое развитие муниципального образования «Первомайский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020»;

- МП «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Первомайского района на 2017-2019 годы»;

- МП «Поддержка малых форм хозяйствования личных подсобных хозяйств Первомайского района на 2017-2019 годы»;

- МП «Улучшение условий охраны труда в Первомайском районе на 2019-2021 годы»;- МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2019-2021 годы»; - МП1 «Развитие физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2019 – 2021 годы»; - МП2 «Развитие эффективной молодежной политики в Первомайском районе на 2019-2021 годы»;

- МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района на 2018-2021 годы»;

- МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2018-2020 годы»; - МП «Патриотическое воспитание населения Первомайского района на 2019 2021 годы»;

- МП «Доступная среда для инвалидов период 2016-2020 годы»; - МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в отношении дорог, принадлежащих муниципальному образованию «Первомайский район» на 2017 – 2019 годы»; - МП «Благоустройство территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 год»; - МП «Управление муниципальным имуществом Первомайского района на 2018-2022 годы»; - МП «Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2019-2021 годы»; - МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2019-2021 годы»; - МП «Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы»; - МП «Газификация Первомайского района на 2016-2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; - МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Первомайского района Томской области на период с 2015 по 2017 годы с целевыми показателями до 2020 года»; - МП «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании Первомайский район 2019-2021 годы»; - МП «Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии территории Первомайского района на 2019-2021 годы»; - МП «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2019-2021 годы»; - МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Первомайский район" на 2019-2021 годы»; - МП «Создание в первомайском районе новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы»; - МП «Здоровье и образование на 2019-2021 годы»; - МП «Развитие системы дополнительного образования детей в Первомайском районе на 2019-2021 годы».

Для этих программ рекомендуется внести изменения, касающиеся целей, сроков, объёмов финансирования по реализованным программным мероприятиям для более объективной оценки эффективности.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ

за 2019 год

| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Оценка эффективности муниципальной программы (в баллах | Рейтинг эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2018-2020 годы». | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района | 7,1 | Достаточная эффективность |
| 2 | МП «Устойчивое развитие муниципального образования «Первомайский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района | 7,1 | Достаточная эффективность |
| 3 | МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в отношении дорог, принадлежащих муниципальному образованию «Первомайский район» на 2017 – 2019 годы». | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района | 7,0 | Достаточная эффективность |
| 4 | МП «Благоустройство территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 год». | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района | 7,0 | Достаточная эффективность |
| 5 | МП «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2019-2021 годы» | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | 7,0 | Достаточная эффективность |
| 6 | МП «Здоровье и образование на 2019-2021 годы» | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | 7,0 | Достаточная эффективность |
| 7 | МП «Развитие архивного дела в Первомайском районе на 2018 – 2020 годы». | Администрация Первомайского района | 6,5 | Достаточная эффективность |
| 8 | МП «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Первомайского района на 2017-2019 годы» | Администрация Первомайского района | 6,5 | Достаточная эффективность |
| 9 | МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2019-2021 годы» | Администрации Первомайского района | 6,5 | Достаточная эффективность |
| 10 | МП1 «Развитие физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2019 – 2021 годы» | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» Администрации Первомайского района | 6,5 | Достаточная эффективность |
| 11 | МП2 «Развитие эффективной молодежной политики в Первомайском районе на 2019-2021 годы» | Администрации Первомайского района | 6,5 | Достаточная эффективность |
| 12 | МП «Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы». | Администрация Первомайского района | 6,5 | Достаточная эффективность |
| 13 | МП «Развитие системы дополнительного образования детей в Первомайском районе на 2019-2021 годы» | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | 6,5 | Достаточная эффективность |
| 14 | МП «Доступная среда для инвалидов период 2016-2020 годы». | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» Администрация Первомайского района | 6,3 | Достаточная эффективность |
| 15 | МП «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании Первомайский район 2019-2021 годы» | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района | 5,5 | Достаточная эффективность |
| 16 | МП «Улучшение условий охраны труда в Первомайском районе на 2019-2021 годы» | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района»; МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»; Финансовое управление Администрации Первомайского района; Администрация Первомайского района; муниципальные предприятия и учреждения; организации и индивидуальные предприниматели района. | 5,5 | Достаточная эффективность |
| 17 | МП «Управление муниципальным имуществом Первомайского района на 2018-2022 годы». | Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района | 5,3 | Достаточная эффективность |
| 18 | МП «Патриотическое воспитание населения Первомайского района на 2019 2021 годы» | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» Администрации Первомайского района | 5,0 | Достаточная эффективность |
| 19 | МП «Обеспечение жильем молодых семей на территории Первомайского района» на 2018 -2020 года» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района | 5,0 | Достаточная эффективность |
| 20 | МП «Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2019-2021 годы» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района | 5,0 | Достаточная эффективность |
| 21 | МП «Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии территории Первомайского района на 2019-2021 годы» | Администрации Первомайского района | 5,0 | Достаточная эффективность |
| 22 | МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2019-2021 годы» | Структурные подразделения администрации муниципального образования «Первомайский район»; -территориальные органы федеральных и областных органов исполнительной власти | 4,85 | Достаточная эффективность |
| 23 | МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района на 2018-2021 годы» | Администрация Первомайского района | 4,8 | Достаточная эффективность |
| 24 | МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Первомайский район" на 2019-2021 годы» | Администрации Первомайского района | 4,5 | Достаточная эффективность |
| 25 | - МП «Поддержка малых форм хозяйствования личных подсобных хозяйств Первомайского района на 2017-2019 годы». | Управление сельского хозяйства Администрации Первомайского района | 4,3 | Достаточная эффективность |
| 26 | МП «Создание в первомайском районе новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | 4,25 | Достаточная эффективность |
| 27 | МП «Газификация Первомайского района на 2016-2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района | 4,1 | Достаточная эффективность |
| 28 | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Первомайского района Томской области на период с 2015 по 2017 годы с целевыми показателями до 2020 года» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района | 4,0 | Достаточная эффективность |
| 29 | МП «Улучшение демографической ситуации в МО «Первомайский район» на 2016-2019 годы» | Администрация Первомайского района | 3,0 | Низкая эффективность |

Главный специалист отдела экономического

Развития Администрации

Первомайского района                                                                                       Е.Н. Жирнова