Приложение №1 к постановлению Администрации Первомайского района от 05.05.2016 №94

Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 2020 года

«Газификация Первомайского района на 2016-2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Заказчик - Администрация муниципального образования «Первомайский район»

| NN пп | Мероприятия | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий | 11римечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программы, | 2017 год |  | год 2018 |  | год 2019 |  |  |  |
|  | направления и источники финансирования | утверждено программе й | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 48477,82534 | 27481,15457 | 31799,93775 | 30467,44262 | Газифицирова н 26 809,5метров |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 25113,8 | 22320,58221 | 19050,70000 | 19050,70000 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 22476,2 | 4571,70773 | 12118,49737 | 10799,32719 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 887,82534 | 588,86463 | 630,740.38 | 617,41543 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | в том числе по направлениям: | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.1 | Инвестиции <*>, в том числе: | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | в том числе по мероприятиям: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Томская гос. Экспертиза перерасчет из ТР и ФР | 0 | 0 | 325,0 | 150,0 | 0 | 150,0 | Выполнена гос. эспертиза |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|  | местный бюджет | 0 | 0 | 325,0 | 150,0 | 325,0 | 150,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2 | Авторский надзор | 0 | 0 | 8,202534 | 8,202534 | 0 | 71,6800 | Выполнен авторский надзор |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 8,202534 | 8,202534 | 0 | 71,6800 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.3 | Проверка достоверности сметной стоимости | 0 | 0 | 0 | 23,600 | 0 | 94,220 | Выполнена проверка достоверности сметной стоимости |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 23,600 | 0 | 94,220 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.4 | Технический план на кадастровый учет | 0 | 0 | 0 | 61,600 | 0 | 0 | Выполнен тех план на кадастровый учет |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 61,600 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.5 | Г азификация | 0 | 0 | 48144,62280 6 | 26618,31780 | 29725,06702 | 28405,89684 | Газифицирова но 26 809,5 метров |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 25113,8 | 21872,25366 | 19050,700 | 19050,700 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 22476,2 | 4479,88096 | 10390,30805 | 9071,13787 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 554,622806 | 266,18318 | 284,05897 | 284,05897 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.6 | Строительный контроль | 0 | 0 | 0 |  | 190,0 | 190,0 | Выполнен |  |

|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | строй контроль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,100 | 188,100 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 1,900 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.7 | Ремонт автомобильных дорог 1 этап |  |  |  |  | 1528,92884 | 1515,60389 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 1500,44785 | 1 500,44785 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 28,48099 | 15,15604 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Строительный контроль |  |  |  |  | 40,04189 | 40,04189 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 39,64147 | 39,64147 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 0,40042 | 0,40042 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ

В.С.Ченцов

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ

«Газификация Первомайского района на 2016-2018 год и плановый период 2019 и 2020

годов»

заказчик - Администрация муниципального образования «Первомайский район»

Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030года, на которую направлена реализация МЦП - Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры

| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) ед. | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень газификации природным газом жилищного фонды с. Первомайское, подлежащего газификации | 100 | 40, 06 | 59.94 | Начало финансирования программы 2018 год. Плановый показатель 100 это показатель заключительного этапа программы | Внесение изменений в программу |
| Количество домовладений, имеющих возможность подключения к газораспределительным сетям | 1797 | 736 | 1061 | Начало финансирования программы 2018 год. Плановый показатель 1797 это показатель заключительного этапа программы | Внесение изменений в программу |
| Показатели мероприятий МП |  |  |  |  |  |
| Строительство газораспределительных сетей км | 66 919,0 | 26 809,5 | 41 073,5 |  |  |
| Готовая сметная документация, 1 шт. | 1 | 1 | 100 |  |  |
| Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, всего 1797 ед. | 0 | 0 | 100 |  |  |

Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ

В.С.Ченцов