Приложение N 2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 2020 года
Доступная среда для инвалидов на период 2016-2020 годы

наименование муниципальной программы, Администрация Первомайского района 	заказчик (координатор)

| N N пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий | Примечан ие <♦****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  | 2019_ год |  | 20 год |  | 20_ год |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | 12 |
|  | Всего, в том числе: | 80 | 80 | 1198,95 | 1100,818 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 912,125 | 912,125 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 186,825 , | 186,825 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 80 | 80 | 100,0 | 1,868 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | «11срьима.иския условий для получения детьми — инвалидами качественного образования в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет |  |  | 912,125 | 912,125 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 186,825 | 186,825 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  | 100,0 | 1,868 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель Г лавы Первомайского района	.

по Социальной политике	_

Е.А.

Каравацкая

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<**>. Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***>-Текущие расходы.

<****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП.

<*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по	которым	результат отсутствует	или	не	соответствует	запланированному,	с	указанием	причин	отклонени

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ

«Доступная среда для инвалидов на период 2016-2020 годы»

заказчик - Администрация муниципального образования «Первомайский район»

Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030года, на которую направлена реализация МЦП - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района

| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) ед. | 1лан | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступность приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сфере образования | 0 | 0 | 100 | Зыделено финансирование |  |
| Показатели задан МЦП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Доступность приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры | 0 | 0 | 0 | Выделено финансирование |  |
| Доступность приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сфере социальной защиты | 1 | 1 | 100 |  |  |
| Количество инвалидов, задействованных в культурных спортивных мероприятиях от общего числа инвалидов | 40 | 40 | 100 |  |  |
| Сокращение численности инвалидов, нуждающихся в проведении ремонта жилых помещений (улучшение бытовых условий инвалидов, в т.ч. ремонт и устройство электрических, водопроводных, тепловых и канализационных сетей) | 2 | 0 |  | Отсутствие финансирования |  |
| Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 90 | 90 |  |  |  |
| Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | 19 | 19 |  |  |  |

Заместитель Г лавы Первомайского района по Социальной политике

Е.А. Каравацкая