Приложение N 2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ по состоянию на 1 января 2020 года 	Здоровье и образование 2019-2021 годы

наименование муниципальной программы,

МКУ Управление образования Администрации Первомайского района 	заказчик (координатор)

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий <****> | Примечание <****♦> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  | 2020год |  | 2021 год |  |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утвержде но программ ой | испол нено |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | и | 12 |
|  | Всего, в т.ч. | 10680,7 | 10680,7 | 10493,4 |  | 10493,4 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 10188,6 | 10188,6 | 9995,6 |  | 9995,6 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 492,1 | 492,1 | 497,8 |  | 497,8 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В.т.ч. по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 .Питание детей из малоимущих семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 3625,4 | 3625,4 | 2172,9 |  | 2172,9 |  |  | 331 человек обеспечены бесплатным питанием по 8 руб.ООкоп - местный бюджет, 1002 человека обеспечены бесплатным питанием по 11 руб.00 коп. - областной бюджет | \ |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 3133,3 | 3133,3 | 1675,1 |  | 1675,1 |  |  |  |  |

|  | местный бюджет | 492,1 | 492,1 | 497,8 |  | 497,8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Питание детей ОВЗ, в том числе: | 7055,3 | 7055,3 | 8320,5 |  | 8320,5 |  |  | 422 человека обеспечены питанием по 103 руб.ООкоп и 21 человек по 80 рубл. 00 копеек. |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 7055,3 | 7055,3 | 8320,5 |  | 8320,5 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***> - Текущие расходы.

<****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП.

<*****>- Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям,

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2019
ГОДУ Здоровье и образование на период 2019-2021 годы
наименование муниципальной программы,

МКУ Управление образования Администрации Первомайского района

заказчик (координатор)

| Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030года, на которую направлена реализация МЦП - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) ед. | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Доля педагогических работников, применяемых современные здоровьесберегающие технологии | 75 | 75 | 0 |  |  |
| Доля потребителей, удовлетворенных школьным питанием | 80 | 80 | 0 |  |  |
| Доля учреждений эффективно реализующих программы здоровья | 85 | 85 | 0 |  |  |
| Показатели задач МЦП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Доля учреждений соответствующих требованиям санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами, % | 65 | 65 | 0 |  |  |
| Доля учреждений обеспечивающий оптимальную учебную и физическую нагрузку обучающихся, % | 70 | 70 | 0 |  |  |
| Доля учреждений, применяющих эффективные современные здоровьесберегающие технологии | 70 | 70 | 0 |  |  |
| Доля образовательных учреждений обеспечивающих качественное и сбалансированное питание, % | 90 | 90 | 0 |  |  |
| Показатели эффективности (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |

<*>

Наименование и плановые значения показателей указывают

Начальник

Пеленицына Ю.С.
23038

* VHO^

И.А.

Скирточенко