Приложение N 2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ

Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 1 января 2020 года

«Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2019-2021 годы»

(название программы)

Администрация Первомайского района (заказчик программы)

| N N пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий <****> | Примечание <•*****■> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  | 2018 год |  | 20 год |  | 20 год |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено | утверждено программой | испол нено |  |  |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего, в том числе: | 362 | 319,82446 | 155 | 212,17 |  |  |  |  | 29 чел |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 362 | 319,82446 | 155 | 212,17 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |
|  | Оказание финансовой помощи молодым специалистам за счёт средств бюджета МО «Первомайский район» | 180 | 142,120 | 155 | 212,17 |  |  |  |  | 20 чел |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местные бюджеты | 180 | 180 | 155 | 212,17 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Возмещение расходов, связанных с наймом жилья, отдельным категориям граждан, состоящим в трудовых отношениях с ОГБУЗ «Первомайская районная больница» | 102 | 96 | 48 | 0 |  |  |  |  | Зчеловек | поступило 3 обращения |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 102 | 102 | 48 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Единовременная выплата молодым специалистам | 80 | 60 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 6 человек |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 80 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***>. Текущие расходы.

<****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п ). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП.

<:*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Ведущий специалист по целевым программам
Отдела строительства, архитектуры и ЖКХ
Администрации Первомайского района

Ю.В. Терентьева

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ <*>
«Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2019-2021 годы»

наименование мп, заказчик (координатор)

| Наименование соответствующей стратегической цели Г1ро1*раммы Повышение уровня качества жизни населения социально-экономического развития Первомайского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Укрепление кадрового состава организаций | 30 | 29 | 103,4 |  |  |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Оказание финансовой помощи молодым специалистам за счёт средств бюджета МО «Первомайский район» | 30 | 20 | 66,6 |  |  |
| Возмещение расходов, связанных с наймом жилья, отдельным категориям граждан, состоящим в трудовых отношениях с ОГБУЗ «Первомайская РБ» | 3 | 3 | 0 |  |  |
| Единовременная выплата молодым специалистам | 8 | 6 | 75 |  |  |
| Показатели мероприятий МП (наименование и единица измерения |  |  |  |  |  |
| Количество молодых специалистов получивших финансовую помощь | 19 | 20 | 105,26 |  | Поступило обращение |
| Количество человек получивших возмещение расходов | 3 | 3 | 0 |  |  |
| Количество молодых специалистов получивших поддержку в размере 10000 рублей на человека | 8 | 6 | 75 |  | Поступило обращений |

<*> - Наименование и плановые значения показателей указывают

Ведущий специалист по целевым программам
Отдела строительства, архитектуры и ЖКХ
Администрации Первомайского района

Ю.В. Терентьева